## 2017
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению № от .10.2018 г.
"Об утверждении краткосрочного плана
реализации программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Устьянский муниципальный район"
на 2017 год
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2017 год
Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район"
№ | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
МО "Ростовско-Минское"
2 | 13 | д. Ульяновская, ул.Центральная, д.14 | 1979 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 548 | 496 | 286.4 | 35 | 1067907.84 | 0 | 0 | 0 | 1067907.84 | Ремонт крыши |  | 2153.04 | 2017
[11 empty] | всего: | 1067907.84
Итого по муниципальному образованию «Ростовско-Минское» | [10 empty] | 35 | 1067907.84
МО "Октябрьское"
3 | 128 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 24 | 1961 | 1995 | рубленые | 2 | 1 | 420.2 | 360.2 | 346 | 25 | 662497.85 | - | - | - | 662497.85 | Ремонт крыши |  | 1839.25 | 2017
[12 empty] | 99033.388 | - | - | - | 99033.388 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 274.94
всего: | [11 empty] | 761531.238
4 | 131 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 28 | 1959 | 1994 | рубленые | 2 | 2 | 520.6 | 440.6 | 440.6 | 13 | 1098508.32 | - | - | - | 1098508.32 | Ремонт крыши |  | 2493.21 | 2017
[12 empty] | 234910.296 | - | - | - | 234910.296 | Ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения |  | 533.16
[11 empty] | всего: | 1333418.616
5 | 140 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.42 | 1972 | 2005 | рубленые | 2 | 1 | 455.8 | 410.9 | 301.7 | 24 | 542371.564 | - | - | - | 542371.564 | ремонт фасада |  | 1319.96 | 2017г
всего: | [11 empty] | 542371.564
6 | 487 | п. Октябьский, ул. Спортивная, д. 2 | 1950 | 2003 | щитов | 1 | 4 | 97.3 | 97.3 | 41 | 6 | 5632.69 |  |  |  | 5632.69 | Ремонт фасада |  | 57.89 | 2017 г.
[11 empty] | всего: | 5632.69
Итого по муниципальному образованию «Октябрьское» | [7 empty] | 1493.9 |  |  | 68 | 2642954.108
МО "Шангальское"
7 | 234 | с.Шангалы, 50 лет Октября, д. 2 "б" | 1974 | 2005 | дерево | 2 | 3 | 562.5 | 499.3 | 169.2 | 28 | 111823.22 | 0 | 0 | 0 | 111823.22 | Ремонт выгребных ям |  | 223.96 | 2017
[12 empty] | 195785.516 | 0 | 0 | 0 | 195785.516 | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 392.12
[11 empty] | всего: | 307608.736
8 | 253 | с.Шангалы, ул. Ленина, 67 | 1973 | 1993 | дерево | 2 | 3 | 552.3 | 492.9 | 225.5 | 31 | 1035849.066 | 0 | 0 | 0 | 1035849.066 | Ремонт крыши |  | 2101.54 | 2017
[11 empty] | всего: | 1035849.066
Итого по муниципальному образованию «Шангальское» | [7 empty] | 1114.8 |  |  | 59 | 1343457.802
МО "Бестужевское"
9 | 317 | п. Глубокий, ул. Школьная, д. 13 | 1958 | 0 | брус | 1 | 4 | 126 | 126 | 25.9 | 5 | 602676.9 | - | - | - | 602676.9 | Ремонт кыши |  | 4783.15 | 2017г
всего: | [11 empty] | 602676.9
Итого по муниципальному образованию «Бестужевское» | [7 empty] | 126 |  |  | 5 | 602676.9
МО "Киземское"
10 | 340 | п. Кизема, ул. Деповская, д. 2 | 1978 | 0 | брус | 1 | 3 | 165 | 113.6 | 101.4 | 3 | 543365.84 | - | - | - | 543365.84 | Ремонт кыши |  | 4783.15 | 2017г
всего: | [11 empty] | 543365.84
Итого по муниципальному образованию «Киземское» | [7 empty] | 165 |  |  | 3 | 543365.84
МО "Шангальское"
11 | 255 | с.Шангалы, ул.Ленина, д. 79 | 1973 | 0 | дерево | 2 | 3 | 600.9 | 509.4 | 183.6 | 25 | 943943.67 | 0 | 0 | 0 | 943943.67 | Ремонт крыши |  | 1853.05 | 2017
[11 empty] | всего: | 943943.67
12 | 269 | с.Шангалы, ул.Строительная, 12 | 1966 | 0 | дерево | 2 | 3 | 543 | 478 | 130.9 | 31 | 904935.26 | 0 | 0 | 0 | 904935.26 | Ремонт крыши |  | 1893.17 | 2017
[11 empty] | всего: | 904935.26
13 | 250 | с.Шангалы, ул. Ленина, 39 | 1962 | 1993 | дерево | 2 | 1 | 424.7 | 389.9 | 254 | 17 | 749056.385 | 0 | 0 | 0 | 749056.385 | Ремонт крыши |  | 1921.15 | 2017
[11 empty] | всего: | 749056.385
Итого по муниципальному образованию «Шангальское» | [7 empty] | 1568.6 |  |  | 73 | 2597935.315
Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | [7 empty] | 4468.3 |  |  | 243 | 8195620.905
Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | [17 empty] | С.А Молчановский

## 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Постановлению № от .10.2018 г.
"Об утверждении краткосрочного плана
реализации программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Устьянский муниципальный район"
на 2019 год
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2019 года
Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район"
№ | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
МО "Ростовско-Минское"
1 | 38 | д. Ульяновская, ул. Спортивная, д. 3 | 1986 | 0 | брус | 1 | 3 | 154.8 | 154.4 | 141.1 | 7 | 2287460.7 |  |  |  | 2287460.7 | Ремонт фундамента |  | 14815.16 | 2019 г. | ОТРЕМОНТ
[11 empty] | всего: | 2287460.7
Итого по муниципальному образованию «Ростовско-Минское» | [10 empty] | 7 | 2287460.7
МО "Октябрьское"
2 | 323 | п. Октябрьский, ул. Коммунальная, д.11 | 1981 |  | арбол | 2 | 3 | 1258.4 | 1025.9 | 745.4 | 64 | 3210328.35 |  |  |  | 3210328.35 | Ремонт крыши |  | 3129.28 | 2019 г. | ОТРЕМОНТ
всего: | [11 empty] | 3210328.35
3 | 280 | п. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 11 А | 1980 |  | арбол | 2 | 3 | 1245.9 | 1011.8 | 863.22 | 72 | 3149085.84 |  |  |  | 3149085.84 | Ремонт крыши |  | 3112.36 | 2019 г. | ОТРЕМОНТ
[11 empty] | всего: | 3149085.84
4 | 312 | п.Октябрьский, ул. Ленина , д.26 | 1959 |  | рубл. | 2 | 1 | 391.1 | 368.1 | 355.9 | 20 | 3699058.98 |  |  |  | 3699058.98 | Ремон фундамента |  | 10049.06 | 2019 г. | В ПРОЦЕССЕ
[11 empty] | всего: | 3699058.98
5 | 281 | п. Октябрьский, ул. Коммунальная, д. 3 | 1982 |  | арбол | 2 | 2 | 512.1 | 434.7 | 435.3 | 16 | 3088056.63 |  |  |  | 3088056.63 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 2019 г. | ОТРЕМОНТ
[11 empty] | всего: | 3088056.63
6 | 429 | п. Октябрьский, ул. Советская, д.5 | 1970 |  | рубл | 2 | 3 | 590.4 | 526.3 | 313.6 | 25 | 4860185.76 |  |  |  | 4860185.76 | Ремонт фундамента |  | 9234.63 | 2019 г. | В ПРОЦЕССЕ
[11 empty] | всего: | 4860185.76
7 | 430 | п.Октябрьский, ул.Советская, д. 58 | 1979 |  | арбол | 2 | 2 | 914.8 | 870.7 | 907.55 | 72 | 836054.84 |  |  |  | 836054.84 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 960.21 | 2019 г
[12 empty] | 1903402.44 |  |  |  | 1903402.44 | Ремонт внутридомомых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 2186.06 | 2019 г. | В ПРОЦЕССЕ
[12 empty] | 5729127.63 |  |  |  | 5729127.63 | Ремонт внутридомомых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 6579.91 | 2019 г.
[11 empty] | Всего: | 8468584.91
8 | 207 | п.Октябрьский, ул.Шангальский, д. 7 | 1994 |  | дерев. | 2 | 2 | 1331 | 1027.9 |  | 30 | 968851.89 |  |  |  | 968851.89 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 960.21 | 2019 г
[12 empty] | 2205734.54 |  |  |  | 2205734.54 | Ремонт внутридомомых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 2186.06 | 2019 г. | В ПРОЦЕССЕ
[12 empty] | 1794950.46 |  |  |  | 1794950.46 | Ремонт внутридомомых инженерных систем горячего водоснабжения |  | 1778.94 | 2019 г.
[11 empty] | Всего: | 4969536.89
Итого по муниципальному образованию «Октябрьское» | [10 empty] | 299 | 31444837.36
МО "Киземское"
9 | 88 | п. Кизема, ул. Гагарина, д. 8 | 1958 | 2005 | шлакоблоч. | 2 | 1 | 404.8 | 371.1 | 247.7 | 16 | 1264686.53 |  |  |  | 1264686.53 | Ремонт крыши |  | 3407.94 | 2019 г. | ОТРЕМОНТ
[11 empty] | всего: | 1264686.53
10 | 120 | п. Кизема, ул. Ленина, д. 10 | 1959 | 2005 | шлакоблоч. | 2 | 1 | 401 | 366.7 | 327.2 | 13 | 1254840.06 |  |  |  | 1254840.06 | Ремонт крыши |  | 3421.98 | 2019 г. | ОТРЕМОН
[11 empty] | всего: | 1254840.06
11 | 122 | п. Кизема, ул. Ленина, д. 15 | 1958 | 2006 | шлакоблоч. | 2 | 1 | 413.2 | 379.5 | 338.4 | 12 | 1293081.73 |  |  |  | 1293081.73 | Ремонт крыши |  | 3407.33 | 2019 г. | ОТРЕМОНТ
[11 empty] | всего: | 1293081.73
Итого по муниципальному образованию "Киземское" | [10 empty] | 41 | 3812608.32
Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | [10 empty] | 347 | 37544906.38
Глава администрации муниципального образования "Устьянский муниципальный район" А.А. Хоробров

## 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению № от .10.2018 г.
"Об утверждении краткосрочного плана
реализации программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Устьянский муниципальный район"
на 2018 год
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2018 года
Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район"
№ | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
МО "Ростовско-Минское"
1 | 26 | д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д.22 А | 1987 | 0 | кирпич | 2 | 3 | 721 | 679 | 196 | 45 | 1250982.81 |  |  |  | 1250982.81 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  | 1842.39 | 2018 г.
[12 empty] | 362015.64 |  |  |  | 362015.64 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 533.16 |  |  | 28
[12 empty] | 722333.78 |  |  |  | 722333.78 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 1063.82
[11 empty] | всего: | 2335332.23
2 | 28 | д. Нагорская, ул. Новая, д. 2 | 1977 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 311 | 273 |  | 12 | 366232.23 |  |  |  | 366232.23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  | 1341.51 | 2018 г.
[12 empty] | 145552.68 |  |  |  | 145552.68 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 533.16
[12 empty] | 290422.86 |  |  |  | 290422.86 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 1063.82
[11 empty] | всего: | 802207.77
3 | 27 | д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 8 | 1972 | 0 | брус | 2 | 3 | 484 | 396 |  | 30 | 3681394.2 |  |  |  | 3681394.2 | Ремонт фундамента |  | 9296.45 | 2018 г.
[11 empty] | всего: | 3681394.2
4 | 41 | д.Ульяновская, ул. Центральная, д. 15 | 1973 |  | брус | 2 | 3 | 445 | 445 | 78.7 | 37 | 74840.1 |  |  |  | 74840.1 | Ремонт фундамента |  | 168.18 | 2018 г.
[11 empty] | всего: | 74840.1
5 | 36 | д. Ульяновская, ул. Сосновая, д. 17 | 1982 |  | брус | 1 | 4 | 155.2 | 155.2 |  | 7 | 662513.1 |  |  |  | 662513.1 | Ремонт крыши |  | 4268.77 | 2018 г.
[11 empty] | всего: | 662513.1
6 | 37 | д. Ульяновская, ул. Сосновая, д.5 | 1987 |  | брус | 1 | 2 | 132.4 | 115.6 |  | 9 | 541302.78 |  |  |  | 541302.78 | Ремонт крыши |  | 4682.55 | 2018 г.
[11 empty] | всего: | 541302.78
7 | 39 | д. Ульяновская, ул. Спортивная, д. 8 | 1987 |  | брус | 1 | 4 | 141.1 | 141.1 |  | 10 | 801862.83 |  |  |  | 801862.83 | Ремонт крыши |  | 5682.94 | 2018 г.
[12 empty] | 4041973.17 |  |  |  | 4041973.17 | Ремонт фундамента |  | 28646.16
[11 empty] | всего: | 4843836
8 | 41 | д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д.22 | 1982 |  | кирпич | 2 | 2 | 723 | 679 | 88 | 38 | 2146767.14 |  |  |  | 2146767.14 | Ремонт крыши |  | 3161.66 | 2018 г.
[11 empty] | всего: | 2146767.14
Итого по муниципальному образованию «Ростовско-Минское» | [10 empty] | 188 | 15088193.32
МО "Октябрьское"
9 | 323 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.44 | 1958 |  | рубленый | 2 | 2 | 472.2 | 448.5 | 263.1 | 27 | 3001707.34 |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  | 6692.77 | 2018 г.
всего: | [11 empty] | 3001707.34
10 | 244 | п. Октябрьский, ул. Заводская д.30 | 1979 |  | арболит | 2 | 3 | 1311.3 | 1032.5 | 868 | 47 | 3810121.17 |  |  |  |  | Ремонт крыши |  | 3690.19 | 2018 | ОТРЕМОНТ
всего: | [11 empty] | 3810121.17
Итого по муниципальному образованию «Октябрьское» | [10 empty] | 74 | 6811828.51
МО "Лихачевское"
11 | 188 | п. Мирный, ул. Первомайская, д.9 | 1977 |  | брус | 2 | 3 | 804.5 | 713 |  | 12 | 4018425.22 |  |  |  | 4018425.22 | Ремон фундамента |  | 5635.94 | 2018 г.
[11 empty] | всего: | 4018425.22
Итого по муниципальному образованию «Лихачевское» | [10 empty] | 12 | 4018425.22
МО "Малодоры"
12 | 457 | с. Малодоры, ул. Центральная, д.10 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 810 | 746.8 | 510.9 | 33 | 398163.88 |  |  |  | 398163.88 | Ремонт внутридомомых инженерных систем холодного водоснабжения |  | 533.16 | 2018 г.
[12 empty] | 831599.14 |  |  |  | 831599.14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | 1113.55 | 2018 г.
[12 empty] | 213980.6 |  |  |  | 213980.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  | 286.53 | 2018 г.
всего: | [11 empty] | 1443743.62
Итого по муниципальному образованию "Малодорское" | [10 empty] | 33 | 1443743.62
МО "Бестужевское"
13 | 13 | д.Веригинская, д. 32 | 1969 |  | брус | 2 | 1 | 356 | 331.1 | 48.9 | 6 | 169642.39 |  |  |  | 169642.39 | Ремонт внутредомовых инженерных систем электроснабжения |  | 512.36 | 2018 г.
[12 empty] | 605028.96 |  |  |  | 605028.96 | Ремонт внутредомовых инженерных систем теплоснабжения |  | 1827.33 | 2018 г.
[11 empty] | всего: | 774671.35
Итого по муниципальному образованию «Бестужевское» | [10 empty] | 6 | 774671.35
МО "Шангальское"
14 | 8 | д. Бережная, ул. Полевая, д. 12 | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 | 858.3 | 792.3 | 581.4 | 47 | 5933526.77 | 0 | 0 | 0 | 5933526.77 | Ремонт крыши |  | 7488.99 | 2018 г.
всего: | [11 empty] | 5933526.77
Итого по муниципальному образованию «Шангальское» | [10 empty] | 47 | 5933526.77
МО "Киземское"
15 | 85 | п.Кизема, ул. Гагарина д.5 | 1959 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 396.7 | 379.5 | 379.5 | 14 | 1400427.1 | 0 | 0 | 0 | 1400427.1 | ремонт крыши |  | 3690.19 | 2018 г.
всего: | [11 empty] | 1400427.1
Итого по муниципальному образованию «Киземское» | [10 empty] | 14 | 1400427.1
Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | [10 empty] | 374 | 35470815.89
Глава администрации муниципального образования "Устьянский муниципальный район" А.А. Хоробров

## 2020
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Постановлению № 1372 от 31 .10.2019 г.
"Об утверждении краткосрочного плана
реализации программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Устьянский муниципальный район"
на 2020 год
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2020 года
Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район"
№ | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Основной перечень
МО "Октябрьское"
1 | 133 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 56 а | 1967 |  | кирп./шлакоблочные | 2 | 1 | 333.9 | 317.8 | 267.8 | 22 | 2257613.06 |  |  |  | 2257613.06 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 2020 г.
[11 empty] | всего: | 2257613.06
2 | 132 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 46 | 1954 |  | кирп./шлакоблочные | 2 | 1 | 307.7 | 290.1 | 152.9 | 22 | 2060835.59 |  |  |  | 2060835.59 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 2020 г.
[11 empty] | всего: | 2060835.59
Итого по муниципальному образованию «Октябрьское» | [10 empty] | 44 | 4318448.65
МО "Киземское"
3 | 131 | п. Кизема, ул. Заводская, д. 6 | 1971 | 0 | кирп./шлакоблочные | 2 | 2 | 415 | 369.7 | 41 | 15 | 2626304.44 |  |  |  | 2626304.44 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 2020 г.
[11 empty] | всего: | 2626304.44
Итого по муниципальному образованию «Киземское» | [10 empty] | 15 | 2626304.44
МО "Березницкое"
4 | 134 | с. Березник, ул. Молодежная, д. 6 | 1973 |  | деревянные | 2 | 3 | 573.8 | 511.3 | 203.5 | 26 | 3632213.84 |  |  |  | 3632213.84 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 2020 г.
[11 empty] | всего: | 3632213.84
Итого по муниципальному образованию "Березницкое" | [10 empty] | 26 | 3632213.84
МО "Строевское"
5 | 135 | с. Строевское, ул. Розы Шаниной, д. 18 | 1971 | 0 | деревянные | 1 | 6 | 375.5 | 375.5 |  | 9 | 7105432.55 |  |  |  | 4210276.28 | Ремонт фундамента |  | 18922.59 | 2020 г.
[11 empty] | всего: | 7105432.55
Итого по муниципальному образованию «Строевское» | [10 empty] | 9 | 7105432.55
Резервный перечень
МО "Киземское"
6 | 313 | п. Кизема, ул. Гагарина, д. 1 | 1958 |  | кирп. шлакоблоч. | 2 | 1 | 407.4 | 378 | 331.4 | 20 | 2685266.64 |  |  |  | 2685266.64 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 2020 г.
всего:
Итого по муниципальному образованию "Киземское" | [10 empty] | 20 | 2685266.64
Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | [10 empty] | 114 | 20367666.12
И.о. главы администрации муниципального образования "Устьянский муниципальный район" С.А. Молчановский

## 2021
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Постановлению №1372 от 31 .10.2019 г.
"Об утверждении краткосрочного плана
реализации программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Устьянский муниципальный район"
на 2021 год
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2021 года
Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район"
№ | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Основной перечень
МО "Октябрьское"
1 | 108 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25 | 1961 |  | деревянные | 2 | 2 | 470.7 | 446.8 | 447.7 | 9 | 4935710.24 |  |  |  | 4935710.24 | Ремонт фундамента |  | 11046.8 | 2021 г.
[11 empty] | всего: | 4935710.24
2 | 109 | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 31 | 1958 |  | деревянные | 2 | 1 | 401.5 | 375.5 | 384.5 | 19 | 4148073.4 |  |  |  | 4148073.4 | Ремонт фундамента |  | 11046.8 | 2021 г.
[11 empty] | всего: | 4148073.4
Итого по муниципальному образованию «Октябрьское» | [10 empty] | 28 | 9083783.64
МО "Илезское"
3 | 107 | п. Илеза, ул.Привокзальная, д. 1 | 1975 |  | кирп. шлакоблоч. | 2 | 2 | 521 | 459.5 |  | 30 | 3264232.86 |  |  |  | 3264232.86 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 2021 г.
[12 empty] | 255252.25 |  |  |  | 255252.25 | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 555.5 | 2021 г.
[11 empty] | всего: | 3519485.11
Итого по муниципальному образованию "Илезское" | [10 empty] | 30 | 3519485.11
МО "Шангальское"
4 | 110 | с.Шангалы, ул. Набережная, д. 5 | 1974 | 0 | деревянные | 2 |  | 190 | 190 | 189 | 8 | 2098892 |  |  |  | 2098892 | Ремонт фундамента |  | 11046.8 | 2021 г.
[11 empty] | всего: | 2098892
Итого по муниципальному образованию «Шангальское» | [10 empty] | 8 | 2098892
Резервный перечень
МО "Ростовско-Минское"
5 | 158 | д. Ульяновская, ул. Юбилейная, д. 6 | 1972 | 2010 | деревянные | 1 | 4 | 132.4 | 132.4 |  | 15 | 2505350.92 |  |  |  | 2505350.92 | Ремон фундамента |  | 18922.59 | 2021 г.
[11 empty] | всего: | 2505350.92
Итого по муниципальному образованию «Ростовско - Минское» | [10 empty] | 15 | 2505350.92
Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | [10 empty] | 81 | 17207511.67
И.о. главы администрации муниципального образования "Устьянский муниципальный район" С.А. Молчановский

## 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К Постановлению № 1372 от 31.10.2019 г.
"Об утверждении краткосрочного плана
реализации программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Устьянский муниципальный район"
на 2022 год
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2022 года
Муниципальное образование "Устьянский муниципальный район"
№ | № п/п в региональной программе | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Основной перечень
МО "Строевское"
1 | 98 | д. Кузоверская, д. 30 | 1986 | 0 | деревянные | 1 | 3 | 131.9 | 197.91 | 140.1 | 5 | 3744969.79 |  |  |  | 3744969.79 | Ремонт фундамента |  | 18922.59 | 2022 г.
[11 empty] | всего: | 3744969.79
2 | 99 | д. Прилуки, д. 54 | 1986 | 0 | деревянные | 1 | 3 | 145.5 | 222.5 |  | 10 | 4210276.28 |  |  |  | 4210276.28 | Ремонт фундамента |  | 18922.59 | 2022 г.
[11 empty] | всего: | 4210276.28
Итого по муниципальному образованию «Строевское» | [10 empty] | 15 | 7955246.07
МО "Ростовско-Минское"
3 | 100 | д. Сарбала, д. 2 | 1984 |  | деревянные | 1 | 4 | 154.8 | 154.8 |  | 6 | 2929216.93 |  |  |  | 2929216.93 | Ремонт фундамента |  | 18922.59 | 2022 г.
всего: | [11 empty] | 2929216.93
4 | 102 | д.Ульяновская, ул. Юбилейная, д. 2 | 1986 |  | деревянные | 1 | 4 | 154.8 | 154.8 | 72.6 | 11 | 2926216.93 |  |  |  | 2929216.93 | Ремонт фундамента |  | 18922.59 | 2022 г.
[11 empty] | всего: | 2926216.93
5 | 103 | д. Филинская, ул. Центральная, д. 12 | 1988 |  | деревянные | 1 | 3 | 173 | 173 |  | 7 | 3273608.07 |  |  |  | 3273608.07 | Ремонт фундамента |  | 18922.59 | 2022 г.
[11 empty] | всего: | 3273608.07
6 | 101 | д. Ульчновская, ул. Центральная, д. 17 | 1995 |  | Панельные | 2 | 2 | 234.4 | 180 | 57.1 | 14 | 1278698.4 |  |  |  | 1278698.4 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 2022 г.
[11 empty] | всего: | 1278698.4
Итого по муниципальному образованию «Ростовско - Минское» | [10 empty] | 38 | 10407740.33
Резервный перечень
МО "Октябрьское"
7 | 143 | п. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 35 | 1979 |  | деревянные | 1 |  | 83.1 | 83.1 | 50.4 |  | 1252869.46 |  |  |  | 1252869.46 | Ремонт фундамента |  | 25361.73 | 2022 г.
[11 empty] | всего: | 1252869.46
Итого по муниципальному образованию «Октябрьское» | [10 empty] | 0 | 1252869.46
Итого по муниципальному образованию «Устьянский муниципальный район» | [10 empty] | 53 | 19615855.86
И.о. главы администрации муниципального образования "Устьянский муниципальный район" С.А. Молчановский