Утверждены постановлением администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

от 13 мая 2019 года № 556

**Изменения**

**к муниципальной программе** «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2019-2021 годы»

1. **Паспорт муниципальной программы** «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |
| Соисполнители программы | - Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный район»  - Управление культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район» |
| Цель программы | Формирование условий для устойчивого комплексного развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения Устьянского района. |
| Задачи  программы | 1. Создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья на базе ЦППРК;   2. Создание условий для участия в культурной и спортивной жизни;   1. Социальная поддержка граждан при наличии медицинских показаний;   5. Обеспечение доступности объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и формирование условий для беспрепятственного пользования услугами инвалидам и другим МГН |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - улучшения качества развивающей среды для детей с ОВЗ в том числе от 0 до 3 лет – 50 детей в год;  - Обеспечение участия инвалидов и иных маломобильных групп в культурных и спортивных мероприятиях  - организация 10 мероприятий в год;  -Единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показаний (1 раз в год в размере 2000,00 руб.) – 305 человек в 2019 году, 205 человек в 2020 году, 205 человек в 2021 году.  - Организация беспрепятственного доступа к объектам здравоохранения, социального обслуживания, культуры, образовательным и спортивным объектам – 1 объект в год. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2021 годы в один этап |
| Перечень основных мероприятий программы | - Приобретение развивающего и реабилитационного оборудования оборудования для занятий с детей с ОВЗ на базе ЦППРК  - Обеспечение участия инвалидов и иных маломобильных групп в культурных и спортивных мероприятиях;  - единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показаний  -организация беспрепятственного доступа к объектам здравоохранения, социального обслуживания, культуры, образовательным и спортивным объектам; |
| Объемы и источники финансирования  программы | Общий объем финансирования программы 1 760 000 руб.:  в т.ч. из районный бюджета 1 760 000руб.  из областной бюджета – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  программы | **-**Улучшение качества развивающей среды для детей с ОВЗ позволит увеличить охват детей раннего возраста, нуждающихся в психолого – педагогической помощи – 150 детей;  - Организация культурных и спортивных 30 мероприятий;  - Возмещение оплаты проезда – 715 человек;  -Обеспечить доступность к объектам здравоохранения, социального обслуживания, культуры, образовательным и спортивным объектам – 3 объекта. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем главы администрации МО «Устьянский муниципальный район» по социальным вопросам. |

**2) В разделе 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы,** строку 4 в Таблице 1 «**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2018-2021 гг.» в новой редакции** | | | | | | |
| 4 | Единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показаний | поезд | 117 | 105 | 305 | 205 | 205 |

**3)В разделе 3. Ресурсное обеспечение программы**

**3.1) абзац второй изложить в следующей редакции:**

Общий объем финансирования программы составляет 1 790 000 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1 790 000 рублей, областного бюджета – 0,00 рублей.

3.2) Таблицу «Распределение объемов финансирования программы по источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  финансирования | Объем  финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам ( руб) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе,  в том числе: | **1 760 000** | **720 000** | **520 000** | **520 000** |
| районный бюджет | **1 760 000** | **720 000** | **520 000** | **520 000** |
| областной бюджет | - | - | - | - |

**4) Раздел 6. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий реализации программы, целевые индикаторы и показатели**

Дефис третий списка «Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является» изложить в следующей редакции:

-Оказание адресной материальной помощи - единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показаний – 715 поездок

**5) Раздел 7. Система программных мероприятий**

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении к настоящим изменениям.

Приложение к Изменениям к муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2019-2021 годы», утвержденым постановлением администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от **13** **мая** 2019 года № **556**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В УСТЬНСКОМ РАЙОНЕ на 2019 - 2021 гг."**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  программы | Исполнители | Соисполнитель | Срок начала/окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) в том числе по годам | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | |
| Всего | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |  | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 5. | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья на базе ЦППРК | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Приобретение развивающего и реабилитационного оборудования для ЦППРК | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Управление образования | 2019-2021 г.г. | Районный бюджет  Областной бюджет | **180000**  **-** | **60000**  **-** | | **60000**  **-** | | **60000**  **-** | | Улучшение качества развивающей среды для детей с ОВЗ дошкольного возраста в том числе от 0 до 3 лет. – 150 детей | |
| 2. | Создание условий для участия в культурной и спортивной жизни инвалидов и иных маломобильных групп | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение участия инвалидов и иных маломобильных групп в культурных и спортивных мероприятиях | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Управление  культуры, спорта, туризма и молодежи; | 2019-2021 г.г. | Районный бюджет  Областной бюджет | **-**  **-** | **-**  **-** | | **-**  **-** | | **-**  **-** | | Организация мероприятий -30 мероприятий | |
| 3. | Социальная поддержка граждан при наличии медицинских показаний | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показаний | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | 2019 -2021 г.г. | Районный  бюджет  Областной бюджет | **1430000**  **-** | | **610000**  **-** | | **410000**  **-** | | **410000**  **-** | | Возмещение оплаты проезда  715 поездок |
| 4. | Обеспечение доступности объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и формирование условий для беспрепятственного пользования услугами инвалидам и другим МГН | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация беспрепятственного доступа к объектам здравоохранения, социального обслуживания, культуры, образовательным и спортивным объектам | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Управление образования | 2019-  2021 г.г. | Районный  бюджет  Областной  бюджет | **150000** | | **50000** | | **50000** | | **50000** | | Оборудование и обеспечение 3 объектов |
|  | **Всего по программе:** |  |  |  | Районный бюджет  Областной бюджет | **1760000**  **-** | | **720000**  **-** | | **520000**  **-** | | **520000**  **-** | |  |