

# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

# **«УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

# **АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2019 года № 227

р.п. Октябрьский

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Устьянском районе**

В соответствии с решением организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Устьянском районе:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Устьянском районе.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Устьянском районе (приложение 1).

# Распоряжение администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 01 апреля 2019 года № 45 « О создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в Архангельской области отменить.

1. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

**Глава муниципального образования А.А.Хоробров**

Утвержден распоряжением

администрации муниципального образования

«Устьянский муниципальный район»

от 16 декабря 2019 года № 227

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Устьянском районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | наименование мероприятия | срок  исполнения | | | место проведения | ответственные исполнители | |
| 1. Организационные мероприятия | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание организационного комитета по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в годы ВО | | декабрь  2019 года | | п. Октябрьский | | Отдел по организационной работе и местному самоуправлению | |
| 1.2 | Создание в поселениях района и обеспечение работы организационных комитетов (рабочих групп) по подготовке и проведению 75-годовщины Победы в годы ВОв | | декабрь  2019 года | | поселения  района | | Администрации поселений района | |
| 1.3 | Разработка персональных поздравлений участникам, вдовам участников ВОв, труженикам тыла в связи с 75-й годовщины Победы | | до 01 февраля  2020 | | п. Октябрьский | | Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | |
| 1.4. | Разработка поздравления Ветеранам Великой Отечественной войны от молодого поколения | | до 31 12.2019 года | | п. Октябрьский | | Управление образования,  МУК «Устьяны» | |
| 1.4 | Разработка концепции праздничного тематического оформления населенных пунктов района | | до 01  февраля  2020 | | поселения  района | | Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | |
| 1.5 | Участие в проекте Министерства Обороны РФ «Дорога памяти» | | в течение  2019- 2020 | | поселения района | | Управление образования,  МУК «Устьяны» МУК «Устьянская центральная библиотека» | |
| 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение комплексного обследования условий жизни инвалидов, участников Вов, тружеников тыла в целях определения их нуждаемости в получении мер социальной поддержки | | в течение  2020 года | | поселения  района | | Администрации поселений района,  Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, СП АО «ОСЗН по Устьянскому району» | |
| 2.2 | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны | | в течение  2020года | | п. Октябрьский | | ГБУЗ «Устьянская ЦРБ» | |
| 2.3 | Организация адресной социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны(уборка дров, расчистка снега, и т.д.) | | в течение  2020 года | | поселения  района | | Управление образования, Управление культуры, спорта, туризма и молодежи, ГАОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» | |
| 1. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечение памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны | | | | | | | | |
| 3.1 | Реконструкция, ремонт и благоустройство памятных мест, памятников, посвященных Победе Великой Отечественной войне | | апрель-  май  2020 года | | поселения  района | | Администрации поселений района | |
| 3.2. | Проведение акции «Дом со звездой» | | апрель  2020 | | поселения  района | | Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Управление образования | |
| 3.3 | Установка мемориальной доски на доме Героя Советского Союза Н.И.Кашина | | апрель  2020 | | д. Чадрома | | Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Управление образования | |
| 3.4 | Проведение акции «Бархатцы Победы» | | апрель-  май | | образовательные учреждения | | Управление образования | |
| 3.5 | Проведение акции «Чистый обелиск» | | в течении  2019-2020  года | | поселения  района | | Управление образования | |
| 3.6. | Благоустройство улицы Победы | | 2020 год | | п.Октябрьский | | МО «Октябрьское» | |
| 1. Торжественные и пямятно-мемориальные мероприятия | | | | | | | | |
| 4.1 | Вручение юбилейных медалей | | февраль-  май  2020 года | | поселения  района | | Отдел по организационной работе и местному самоуправлению  Администрации поселений района,  МУК «Устьяны», МУК «Устьянский краеведческий музей» | |
| 4.2 | Персональное поздравление ветеранов ВОв и вдов участников ВОв от имени главы района, председателя районного совета ветеранов войны и труда, председателя районного Собрания депутатов | | май  2020 | | поселения  района | | Отдел по организационной работе и местному самоуправлению | |
| 4.3 | Встреча главы района в ветеранами Великой Победы | | май  2020 | | п. Октябрьский | | МУК «Устьянский краеведческий музей» Отдел по организационной работе и местному самоуправлению | |
| 4.3 | Торжественные митинги в честь Победы в Великой Отечественной войне | | 9 мая  2020 | | поселения  района | | администрации поселений района, МУК «Устьяны», ОЦДК, МАУ «Березницкий ТИЦ» | |
| 4.4 | Организация шествия «Бессмертный полк» | | 9 мая  2020 года | | поселения  района | | администрации поселений района, МУК «Устьяны», ОЦДК, МАУ «Березницкий ТИЦ»  АРОО «Устьянское землячество» | |
| 4.5. | Организация концертных программ, народных гуляний и т.д. | | 9 мая  2020 | | поселения  района | | администрации  поселений района, МУК «Устьяны» МКУ «ОЦДК», МАУ «Березницкий ТИЦ» | |
| 1. Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции, спортивные мероприятия | | | | | | | | |
| 5.1 | Районный конкурс детской рукописной книги на тему «Твои люди, Устья» | | декабрь  2020 | Образовательные  учреждения  района | | | | Управление образования |
| 5.2 | Конкурс выставочных проектов в образовательных и культурно-досуговых учреждениях «Великая война в судьбах устьяков» | | апрель  2020 года | учреждения  района | | | | Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда |
| 5.3 | Малые Романовские чтения на тему «Вклад земляков в Великую Победу» | | март  2020 года |  | | | | Управление образования, Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда,  МБУК «Устьянский краеведческий музей» |
| 5.4 | Уроки Памяти «Время памяти и славы» в рамках акции «Знамя Победы» | | март-  апрель  2020 | Образовательные  Учреждения  района | | | | Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда |
| 5.5 | Фестиваль ветеранских хоровых коллективов, посвященного Юбилею Победы «Песня Памяти» | | апрель  2020 | ОЦДК | | | | МУК «Устьяны»,  Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда |
| 5.6 | Районный смотр кадетских классов | | февраль  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление образования |
| 5.7 | Районный фестиваль детско-юношеского творчества «Эхо Победы» | | апрель  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление образования, МУК «Устьяны» |
| 5.8 | Районный фестиваль театральных коллективов «История победной весны» | | апрель  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление образования,  МУК «Устьяны» |
| 5.9 | Районная военно-спортивная игра «Зарница» | | май  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление образования |
| 5.10 | Межрайонные соревнования по лыжным гонкам памяти кавалера двух орденов Славы Розы Шаниной | | февраль  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление культуры, спорта, туризма и молодежм |
| 5.11 | Эстафета, посвященная Юбилею Победы | | 9 мая  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление, культуры, спорта, туризма и молодежи |
| 5.12 | Товарищеская встреча по футболу | | 9  мая  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление, культуры, спорта, туризма и молодежи |
| 5.13 | Легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Кашина Н.И. | | июнь  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление, культуры, спорта, туризма и молодежи |
| 5.14 | Акция «Аллея Памяти» | | май-  июнь  2020 | п. Октябрьский  поселения  района | | | | Управление, культуры, спорта, туризма и молодежи |
| 5.15 | Всероссийская акция «Свеча Памяти» | | 22 июня  2020 | поселения  района | | | | Управление, культуры, спорта, туризма и молодежи, Устьянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда |
| 5.16 | Пресс-интервью ветеранов (видеоролики) | | декабрь-  апрель  2020 | образовательные  учреждения | | | | Управление образования |
| 5.17 | Патриотическая акция «Реликвария в столице Поморья» -передача горсти земли с родины кавалера двух орденов Славы Шаниной Розы | | апрель  2020 | д. Едьма | | | | Администрация муниципального образования,  МБОУ «Березницкая гимназия»  АРОО «Устьянское землячество» |
| 5.18 | Районное мероприятие среди образовательных учреждений «Победа! Нам жить и помнить» | | май  2020 | п. Октябрьский | | | | Управление образования |
| 5.19 | Выставка «Устьянский район в годы Великой Отечественной войны» | | апрель-  май  2020 | п. Октябрьский | | | | МУК «Устьянский краеведческий музей» |
| 5.20 | Акция «Обед в подарок Ветерану» | | 8,9,10 мая | п. Октябрьский | | | | ИП Захарова И.В.  Кафе «Клюква» |
| 5.21 | Премьера спектакля Устьянского народного театра по пьесе А.Дударева «Рядовые» | | февраль | п. Октябрьский | | | | МБУК «ОЦДК» |
| 5.22 | Цикл гастрольных поездок Устьянского народного театра со спектаклем «Рядовые» | | Март-апрель | п. Октябрьский | | | | ДК района |
| 5.23 | Смотр-конкурс «Песни Победы» («Таланты нашего поселка») среди учреждений и предприятий | | апрель | п. Октябрьский | | | | МБУК «ОЦДК» |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МО «Устьянский муниципальный район»

от 16 деекабря 2019 года № 227

Состав оргкомитета:

1. Хоробров А.А. – глава муниципального образования, председатель оргкомитета;
2. Мемнонова О.В. – заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;
3. Казаков С.В. – управляющий делами местной администрации
4. Засухина Н.А. – заведующая отделом по организационной работе и местному самоуправлению;
5. Никонорова Т.А. - начальник управления культуры, спорта, туризма и молодежи;
6. Борзая О.Н. – главный специалист Управления АПК, торговли и общественного питания;
7. Сухоруков Н.А. – начальник Управления образования;
8. Попова Т.П. – председатель Собрания депутатов муниципального образования «Устьянски муниципальный район» (по согласованию);
9. Буторина Л.В. – депутат Собрания депутатов муниципального образования «Устьянски муниципальный район» (по согласованию);
10. Акулова Н.Ф. – депутат Собрания депутатов муниципального образования «Устьянски муниципальный район» (по согласованию);
11. Половников А.А. – глава МО «Октябрьское» (по согласованию);
12. Паршин В.Ф. – глава МО «Березницкое» (по согласованию);
13. Ешкилева Т.В. – глава МО «Малодорское» (по согласованию);
14. Заостровцев С.В. – представитель военного комиссариата Вельского, Устьянского и Шенкурского районов (по согласованию);
15. Чеглаков А.Н. – главный врач ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» (по согласованию);
16. Подшивайлова В.Я. – председатель районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, общественный представитель губернатора Архангельской области (по согласованию);
17. Пуляева Т.Д. – заместитель генерального директора ООО «ГК УЛК» (по согласованию);
18. Захарова И.В. – заместитель председателя Совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального образования «устьянский муниципальный район» (по согласованию);
19. Павлов Д. А. – председатель Общественного совета муниципального образования «Устьянский муниципальный район» (по согласованию);
20. Батурин А.Н. – начальник отдела МВД России по Устьянскому району (по согласованию);
21. Цокорова Н.С. – директор МБУК «Устьяны» (по согласованию);
22. Протасова О.Л. – директор МБУК «Октябрьский центральный дом культуры» (по согласованию);
23. Артисов А.А. – директор МКУ «Эксплуатационное управление»
24. Гечко А. В. – главный редактор газеты «Устьянский край» (по согласованию);
25. Силина А.С. - главный редактор газеты «Устьянские вести» (по согласованию);
26. Раксеева Н.Ю. – начальник отдела № 21 УФК по Архангельской области и НАО (по согласованию).