**Информация об исполнении**

**муниципальных программ Устьянского района**

**за 2020 год**

17 сентября 2019 года Постановлением № 1142 на уровне администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» был утвержден перечень муниципальных программ, планируемых к реализации на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Направление программ было разнообразным: ЖКХ, культура, образование, имущество, жилье, ремонт, архитектура, сельское хозяйство, образование, транспорт, ГО и ЧС, финансы, развитие предпринимательства и другое.

Всего 24 муниципальные программы:

1. *муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах»;*
2. *муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район»;*
3. *муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района»;*
4. *муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе»;*
5. *муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»;*
6. *муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района»;*
7. *муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»;*
8. *муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания»;*
9. *муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района»;*
10. *муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района»;*
11. *муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район»;*
12. *муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»;*
13. *муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»;*
14. *муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе»;*
15. *муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район»;*
16. *муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район»;*
17. *муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района»;*
18. *муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе»;*
19. *муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе»;*
20. *муниципальная программа «Молодежь Устьянского района»;*
21. *муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе»;*
22. *муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район»;*
23. *муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район»;*
24. *муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе».*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма** | |
| **Утверждено** | **Исполнено** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"** | **6 118 600,11** | **5 938 065,26** |
| обл | 2 715 000 | 2 715 000 |
| мест | 3 403 600,11 | 3 223 065,26 |
| **2.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Устьянский муниципальный район"** | **311 442 557,24** | **311 142 229,17** |
| фед | 276 677 919,30 | 276 424 075,15 |
| обл | 33 756 441,72 | 33 728 236,83 |
| мест | 1 008 196,22 | 989 917,19 |
| **3.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района"** | **57 761 936** | **54 508 222,21** |
| фед | 3 227 200 | 3 227 200 |
| обл | 6 993 100 | 6 993 100 |
| мест | 47 541 636 | 44 287 922,21 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе"** | **822 026** | **792 026** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
|  | мест | 822 026 | 792 026 |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»** | **21 980 838,50** | **21 959 493,38** |
| обл | 2 435 524,0 | 2 435 524,0 |
| мест | 19 545 314,5 | 19 523 969,38 |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Устьянского района"** | **146 774 003,22** | **145 987 180,70** |
| фед | 200 000 | 200 000 |
| обл | 8 014 960,88 | 8 014 960,88 |
| мест | 138 559 042,34 | 137 772 219,82 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»** | **37 084 530,96** | **28 717 326,39** |
| фед | 10 982 324,06 | 10 982 324,06 |
| обл | 2 312 128,39 | 228 798,39 |
| мест | 23 790 078,51 | 17 506 203,94 |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие АПК, торговли и общественного питания МО "Устьянский муниципальный район"** | **748 300** | **748 300** |
| обл | 393 780 | 393 780 |
| мест | 354 520 | 354 520 |
| **9.** | **Муниципальная программа "Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района"** | **1 716 401,0** | **1 069 379,0** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
|  | мест | 1 716 401,0 | 1 069 379,0 |
| **10.** | **Муниципальная программа "Развитие образования Устьянского района "** | **952 111 245,0** | **948 989 629,0** |
| фед | 20 422 134,0 | 19 665 492,02 |
| обл | 674 429 831,99 | 674 263 763,80 |
| мест | 257 259 279,01 | 255 060 373,18 |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район"** | **10 671 054,6** | **10 671 054,60** |
| мест | 10 430 053,02 | 10 430 053,02 |
| **12.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций "** | **2 701 364,0** | **2 697 526,0** |
| обл | 1 632 512,0 | 1 632 512,0 |
| мест | 1 068 852,0 | 1 065 014,0 |
| **13.** | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей "** | **14 591 880,0** | **14 591 880,0** |
|  | фед | 2 506 928,30 | 2 506 928,30 |
|  | обл | 6 524 894,14 | 6 524 894,14 |
|  | мест | 5 560 057,56 | 5 560 057,56 |
| **14.** | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе "** | **100 000** | **100 000** |
| мест | 100 000 | 100 000 |
| **15.** | **Муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район"** | **2 610 227,32** | **390 227,32** |
| мест | 2 610 227,32 | 390 227,32 |
| **16.** | **Муниципальная программа "Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район"** | **110 000,0** | **0** |
| мест | 110 000,0 | 0 |
| **17.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Устьянского района"** | **70 976 313,51** | **61 601 042,75** |
| обл | 25 935 866,0 | 25 935 866,0 |
| мест | 45 040 447,51 | 35 665 176,75 |
| **18.** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе"** | **7 605 000** | **4 600 000** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 7 605 000 | 4 600 000 |
| **19.** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе "** | **170 048,0** | **39 000,0** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 170 048,0 | 39 000,0 |
| **20.** | **Муниципальная программа «Молодежь Устьянского район»** | **120 000** | **85 000** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 120 000 | 85 000 |
| **21.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе»** | **18 175 515,25** | **18 171 222,43** |
| фед | 3 917 579,90 | 3 917 579,90 |
| обл | 13 484 726,35 | 13 484 726,35 |
| мест | 773 209 | 768 916,18 |
|  | **Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО « Устьянский муниципальный район»** | **16 399 705,77** | **10 123 777,5** |
|  | обл | 10 321 997,49 | 5 570 084,18 |
|  | мест | 6 077 708,28 | 4 553 693,32 |
| **23.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Устьянский муниципальный район»** | **11 859 956,94** | **11 859 956,94** |
|  | фед | 4 598 272,36 | 4 598 272,36 |
|  | обл | 7 167 842,29 | 7 167 842,29 |
| мест | 93 842,29 | 93 842,29 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе»** | **100 000** | **100 000** |
| **24.** | мест | **100 000** | **100 000** |
|  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1 692 751 503,4** | **1 654 882 538,7** |
|  | фед | **322 532 357,92** | **321 521 871,79** |
|  | обл | **796 118 605,25** | **789 089 088,86** |
|  | мест | **574 100 540,25** | **544 271 578,00** |

Разберем каждую муниципальную программу, принятую к финансированию в 2020 году, в отдельности:

1. ***муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных***

***ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год – **6 118 600,11 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года - **5 938 065,26 рублей.**

Процент исполнения – 97,04**%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Финансирование мероприятий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» и финансирование мероприятий в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки | **Общий объем средств**  **в том числе:** | 6 118 600,11 | 5 938 065,26 | 97,04 | За отчетный период 2020 года расход финансовых средств составил – 97,04 % от запланированных:  1)ООО «АЦ»Рик-ком Информ» контракт от 26.02.2020г. комплексные аттестационные испытания объекта информатизации на соответствие требованием безопасности (260 тыс.руб.);  2)ПО «Устьянское» договор от 03.04.2020г. Оказание транспортных услуг от 15.04.2020г. (20 тыс.руб.);  3)Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения (3088 тыс. руб.);  4)Предупреждение чрезвычайной ситуации в отопительной сезон 2020 года (2471,069 тыс.руб.);  5. Оплата по договорам за оказание услуг по перевозке людей, грузов плавсредствами по территории подтопленной паводковыми водами р.Устья в период паводка весной 2020 г. (21,49 тыс. руб.). |
| Областной бюджет | 2 715 000 | 2 715 000 | 100 |
| Районный бюджет | 3 403 600,11 | 3 223 065,26 | 94,7 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **6 118 600,11** | **5 938 065,26** | **97,04** |  |
| **Областной бюджет** | **2 715 000** | **2 715 000** | **100** |
| **Районный бюджет** | **3 403 600,11** | **3 223 065,26** | **94,7** |

***2) муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **311 442 557,24 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года **– 311 142 229,17 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **8 154 110 рублей** и использованы на сумму **8 154 110**  **рублей.**

Процент исполнения – **99,9%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| **1.** | **Удовлетворение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 314 462,84** | **5 314 462,84** | | **100** | 4 семьи профинансированы в полном объеме  S -\_306 м2 |
| Федеральный бюджет | 1 459 775,30 | 1 459 775,30 | | 100 |
| Областной бюджет | 162 197,32 | 162 197,32 | | 100 |
| Районный бюджет | 284 490,22 | 284 490,22 | | 100 |
| Внебюджетные источники | 3 408 000 | 3 408 000 | | 100 |
| 1.2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 014 450,51** | **3 014 450,51** | | **100** | 2 семьи профинансированы в полном объеме  S -\_145,6 м2 |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |
| Областной бюджет | 3 014 450,51 | 3 014 450,51 | | 100 |
| Районный бюджет |  |  | | 100 |
| 2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **711 300** | **711 300** | | **100** | Спортивная площадка в п. Кизема. |
| Федеральный бюджет | 585 270 | 585 270 | | 100 |
| Областной бюджет | 65 030 | 65 030 | | 100 |
| Районный бюджет | 99 000 | 99 000 | | 100 |
| Внебюджетные источники | 22 000 | 22 000 | | 100 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации по плоскостным сооружениям | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000** | **50 000** | | **100** | СОШ № 2 благоустройство футбольного поля п. Октябрьский |
| Районный бюджет | 50 000 | 50 000 | | 100 |
| 2.3. | Капитальный ремонт детского сада СП "Рябинушка" ОСОШ №1 | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **17 417 012,34** | **17 402 610,7** | | **99,9** | Произведен капитальный ремонт детского сада СП "Рябинушка" ОСОШ №1 |
| Федеральный бюджет | 15 311 100 | 15 311 100 | | 100 |
| Областной бюджет | 1 701 222,34 | 1 701 222,34 | | 100 |
| Районный бюджет | 101 200 | 86 798,37 | | 85,8 |
| Внебюджетные источники | 303 590 | 303 590 | | 100 |
| 2.4. | Капитальный ремонт и перепланировка помещений 1 этажа здания под районную детскую библиотеку | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 089 391,56** | **3 085 963,95** | | **99,89** | Капитальный ремонт помещения 1 этажа районной детской библиотеки |
| Федеральный бюджет | 2 712 749 | 2 712 749 | | 100 |  |
| Областной бюджет | 301 416,56 | 301 416,56 | | 100 |
| Районный бюджет | 18 806 | 15 378,39 | | 81,8 |
| Внебюджетные источники | 56 420 | 56 420 | | 100 |
| 2.5. | Реконструкция канализационных очистных сооружений | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **289 940 049,9** | **289 657 551** | | **99,9** | Объем работ по мероприятию выполнен на 100% |
| Федеральный бюджет | 256 609 125 | 256 355 281 | | 99,9 |
| Областной бюджет | 28 512 125 | 28 483 920 | | 99,9 |
| Районный бюджет | 454 700 | 454 250 | | 99,9 |
| Внебюджетные источники | 4 364 100 | 4 364 100 | | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **319 596 667,2** | **319 296 339** | | **99,9** |  |
| **Федеральный бюджет** | **276 677 919,3** | **276 424 075,2** | | **99,9** |
| **Областной бюджет** | **33 756 441,7** | **33 728 236,8** | | **100** |
| **Районный бюджет** | **1 008 196,22** | **989 917,19** | | **98,2** |
| **Внебюджетные источники** | **8 154 110,0** | **8 154 110,0** | | **100** |

***3) муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год – **57 761 936,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **54 508 222,21 рублей.**

Процент исполнения – **94,4 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **12 857 932,0** | **12 621 857,99** | **98,2** | В т.ч зарплата + начисления: утверждено - 11 617 530,0  исполнено – 11 526 740, 14;  Прочие расходы:  утверждено – 1 240 402,0  исполнено – 1 095 117,85  в т.ч. сопровождение программ, обновление справочно – информационной базы, лицензирование:  утверждено – 608 231,38  исполнено –608 231,38 |
|  |  |  |  |
| Районный бюджет | 12 857 932,0 | 12 621 857,99 | 98,2 |
| 2 | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 250 000** | **232 360,22** | **7,2** | Эффективное управление мун.долгом и расходами на его обслуживание. % за пользование кредитами.  (гашение основной суммы долга досрочно, чем установлено первоначальными расчетами) |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 3 250 000 | 232 360,22 | 7,2 |
| 3 | Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **41 654 004,0** | **41 654 004,0** | **100** | ФБ - Субвенция на осуществление первичного воинского учета:  утверждено – 3 227 200,0  исполнено - 3 227 200,0;  ОБ - Осуществление гос. .полномочий по административным комиссиям утверждено - 1 012 500,0  исполнено - 1 012 500,0;  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:  утверждено – 6 993 100  исполнено – 6 993 100; МБ - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района:  утверждено – 15 335 368,0  исполнено – 15 335 368,0;  Софинансирование вопросов местного значения:  утверждено – 16 098 336,0  исполнено – 16 098 336,0. |
| Федеральный бюджет | 3 227 200 | 3 227 200 | 100 |
| Областной бюджет | 6 993 100 | 6 993 100 | 100 |
| Районный бюджет | 31 433 704 | 31 433 704 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **57 761 936,0** | **54 508 222,21** | **94,4** |  |
| **Федеральный бюджет** | **3 227 200** | **3 227 200** | **100** |
| **Областной бюджет** | **6 993 100** | **6 993 100** | **100** |
| **Районный бюджет** | **47 541 636,0** | **44 287 922,21** | **93,15** |

***4 ) муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском район»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год – **822 026,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года **– 792 026,00 рублей.**

Процент исполнения – **96,4%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение развивающего и реабилитационного оборудования для ЦППРК | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **81 026** | **81 026** | **100** | Приобрели реабилитационное оборудование, развивающие наборы для занятий с детьми в ЦППРК |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 81 026 | 81 026 | 100 |
| 2 | Единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показателей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **741 000** | **711 000** | **96** | Выплачено возмещение оплаты проезда -237 поездок |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 741 000 | 711 000 | 96 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **822 026** | **792 026** | **96,4** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **822 026** | **792 026** | **96,4** |

***5) муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **21 980 838,50 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **21 959 493,38 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **2 494 204,0 рубля** и использованы на сумму **2 494 204,0** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | | | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** | |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | |
| **1. Привлечение и повышение интереса детей, молодежи, населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.** | | | | | | | | | | |
|
| 1 | Проведение мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Устьянского района, а также мероприятий, входящих в «Перечень физкультурных и физкультурно-массовых мероприятий Устьянского района, финансируемых в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **184 727,50** | **184 727,50** | **100** | | | | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году - 49,7%. В период за 2020 год на территории Устьянского района проведено 30 спортивных мероприятий различного уровня, в том числе:  3 – всероссийского уровня, 7 – областного уровня,  6 – межрайонных, 12 – районных мероприятия,  Также спортсмены приняли участие в 5 выездных межрайонных и региональных мероприятиях.  В период пандемии также были проведены 2 онлайн мероприятия: «Я тренируюсь дома» и турнир по русским шашкам на онлайн платформе «PlayOK».  Всего в соревнованиях приняли участие 569 спортсменов и любителей спорта.  В Спартакиаде среди муниципальных районов Архангельской области в рамках 54 Беломорских игр сборная команда Устьянского района по лыжным гонкам заняла 1 место, а женская команда по волейболу - 2 место. В общекомандном зачете в группе с населением свыше 25 000 человек Устьянский район улучшил свой результат на одну позицию и занял 4 место в своей группе. В итоговой таблице общекомандного зачета Спартакиады среди всех муниципальных районов "54 Беломорские игры" команда Устьянского района также улучшила свой результат, поднявшись на одну позицию в турнирной таблице и заняв 8 место из 18 команд. |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Районный бюджет | 184 727,50 | 184 727,50 | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Подготовка к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **22 570** | **22 570** | **100** | | | | В отчетном периоде 497 человек приняли участие в тестировании; выполнили нормативы на знак отличия ГТО 438 человек, в том числе: 148 золотого, 189 серебряного и 101 бронзового достоинства. По итогам 2020 года Устьянский район занял 1 место среди районов области по итогам реализации ВФСК ГТО. Средства в сумме 22570 руб. были потрачены на приобретение инвентаря для сдачи норм ГТО. |
| Районный бюджет | 22 570 | 22 570 | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **2. Повышение спортивных результатов спортсменов, членов сборных команд района, при выступлениях на областных и всероссийских соревнованиях** | | | | | | | | | | |
| 5. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд Устьянского района по видам спорта. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **182 604,0** | **182 604,0** | | **100** | | | В отчетном периоде в учебно-тренировочных сборах приняли участие 70 спортсменов  Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Устьянского района на областных и всероссийских соревнованиях - 75. За счет внебюджжетных источников на оплату расходов, связанных с тренировочными сборами было потрачено 182600 руб. |
| Внебюджетные источники | 182 604,0 | 182 604,0 | | 100 | | |
| **З. Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы на территории Устьянского района.** | | | | | | | | | | |
| 7. | Проведение работ по проектированию и строительству, а также по ремонту и реконструкции спортивных площадок, плоскостных и других спортсооружений. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 999 261,0** | **1 999 261,0** | | **100** | | | В сентябре закончены работы по укладке спортивного покрытия из резиновой крошки и установке ограждение из 3D панелей введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка на лыжном стадионе «Сосенки» (уложено спортивное покрытие из резиновой крошки, установлено ограждение из 3D панелей). За счет внебюджетных источников (на средства лыжного клуба "УЛК") проведены работы по достройке помещений для переодевания спортсменов на лыжном стадионе "Сосенки". |
| Районный бюджет | 349 261,0 | 349 261,0 | | 100 | | |
| Областной бюджет | 620 000 | 620 000 | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | 1 030 000 | 1 030 000 | | 100 | | |
| 9. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в Устьянском районе | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **34 016,0** | **34 016,0** | | **100** | | | Для проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, а также проведения тренировок для сборных команд Устьянского района были приобретены волейбольные и футбольные мячи, музыкальное оборудование для проведения спортивных мероприятий. |
| Районный бюджет | 34 016,0 | 34 016,0 | | 100 | | |
| 10. | Приобретение экипировки для сборных команд Устьянского района по видам спорта | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **74 262,0** | **74 262,0** | | **100** | | | Для участия в соревнованиях различного уровня по игровым видам спорта сборные команды были оснащены спортивной формой. Было закуплено 4 комплекта экипировки для женской и мужской сборных Устьянского района по волейболу, баскетболу и футболу. |
| Районный бюджет | 74 262,0 | 74 262,0 | | 100 | | |
| **4. Обеспечение деятельности МБУ ДО "Устьянская СДЮСШОР" по работе с детьми и подростками** | | | | | | | | | | |
| 11. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **18 278 097,0** | **18 278 097,0** | | | **100** | | Выполнение муниципальным бюджетным учреждением "Устьянская ДЮСШ" муниципального задания в полном объеме 100% |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Районный бюджет | 18 278 097,0 | 18 278 097,0 | | | 100 | |
| 12. | Финансовое обеспечение учреждения на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **36 000** | **14 654,88** | | | **41** | | Средства были потрачены на оплату проезда к месту отдых и обратно работников МБУ "УСШОР". Были запланированы расходы на акарицидную обработку территории МБУ «УСШОР», но в связи с отменой летних лагерей она не была проведена. |
| Районный бюджет | 36 000 | 14 654,88 | | | 41 | |
| 13. | Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования и средств всестороннего обеспечения спортивной подготовки, в июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 831 600,00** | **1 831 600,00** | | | **100** | | Укомплектование спортивных групп занимающихся МБУ "УСШОР" инвентарем и оборудованием, в том числе покупка 36 пар лыж гоночных и расходных материалов.За счет внебюджетных источников (на средства лыжного клуба "УЛК") был приобретен мягкий инвентарь (экипировка для спортсменов). |
| Областной бюджет | 350 000 | 350 000 | | | 100 | |
| Районный бюджет | 200 000 | 200 000 | | | 100 | |
| Внебюджетные источники | 1 281 600 | 1 281 600 | | | 100 | |
| 14. | Предоставление субсидии на адресную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 831 905,0** | **1 831 905,0** | | | **100** | | Укомплектование спортивных групп занимающихся МБУ  "УСШ" инвентарем и оборудованием в соответствии с федеральными стандартами, в т.ч. приобретение лыжероллеров 60 пар, палок лыжных 16 пар, расходных материалов и оплату расходов на выездные мероприятия тренеров и спортсменов "МБУ "УСШОР". |
| Областной бюджет | 1 654 524,0 | 1 654 524,0 | | | 100 | |
| Районный бюджет | 366 381,0 | 366 381,0 | | | 100 | |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **24 475 042,50** | **24 453 697,38** | | | **99,9** | |  |
| **Областной бюджет** | **2 435 524,0** | **2 435 524,0** | | | **100** | |
| **Районный бюджет** | **19 545 314,50** | **19 523 969,38** | | | **99,9** | |
| **Внебюджетные источники** | **2 494 204,0** | **2 494 204,0** | | | **100** | |

***6 муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **146 774 003,22 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **145 987 180,70 рублей.**

Процент исполнения – **99,5%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **300 000 рублей** и использованы на сумму **304 250 рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | | **6** | **7** |
| **1. Выполнение показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы** | | | | | | | | | | | |
|
| **1. Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры Устьянского района, муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований, муниципальными образовательными учреждения** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие библиотечного дела | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **70 000** | **70 000** | | **100** | | | 1(Центральная районная библиотека) библиотека подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки 17 муниципальных библиотек, оказывающих услуги, как центры ЦО ЕСИА.  Количество посещений – 91427; Количество записей в электронном каталоге учреждения – 29408; Создан дизайн-проект для Районной детской библиотеки. |
| Районный бюджет | 70 000 | 70 000 | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **712 533,33** | **712 533,33** | | **100** | | | За 12 месяцев в единый фонд поступило 4255 экземпляра документов.  Книжный фонд на 01.10. 2021 года составляет 273014 экземпляра. |
| Районный бюджет | 178 133,33 | 178 133,33 | | 100 | | |
| Областной бюджет | 534 400 | 534 400 | | 100 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3. | Развитие музейного дела | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **150 000** | **149 250** | | **99,5** | | | За 12 месяцев 2020 года:  Число посещений музея – 4500 человек; Оформлено выставок в музее и вне музея - 27. Проведено экскурсий – 154. Проведено массовых мероприятий - 58.Общий фонд хранения на 01.10.2021 г. составляет 17968 предмет. |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 150 000 | 149 250 | | 99,5 | | |
| 4. | Издательская деятельность | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **105 000** | | **105** | | | Издана книга «Книга Памяти». Организация и проведение презентации книги «История Октябрьского ДСК». |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 100 000 | 105 000 | | 105 | | |
| 5. | Проведение культурно-массовых мероприятий и мероприятий направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел на территории МО "Устьянский муниципальный район" | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **893 981,04** | **832 379,64** | | **93** | | | В рамках муниципальной программы проведены ключевые  мероприятия: районный конкурс красоты «Краса Устьи»; Фестиваль традиционного творчества "Устьянская ссыпчина", Межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция " XIV Романовские чтения"+Малые Романовские чтения, торжественные мероприятия в рамках 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов |
| Районный бюджет | 671 758,82 | 610 157,42 | | 91 | | |
| Областной бюджет | 22 222,22 | 22 222,22 | | 100 | | |
| Федеральный бюджет | 200 000 | 200 000 | | 100 | | |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации специалистов сферы культуры | | | **Общий объем средств в том числе:** | **50 000** | **50 000** | | **100** | | | 21 работник учреждений культуры дистанционно прошли курсы повышения квалификации |
| Внебюджетные источники | 50 000 | 50 000 | | 100 | | |
|  | **2. Обеспечение сохранности документов архивного фонда муниципального архива** | | | | | | | | | | |
| 7. | Создание электронного фонда пользования | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **180 950,77** | **180 950,77** | | **100** | | | Созданы условия для внесения архивных документов в электронную базу данных (приобретено оборудование) |
| Районный бюджет | | 180 950,77 | 180 950,77 | | 100 | | |
| 8. | Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **38 949,23** | **38 949,00** | | **100** | | |
| Районный бюджет | | 180 950,77 | 180 950,77 | | 100 | | |
| **3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.** | | | | | | | | | | | |
| 9. | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 886 050** | **2 880 882,25** | | | **99,8** | | Подготовлены и проведены аукционы на разработку проектно-сметной документации, геодезические изыскания и экспертизы проекта по строительству социокультурных центров в с.Бестужево и д. Нагорская. Осуществляется ремонт фасада здания МБУК "УЦНТ". Сделаны две ПСД на объекты культуры. |
| Районный бюджет | 2 886 050 | 2 880 882,25 | | | 99,8 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10. | Модернизация муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры, спорта, туризма и молодёжи Устьянского района, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) | | | **Общий объем средств** | **550 699,05** | **550699,05** | | | **100** | | Обновлены музыкальные инструменты в ДШИ "Радуга", установлена система видеонаблюдения (МБУК "Устьяны") |
| Областной бюджет | 463 620,0 | 463 620,0 | | | 100 | |
| Районный бюджет | 87 079,05 | 87 079,05 | | | 100 | |
| **4. Выполнение показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Устьянского района»** | | | | | | | | | | | |
| 11. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **123 648 138,9** | **123 648 138,9** | | | | **100** | Выполнение муниципальными бюджетыми учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей (в том числе ДШИ) муниципальных заданий (100%) |
| Районный бюджет | 123 648 138,9 | 123 648 138,9 | | | | 100 |
| 12. | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **5 458 000** | **5 458 000** | | | | **100** | Доведение средней заработной платы педагогических работников до 51 404,50 рублей в 2020 году |
| Районный бюджет | 272 900 | 272 900 | | | | 100 |
| Областной бюджет | 5 185 100 | 5 185 000 | | | | 100 |
| 13. | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 029 659,09** | **2 029 659,09** | | | | **100** | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры  до 43543,73 рублей в 2020 году |
| Районный бюджет | 243 559,09 | 243 559,09 | | | | 100 |
| Областной бюджет | 1 786 100 | 1 786 100 | | | | 100 |
| 14. | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | | | **Общий объем средств** | **2 164 772,76** | **1 570 258,91** | | | | **73** | Выплата работникам соц.поддержки, педагогических льгот и оплата проезда к месту отдыха и обратно. |
| Областной бюджет | 23 518,66 | 23 518,66 | | | | 100 |
| Районный бюджет | 2 141 254,10 | 1 546 740,25 | | | | 72 |
| 15. | Расходы органов местного самоуправления в сфере культуры | | | **Общий объем средств** | **8 140 269,0** | **8 014 729,71** | | | | **98** | Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления в сфере культуры |
| Районный бюджет | 8 140 269,0 | 8 014 729,71 | | | | 98 |
|  | **Итого по программе** | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **159 898 429,7** | **159 898 429,7** | | | | **100** |  |
| **Федеральный бюджет** | **200 000** | **200 000** | | | | **100** |
| **Областной бюджет** | **8 014 960,88** | **8 014 960,88** | | | | **100** |
| **Районный бюджет** | **138 559 042,3** | **137 772 219,8** | | | | **100** |
| **Внебюджетные источники** | **300 000** | **304 250** | | | | **101** |

***7) муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **37 084 5430,96 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **28 717 326,39 рублей.**

Процент исполнения – **77 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году управлением строительства и инфраструктуры **не предоставлены**:

|  |
| --- |
|  |

***8) муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год **748 300 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря сентября 2020 года – **748 300 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Формирование торгового реестра Устьянского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **25 000** | **25 000** | **100** | 1. Проведен мониторинг объектов торговли в 16 мунициральных образованиях Устьянского района, собраны сведения по 242 торговым объектам. 2. Создана база данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов Устьянского района на 100%. 3. Выделенные средства освоены полностью. |
| Областной бюджет | 25 000 | 0,00 | 0 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **588 300** | **588 300** | **100** | Выплачены субсидии трем предприятиям на создание условий для развития торговой деятельности. Сохранена торговая сеть, в том числе выездная торговля, в 42 труднодоступных и малонаселенных пунктах Устьянского района. |
| Областной бюджет | 301 280 | 301 280 | 100 |
| Районный бюджет | 287 020 | 287 200 | 100 |
| 3 | Осуществление мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, в том числе обследование и картирование территории на предмет выявления площадей распространения борщевика Сосновского | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **35 000** | **35 000** | **100** | Приобретены карты распространения борщевика Сосновского на территории Устьянского района |
| Областной бюджет | 17 500 | 17 500 | 100 |
| Районный бюджет | 17 500 | 17 500 | 100 |
| 4 | Софинансирование мероприятий по проведению кадастровых работ. | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **100 000** | **100** | Оформлены в муниципальную собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (МО "Малодорское"). |
| Областной бюджет | 50 000 | 50 000 | 100 |
| Районный бюджет | 50 000 | 50 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **748 300** | **748 300** | **100** |  |
| **Областной бюджет** | **393 780** | **393 780** | **100** |
| **Районный бюджет** | **354 520** | **354 520** | **100** |

1. ***муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год – **1 716 401,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **1 069 379,0 рублей.**

Процент исполнения – **62,3 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой в населенных пунктах района** | | | | | | |
| 1 | Приобретение помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 716 401** | **1 069 379** | **62,3** | Обоснования инвестиций 585 196,00 рублей -1шт, на разработку квартирограмм 234413,00 рублей - 1 шт, на получение технической документации 178620,00 рублей - 3 ед. Заключеня по аварийным домам - 71150 руб.-29 шт. Обоснования инвестиций 585 196,00 рублей -1шт, на разработку квартирограмм 234413,00 рублей - 1 шт, на получение технической документации 178620,00 рублей - 3 ед. Заключеня по аварийным домам - 71150 руб.-29 шт. |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1 716 401 | 1 069 379 | 62,3 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 716 401** | **1 069 379** | **62,3** |  |
| **Районный бюджет** | **1 716 401** | **1 069 379** | **62,3** |

1. ***муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год – **952 111 245,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **948 989 629,0 рублей.**

Процент исполнения – **99,7 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин выполнения** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **1. Развитие общего и дополнительного образования Устьянского района** | **Всего:** | **914 648 358,54** | **911 983 994,77** | **99,7** | **100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных**  **услугами дошкольного образования** |
| **Районный бюджет** | **231 538 239,64** | **229 796 586,09** | **99,24** |
| **Областной бюджет** | **662 687 984,9** | **662 521 916,66** | **99,99** |
| **Федеральный бюджет** | **20 422 134,0** | **19 665 492,02** | **96,3** |
| 1.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования | **Всего:** | **300 410 153,05** | **299 933 856,6** | **99,8** |  |
| Районный бюджет | 96 147 672,62 | 95 671 376,17 | 99,5 |
| Областной бюджет | 204 262 480,43 | 204 262 480,43 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (муниципальное задание) | **Всего:** | **271 391 628,05** | **271 391 628,05** | **100** | 1488 воспитанника |
| Районный бюджет | 95 367 218,62 | 95 367 218,62 | 100 |
| Областной бюджет | 176 024 409,43 | 176 024 409,43 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **780 454,0** | **304 157,55** | **39** | 48 человека |
| Районный бюджет | 780 454,0 | 304 157,55 | 39 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки пед. работникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **18 787 671,0** | **18 787 671,0** | **100** | 408 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 18 787 671,0 | 18 787 671,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | **Всего:** | **9 450 400,0** | **9 450 400,0** | **100** | 1449 заявлений на выплату КЧРП |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 9 450 400,0 | 9 450 400,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Общее образование. Переход на ФГОС.** | **Всего:** | **504 882 065,72** | **503 692 424,20** | **99,8** |  |
| Районный бюджет | 113 651 711,76 | 112 652 299,87 | 99,12 |
| Областной бюджет | 380 648 953,96 | 380 648 798,9 | 100 |
| Федеральный бюджет | 10 581 400,0 | 10 391 325,43 | 98,2 |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | **Всего:** | **650 000** | **650 000** | **100** | Выполнено полностью |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 650 000 | 650 000 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Приобретение учебников по ФГОС | **Всего:** | **8 744 137,0** | **8 744 137,0** | **100** | 16 554 учебников и учебных пособий |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 8 744 137,0 | 8 744 137,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение высоко скоростного  интернета | **Всего:** | **1 891 092** | **1 891 092** | **100** | 15 юр.лиц образовательных учреждений |
| Районный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 1 891 092 | 1 891 092 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Обеспечение деятельности МБОУ | **Всего:** | **459 249 705,72** | **459 059 631,15** | **100** | 3291 обучающихся |
| Районный бюджет | 111 005 611,15 | 111 005 611,15 | 100 |
| Областной бюджет | 337 662 694,57 | 337 662 694,57 | 100 |
| Федеральный бюджет | 10 581 400 | 10 391 325,43 | 98,2 |
| 1.2.5. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **1 006 307,0** | **288 659,83** | **29** | 43 человека |
| Районный бюджет | 1 006 307,0 | 288 659,83 | 29 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **31 798 849,0** | **31 791 740,78** | **100** | 625 человек |
| Районный бюджет | 97 818,61 | 90 865,45 | 92,9 |
| Областной бюджет | 31 701 030,39 | 31 700 875,33 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение их комплексного обследования (ЦППРК) | **Всего:** | **1 481 975,0** | **1 267 163,44** | **86** | 43 человек |
| Районный бюджет | 1 481 975,0 | 1 267 163,44 | 86 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов | **Всего:** | **60 000** | **0,00** | **0,00** | Не выполнено |
| Районный бюджет | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам** | **Всего:** | **943 488,0** | **853 488,0** | **90,5** | 100 % педагогов прошли курсовую переподготовку по ФГОС  38 человек |
| **Районный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **849 730** | **849 730** | **100,0** |
| 1.3.1 | Мероприятия направленные на повышение престижа профессии педагог | **Всего:** | **90 000,0** | **0,00** | **0** | Не выполнено |
| Районный бюджет | 90 000,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2 | Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) | **Всего:** | **853 488,0** | **853 488,0** | **100** | 38 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 853 488,0 | 853 488,0 | 100 |
| **1.4.** | **Развитие дополнительного образования обучающихся Устьянского района** | **Всего:** | **84 598 563,97** | **84 559 026,15** | **99,95** | 2764 детей охвачены услугами дополнительного образования |
| **Районный бюджет** | **19 172 515,97** | **19 132 978,15** | 99,79 |
| **Областной бюджет** | **65 426 048,0** | **65 426 048,0** | 100,0 |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования | **Всего:** | **75 416 376,46** | **75 416 376,46** | **100,0** |
| Районный бюджет | 17 880 557,46 | 17 880 557,46 | 100,0 |
| Областной бюджет | 57 535 819,0 | 57 535 819,0 | 100 |
| 1.4.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **48 537,82** | **9000** | **19** | 1 человек |
| Районный бюджет | 48 537,82 | 9000 | 19 |
| 1.4.3. | Открытие центров цифрового, гуманитарного профиля (точки роста) | **Всего:** | **393 480,0** | **393 480,0** | **100** | Обновление материально-технической базы, для реализации осн.и доп.общеобраз.программ цифрового и гуманитарного профилей - ремонт кабинетов ОСОШ №1 и УстьянскаяСОШ |
| Районный бюджет | 393 480,0 | 393 480,0 | 100 |
| 1.4.4 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **3 915 780,0** | **3 915 780,0** | **100** | 27 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 915 780,0 | 3 915 780,0 | 100 |
| 1.4.5 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | **Всего:** | **4 824 389,69** | **4 824 389,69** | **100** | выдано 1208 сертификатов ПФ ДОД |
| Районный бюджет | 849 940,69 | 849 940,69 | 100 |
| Областной бюджет | 3 974 449,0 | 3 974 449,0 | 100 |
| **1.5.** | **Создание условий для укрепления здоровья учащихся** | **Всего:** | **23 814 087,8** | **22 945 199,82** | **96,4** |  |
| **Районный бюджет** | **2 476 339,29** | **2 339 931,9** | **94,49** |
| **Областной бюджет** | **11 497 014,51** | **11 331 101,33** | **98,55** |
| **Федеральный бюджет** | **9 840 734,0** | **9 274 166,59** | **94,27** |
| 1.5.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | **Всего:** | **58 058,00** | **58 058,00** | **100** | завершение работ по монтажу спортивной площадки по сдаче ГТО (бордюр) |
| Районный бюджет | 58 058,00 | 58 058,00 | 100 |
| 1.5.2. | Оснащение пищеблоков в образовательных учреждениях | **Всего:** | **104 312,90** | **104 312,90** | **100** | Приобретение оборудования для пищеблоков |
| Районный бюджет | 104 312,90 | 104 312,90 | 100 |
| 1.5.3. | Ремонт спортивных залов и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | **Всего:** | **12 027 171,0** | **12 027 171,0** | **100** | Кап.ремонт спортзалов в МБОУ "Дмитр.СОШ, МБОУ "Бестуж.СОШ", МБОУ "Киземская СОШ", МБОУ "Малодорская СОШ" |
| Районный бюджет | 900 000 | 900 000 | 100 |
| Областной бюджет | 7 685 537,0 | 7 685 537,0 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 3 441 634,0 | 3 441 634,0 | 100 |
| 1.5.4. | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | **Всего:** | **547 300** | **411 625,83** | **75** | 41 человек |
| Районный бюджет | 408 000 | 272 325,83 | 66,7 |
| Областной бюджет | 139 300 | 139 300 | 100 |
| 1.5.5. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | **Всего:** | **2 568 957,00** | **2 568 957,00** | **100** | Обновление МТБ: Бестуж.СОШ д/с Дружные ребята, Светлячок, Непоседы; Кизем.СОШ д/с Солнышко, Надежда; Устьян.СОШ д/с Солнышко, Бережок, Журавлик, Василёк, Ягодка; ОСОШ №2 ЦППРК; ОСОШ №1 Рябинушка |
| Районный бюджет | 770 687,10 | 770 687,10 | 100 |
| Областной бюджет | 1 798 269,90 | 1 798 269,90 | 100 |
| 1.5.6. | Обустройство плоскостных сооружений | **Всего:** | **227 000** | **227 000** | **100** | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (лыжероллерной трассы на лыжном стадионе "Сосенки") |
| Районный бюджет | 227 000 | 227 000 | 100 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.7. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | **Всего:** | **8 281 288,90** | **7 548 075,09** | **91** | 100% детей начального звена получают горячее питание |
| Районный бюджет | 8 281,29 | 7 548,07 | 91 |
| Областной бюджет | 1 873 907,61 | 1 707 994,43 | 91 |
| Федеральный бюджет | 6 399 100 | 5 832 532,59 | 91 |
| **2.** | **Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район»** | **Всего:** | **21 549 680,08** | **21 549 680,08** | **100** | п.2.1.:Ульяновская СОШ (замена окон), Строевская СОШ (ремонт кровли), Киземская СОШ (ремонт системы отопления), Устьянская СОШ (ремонт канализационной системы в начальной школе, замена окон в д/с Солнышко и Василек), ОСОШ №1 (ремонт крыши спортзала и ремонт крыши здания яслей д/с Рябинушка), Строевская СОШ (ремонт потолка д/с Реченька). п.2.2: Строевская СОШ (приобретение автобуса), оснащение школьных автобусов системой ГЛОНАСС. |
| **Районный бюджет** | **10 007 832,99** | **10 007 832,99** | **100** |
| **Областной бюджет** | **11 541 847,09** | **11 541 847,09** | **100** |
| 2.1. | Ремонт образовательных учреждений | **Всего:** | **14 144 889,08** | **14 144 889,08** | **100** |
| Районный бюджет | 5 074 095,99 | 5 074 095,99 | 100,0 |
| Областной бюджет | 9 070 793,09 | 9 070 793,09 | 100,0 |
| 2.2. | Создание безопасных условий по подвозу обучающихся к месту учебы и обратно, оснащение образовательных организаций школьными автобусами | **Всего:** | **2 525 000** | **2 525 000** | **100** |
| Районный бюджет | 1 052 500 | 1 052 500 | 100 |
| Областной бюджет | 1 472 500 | 1 472 500 | 100 |
| 2.3 | Создание условий, отвечающих требованиям пожарной безопасности | **Всего:** | **3 038 075** | **3 038 075** | **100** |
| Районный бюджет | 2 900 000 | 2 900 000 | 100 |
| Областной бюджет | 138 075,0 | 138 075,0 | 100 |
| 2.4. | Реализация мер по обеспечению безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | **Всего:** | **525 000** | **525 000** | **100** |
| Районный бюджет | 525 000 | 525 000 | 100 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций | **Всего:** | **1 316 716** | **1 316 716** | 100 | благоустройство территории ОСОШ №2 (устройство тротуаров и ограждение басктбольной площадки) |
| Районный бюджет | 456 237 | 456 237 | 100 |
| Областной бюджет | 860 479 | 860 479 | 100 |
| **3.** | **Отдых детей в каникулярный период** | **Всего:** | **1 942 784,25** | **1 942 784,25** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **1 742 784,25** | **1 742 784,25** | **100** |
| **Областной бюджет** | **200 000** | **200 000** | **100** |
| 3.1. | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | **Всего:** | **199 970,46** | **199 970,46** | **100** | 139 285 кв.м. аккарицидной обработки  и 16 163 кв.м. - дератизация |
| Районный бюджет | 199 970,46 | 199 970,46 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы загородных стационарных оздоровительных учреждений | **Всего:** | **1 426 776,79** | **1 426 776,79** | **100** | Реконструкция корпуса для проживания детей, строительство бани, сантехника для столовой, котел для отопления домика, приобретение светильников, розеток, электропроводки, электролампочек, колец для канализации, железа оцинкованного для крыльца столовой, хозяйственные расходы (краска, растворители, краны, цемент, колер, кисти) |
| Районный бюджет | 1 426 776,79 | 1 426 776,79 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3. | Трудоустройство несовершеннолетних, в т.ч. несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию | **Всего:** | **316 037,0** | **316 037,0** | **100** | 21 ребенок |
| Районный бюджет | 116 037,0 | 116 037,0 | 100 |
| Областной бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 |
| **4.** | **Создание условий для развития одаренных детей** | **Всего:** | **600 000,0** | **154 652,20** | **26** |  |
| **Районный бюджет** | **600 000,0** | **154 652,20** | **26** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| 4.1. | Участия в конференциях (Юность Поморья, Форум гражданских инициатив " Я гражданин России", Живая классика) | **Всего:** | **235 000** | **114 652,20** | **49** | 270 детей |
| Районный бюджет | 235 000 | 114 652,20 | 49 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Участия во Всероссийской олимпиаде школьников (региональный этап, муниципальный этап) | **Всего:** | **125 000** | **0,00** | **0** | мероприятия не проводились в связи с распространением COVID-19 |
| Районный бюджет | 125 000 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3 | Спортивные соревнования | **Всего:** | **200 000** | **0,00** | **0** | мероприятия не проводились в связи с распространением COVID-19 |
| Районный бюджет | 200 000 | 0,00 | 0 |
| 4.4 | Организация и проведение районного праздника "Юные дарования Устьи" | **Всего:** | **40 000** | **40 000** | **100** | выполнено |
| Районный бюджет | 40 000 | 40 000 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **5.** | **Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования** | **Всего:** | **13 370 422,13** | **13 358 517,70** | **99,9** |  |
| **Районный бюджет** | **13 370 422,13** | **13 358 517,70** | **99,9** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Осуществление полномочий в сфере образования | **Всего:** | **13 370 422,13** | **13 358 517,70** | **99,9** | 17 штатных единиц |
| Районный бюджет | 13 370 422,13 | 13 358 517,70 | 99,9 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего:** | **952 111 245,0** | **948 989 629,0** | **99,7** |  |
| **Районный бюджет** | **257 259 279,01** | **255 060 373,33** | **99,1** |
| **Областной бюджет** | **674 429 831,99** | **674 263 763,75** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **20 422 134,0** | **19 665 492,02** | **96,3** |

1. ***муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район.***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год – **10 671 054,60** рублей.

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 31 декабря 2020 года –

**10 671 054,60 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Организация учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом | **Общий объем средств** | **113 713,49** | **113 713,49** | **100** | 78 713,49 - оплата счетов за отопление муниципальных объектов.  35 000 - выполнение работ по сносу здания |
| Районный бюджет | 113 713,49 | 113 713,49 | 100 |
| 2 | Подготовка землеустроительной документации на земельные участки для проведения разграничений государственной собственности на земельные участки, представление земельных участков в аренду, в постоянное пользование, безвозмездное пользование, в собственность | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **302 170,51** | **302 170,51** | **100** | Межевание земельных участков – 302000,00  33 шт.  170,51 – почтовые расходы |
| Районный бюджет | **302 170,51** | **302 170,51** | 100 |
| 3 | Мероприятия по расходам на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | **Общий объем средств** | **9 648 992,0** | **9 648 992,0** | **100** | 6932869,00 –заработная плата;  2093727,00 – выплаты на оплату труда;  36362,31 – оплата командировок;  43261,80 – оплата услуг связи;  26830,00 – заправка картриджей;  151457,50 –лицензия и обслуживание ИТ «Консалтинг», лицензия и обслуживание программного продукта «1С», подписка;  126867,55 - приобретение канцелярских принадлежностей и комплектующих к оргтехнике, масок средств защиты;  202191,46- приобретение ОС  35425,38- оплата транспортного налога, оплата пеней в ИФНС, ПФР. |
| Районный бюджет | 9 648 992,0 | 9 648 992,0 | 100 |
| 4 | Формирование земельных участков в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда по заявлениям граждан-собственников помещений в многоквартирных домах и по решению суда с учетом подготовки проектов межевания и кадастровых работ. | **Общий объем средств** | **211 000,0** | **211 000,00** | **100** | Проведены работы по межеванию территории под М К Д в 4-х муниципальных образованиях |
| Районный бюджет | 211 000,0 | 211 000,00 | 100 |
| 5 | Формирование земельных участков под кладбищами | **Общий объем средств** | **30 000** | **30 000** | **100** | Сформировано 3 земельных участка |
| Районный бюджет | 30 000 | 30 000 | 100 |
| 6 | Формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям | **Общий объем средств** | **132 000** | **132 000** | **100** | сформировано 28 земельных участков для многодетных семей |
|  | Районный бюджет | 132 000 | 132 000 | 100 |  |
| 7 | Проведение работ по отводу, таксации лесосек и объектов лесной инфаструктуры | **Общий объем средств** | **35 216** | **35 216** | **100** | Проведение работ по отводу, таксации лесосек и объектов лесной инфаструктуры 4-х земельных участков |
| Районный бюджет | 35 216 | 35 216 | 100 |
| 8 | Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оценке рыночной стоимости и права аренды муниципального имущества, в целях предоставления на аукционах, услуги по публикации в СМИ аукционной документации по предоставлению земельных участков и муниципального имущества. | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **197 962,60** | **197 962,60** | **100** | 114 500,00 - Оценка объектов муниципального имущества -5 шт., оценка земельных участков – 20 шт.  9931,68- оплата счетов по доставке счетов-квитанций арендной платы  73530,92 приобретение конвертов, почтовые расходы. |
| Районный бюджет | 197 962,60 | 197 962,60 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 671 054,60** | **10 671 054,60** | **100** |  |
| **Районный бюджет** | **10 671 054,60** | **10 671 054,60** | **100** |

1. ***муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **2 701 364,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 31 декабря 2020 года –

**2 697 526,0 рублей.**

Процент исполнения – **99,9 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **600 000 рублей** и использованы на сумму **1 273 388** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Источники финансирования** | | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | | | | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | | | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | | | **5** | | | **6** | | | **7** |
| **1.  Содействовать институтам гражданского общества, обеспечению их эффективной деятельности в процессе решения социально значимых проблем территорий Устьянского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание услуг по публикации информационных материалов в средствах массовой информации | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **35 000** | **35 000** | | | | | **100** | | | | Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 43 ед. |
| Районный бюджет | | 35 000 | 35 000 | | | | | 100 | | | |
| **2.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у СО НКО | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **44 952** | **41 114** | | | | | **91** | | | | Количество СО НКО, предоставляющих товары, работы, услуги для муниципальных нужд (печать муниципального вестника «Устьяны») : 1 организация. |
| Районный бюджет | | 44 952 | 41 114 | | | | | 91 | | | |
| 2.2. | Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **1 071 012** | **598 540** | | | | | **100** | | | | Количество реализованных проектов СО НКО 11 ед.;  Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: 17 ед. |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | | 271 012 | 271 012 | | | | | 100 | | | |
| Районный бюджет | | 500 000 | 500 000 | | | | | 100 | | | |
| Внебюджетные источники | | 300 000 | 300 000 | | | | | 100 | | | |
| **3. Содействовать развитию партнерских отношений между СО НКО, органами местной власти, предпринимательством, другими организациями, учреждениями, предприятиями в Устьянском районе.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Сотрудничество с Устьянским землячеством и с Ассоциацией совета глав администрации Архангельской области | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **35 000** | | | | **35 000** | | **100** | | | | Увеличение количества партнеров (1 организация) | |
| Районный бюджет | | 35 000 | | 35 000 | | | 100 | | | |
|  | | **4. Создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития территориального общественного самоуправления в Устьянском районе Архангельской области** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение районного конкурса в поддержку территориального общественного самоуправления | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **2 115 400** | **2 788 788** | | | | | **100,0** | | Количество реализованных проектов, направленных на развитие гражданской активности по решению местных проблем (17 ед.) | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 1 361 500 | 1 361 500 | | | | | 100 | |
| Районный бюджет | | 453 900 | 453 900 | | | | | 100 | |
| Внебюджетные источники | | 300 000 | 973 388 | | | | | 100 | |
|  | **ИТОГО:** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **3 301 364** | **3 970 914** | | | | | **120** | |  | | |
| **Областной бюджет** | | **1 632 512** | **1 632 512** | | | | | **100** | |
| **Районный бюджет** | | **1 068 852** | **1 065 014** | | | | | **99,6** | |
| **Внебюджетные источники** | | **600 000** | **1 273 388** | | | | | **212** | |

***13) муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **14 591 880 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **14 591 880 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **26 048 189,20** **рублей** и использованы на сумму **26 048 189,20**  **рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Программы | **общий объем средств**  **в том числе**: | **40 640 069,20** | **40 640 069,20** | **100** | 19 свидетельств – основная выплата, из них 18 свидетельств реализованы в срок. |
| федеральный бюджет | 2 506 928,30 | 2 506 928,30 | 100 |
| областной бюджет | 6 524 894,14 | 6 524 894,14 | 100 |
| районный бюджет | 5 560 057,56 | 5 560 057,56 | 100 |
| Внебюджетные источники | 26 048 189,20 | 26 048 189,20 | 107 |
| 2 | | **В том числе**  предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка | **общий объем средств**  **в том числе**: | **92 745,0** | **92 745,0** | **100** | 1 семья получила свидетельство на дополнительную 5% выплату, и реализовали его в срок. |
| областной бюджет | 46 372,5 | 46 372,5 | 100 |
| районный бюджет | 46 372,5 | 46 372,5 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **40 640 069,20** | **40 640 069,20** | **100** |  |
| **федеральный бюджет** | **2 506 928,30** | **2 506 928,30** | **100** |
| **областной бюджет** | **6 524 894,14** | **6 524 894,14** | **100** |
| **районный бюджет** | **5 560 057,56** | **5 560 057,56** | **100** |
| **Внебюджетные источники** | **26 048 189,20** | **26 048 189,20** | **100** |  |

***14) муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год –**100 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года **- 100 000 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | | **Мероприятия по повышению эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | |
| 1.1. | | Внедрение программ примирения по решению внутришкольных конфликтов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 000** | **3 000** | **100** | По решению школьных конфликтов по поступившим заявкам в территориальную и школьную службу примирения реализовано программ примирения: 30 – ТСП,4 – ШСП. |
| районный бюджет | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 1.4. | | Внедрение восстановительных технологий в виде реализации школьной Службы примирения в МБОУ | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **5 000** | **100** | 10 ноября 2020 г. в режиме онлайн (видео размещено на «Яндекс.диск» https://yadi.sk/i/g-7tNdjSiKGIEw) семинар-тренинг для педагогов ОО «Примирение без обвинений» (сроки и форма проведения изменены в связи с соответствующей эпидемиологической ситуацией). Для проведения семинара привлечена педагог-психолог службы профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия ГБСУ АО «УСРЦН» Новоселова Г.П. |
| районный бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
| **2.** | | **Создание условий, способствующих снижению правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности** | | | | | |
| 2.1 | | Проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних **(ОПМ «Подросток», деятельность родительских патрулей, др.)** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 000** | **1 000** | **100** | В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности…» принято решение об отмене ОПМ «Подросток» (информационное письмо КДН и ЗП Правительства Архангельской области от 25.05.2020 г. № 25/539)  Была поддержана деятельность родительских патрулей, проведение рейдов органов  /учреждений системы профилактики |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1 000 | 1 000 | 100 |
| 2.2 | | Проведение семинаров и семинаров-тренингов для подростков и родителей (в т.ч. из семей социального риска) с участием привлеченных специалистов | **средств**  **в том числе:** | **5 000** | **5 000** | **100** | 04 декабря 2020 г. в режиме онлайн семинар-тренинг для родителей «Родительская компетентность» (сроки и форма проведения изменены в связи с соответствующей эпидемиологической ситуацией). Для проведения семинара привлечена педагог-психолог ГБСУ АО «УСРЦН» Литвинова И.В. |
| районный бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 2.3. | | Поддержка мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах (футбольных турниров дворовых команд, др.) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **100** | В связи с эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции COVID 19 реализация часть мероприятий реализуется в онлайн-режиме (напр., в июне проведен конкурс рисунков «Права ребенка глазами детей», итоги подведены в июле т.г., подготовка и вручение новогодних сладких подарков) |
| районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 2.4. | | **Деятельность шефов-наставников** в отношении несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 000** | **2 000** | **100** | В 2020 г. в отношении троих н/л осуществляли деятельность два шефа –наставника: Гневашев Н.Н. в отношении Пушкина Д.В., Демьян М.М. в отношении Белозерова В.А. и Качан В.Л. |
| районный бюджет | 2 000 | 2 000 | 100 |
| 3.1. | | Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними на защиту прав несовершеннолетних, раннее выявление семейного неблагополучия. Проведение межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении (транспортные расходы) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 000** | **1 000** | **100** | 04 декабря 2020 г. в режиме онлайн семинар-тренинг для родителей «Родительская компетентность» (сроки и форма проведения изменены в связи с соответствующей эпидемиологической ситуацией). Для проведения семинара привлечена педагог-психолог ГБСУ АО «УСРЦН» Литвинова И.В. |
| районный бюджет | 1 000 | 1 000 | 100 |
| 3.2. | | Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся за социально-психологической помощью к специалистам учреждений, расположенных за пределами МО «Устьянский муниципальный район» **(индивидуальное и семейное консультирование, организация семейных конференций в рамках внедрения восстановительных технологий, др.)** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **18 000** | **18 000** | **100** | Оказана поддержка более 15 родителям, обратившимся за помощью в органы системы профилактики из семей, находящихся в социально опасном положении |
|  | | районный бюджет | 18 000 | 18 000 | 100 |  |
| 3.3. | | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в т.ч., в рамках акции «Помоги пойти учиться» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000** | **50 000** | **100** | Поддержка не менее 30 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в т.ч., в рамках акции «Помоги пойти учиться» |
| районный бюджет | 50 000 | 50 000 | 100 |
| 4.1. | | Издание и распространение информационных листков, буклетов органов системы профилактики безнадзорности по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в т.ч. в области безопасности дорожного движения | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 000** | **5 000** | **100** | Подготовлены и распространяются среди педагогов, родительской общественности, несовершеннолетних, буклеты и информационные листы: буклеты «Психологический портрет» современных детей и подростков и психологическая безопасность», «Литература для родителей», «Как помочь своему ребенку», «Как построить доверительные и теплые отношения с ребенком?», буклет «Конфликты в школе», памятка «Способ разрешения конфликтов «Путь к примирению», информационные листы: «Сиди дома», «Купаться запрещено», «Памятки о пожарной безопасности в жилом фонде», «22.00. А ваши дети дома?», «О Правилах дорожного движения», «О правилах получения паспорта гражданина РФ», «Осторожно. Поезд!», «Скажи «Нет» курению, табаку и наркотикам» |
|  | | районный бюджет | 5 000 | 5 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **100 000** | **100** |  |
| **районный бюджет** | **100 000** | **100 000** | **100** |

***15) муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год –  **2 610 227,32 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **390 227,32 рублей.**

Процент исполнения – **14,95%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Капитальный ремонт недвижимого имущества администрации МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 570 227,32** | **350 227,32** | **13,63** | Сумма в размере 2 220 000,00 руб. (Два миллиона двести двадцать тысяч рублей 00 копеек) не израсходована в связи с недостаточностью средств на ремонт. Проектная стоимость работ по запланированному на 2020 год ремонту системы отопления составляет 4 550 370,00 руб. (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек), а разбить на поэтапно данные виды работ не представляется возможным, поэтому данная сумма добавлена на 2021 год на ремонт системы отопления в здании администрации. |  |
| районный бюджет | 2 570 227,32 | 350 227,32 | 13,63 |
| 2. | | Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы | **общий объем средств**  **в том числе:** | **40 000,0** | **40 000,0** | 100 | Оплата по счетам за техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации. |
| районный бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 610 227,32** | **390 227,32** | **14,95** |  |
| **районный бюджет** | **2 610 227,32** | **390 227,32** | **14,95** |

***16) муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год –**110 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Приобретение камер видеонаблюдения (3 шт) и дополнительных кабелей для линий передачи сигналов ТВ на пульт оперативного дежурного ЕДДС | **общий объем средств**  **в том числе:** | **110 000** | **0,00** | **0** | За отчетный период расход финансовых средств не осуществлялся |
| районный бюджет | 110 000 | 0,00 | 0 |
|  | **Итого** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **110 000** | **0,00** | **0** |  |
| **районный бюджет** | **110 000** | **0,00** | **0** |

***17) муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год – **70 976 313,51 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **61 601 042,75 рублей.**

Процент исполнения – **86,8%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.1** | **1.Создание эффективной транспортной системы**  Возмещение части затрат перевозчикам | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 001 137,84** | **1 774 799,20** | **88,7** | Оплата муниципального контракта  ООО «Фаркоп»  ИП Симонцев Р.А.  ИП Илатовский В.С. |
| районный бюджет | 2 001 137,84 | 1 774 799,20 | 88,7 |
| **2.** | **2.Развитие и совершенствование сети автодорог общего пользования местного значения** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **68 975 175,67** | **59 826 243,55** | **86,7** | Низкий процент выполнения муниципальной программы в связи с тем, что ремонт дорог вне границ населенных пунктов осуществляется сельскими муниципальными образованиями не в полном объеме, нарушены сроки приемки работ на автодороге Илеза - Митинская и Шурай - Митинская. |
| областной бюджет | 25 935 866,0 | 25 935 866,0 | 100 |
| районный бюджет | 43 039 309,67 | 33 890 377,55 | 78,7 |
| 2.1 | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **17 616 205,45** | **10 743 250,46** | **60,99** |
| районный бюджет | 17 616 205,45 | 10 743 250,46 | 60,99 |
| 2.2. | Ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **423 091,00** | **423 091,0** | **100** |
| районный бюджет | 423 091,00 | 423 091,0 | 100 |
| 2.3. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, **в границах населенных** пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **19 811 234,18** | **22 069 950,47** | **111,4** |
| районный бюджет | 19 811 234,18 | 22 069 950,47 | 111,4 |
| 2.4. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, в границах населенных пунктов за счет остатков средств ликвидируемых мун.дор.фондов сельских поселений на 01.01.16г | **общий объем средств**  **в том числе:** | **666 371,14** | **654 085,62** | **98,16** |
| районный бюджет | 666 371,14 | 654 085,62 | 98,16 |
| 2.5. | Экспертиза по реконструкции а/д Аверкиевская- Малиновка | **общий объем средств**  **в том числе:** | **50 000** | **0,00** | **0** |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 50 000 | 0,00 | 0 |
| 2.6. | Софинансирование дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Октябрьский) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **26 218 273,90** | **25 935 866,0** | **100** |
| областной бюджет | 25 935 866,0 | 25 935 866,0 | 100 |
| районный бюджет | 282 407,90 | 0,00 | 0 |
| 2.7. | Бюджет муниципального образования "Октябрьское" на софинансирование | **общий объем средств**  **в том числе:** | **4 190 000** | **0,00** | **0** |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 4 190 000 | 0,00 | 0 |
|  | **Итого:** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **70 976 313,51** | **61 601 042,75** | **86,8** |  |
| **областной бюджет** | **25 935 866,0** | **25 935 866,0** | **100** |
| **районный бюджет** | **45 040 447,51** | **35 665 176,75** | **79,2** |

***18) муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **7 605 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **4 600 000 рублей.**

Процент исполнения – **60,5 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Источники финансирования** | | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **Задача № 1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры.** | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | Разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века" | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **7 505 000** | | **4 500 000** | **60** | | Проекто-сметная документация находится на этапе разработки, подписан муниципальный контракт между УСИиИ администрации МО "Устьянский муниципальный район" и ООО "Мастерская мостов". Часть средств переведена подрядчику, согласно календарному плану. |
| районный бюджет | | 7 505 000 | | 4 500 000 | 60 | |
| **Задача № 2 Развитие предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского района.** | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Организация и проведение тематических мероприятий направленных на повышение качества предоставляемых услуг, производимых товаров. | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **28 400** | **28 400** | | **100** | Проведение двух мероприятий с представителями турбизнеса и товаропроизводителями Устьянского района: круглого стола "Развитие бренда - развитие территории" и проведение информационного совещания об актуальных экскурсиях на территории района и подбору экскурсий для туриста, исходя из его потребностей. |
| районный бюджет | | 28 400 | 28 400 | | 100 |
| Внебюджетные источники | | 25 000 | 25 000 | | 100 |
| **Задача №3. Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Разработка и выпуск тематических справочников по туризму. | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **11 600** | **11 600** | | **100** | Изготовление печатной продукции - 283 шт. |
| районный бюджет | | 11 600 | 11 600 | | 100 |
| 3.6. | | Участие в проекте "Сделано в Устьянах" | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **60 000** | **60 000** | | **100** | Отснят и смонтирован видеоролик "Дорожный тур с Красой Устьи". Количество просмотров в группе социальной сети Вконтакте более 27 тысяч просмотров" |
| районный бюджет | | 60 000 | 60 000 | | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | | | **общий объем средств**  **в том числе:** | | **7 605 000** | **4 600 000** | | **60,5** |  |
| **областной бюджет** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **районный бюджет** | | **7 605 000** | **4 600 000** | | **60,5** |
| **Внебюджетные источники** | | **0,0** | **0,00** | | **0** |

***19) муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2020 год – **170 048 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года - **39 000 рублей.**

Процент исполнения – **23%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Обеспечение деятельности информационного сайта поддержки малого и среднего предпринимательства Устьянского района (www.umsp.ru) в сети Интернет, с размещением актуальной информации, в т.ч. о мерах господдержки.  Информирование граждан и субъектов МСП о Годе предпринимательства через СМИ и сайт: [www.umsp.ru](http://www.umsp.ru). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **0,00** | **0,00** | С конца 2020 года работает новый сайт района, на котором размещается вся актуальная информация для субъектов МСП. В содержании отдельного сайта теперь нет необходимости. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Организация и проведение Конференции малого и среднего предпринимательства | **общий объем средств**  **в том числе:** | **50 048** | **39 000** | **78** | Была подготовлена презентация «Анализ развития МСП в Устьянском районе» за последние три года. Конференция не проводилась в связи с пандемией коронавируса. |
| районный бюджет | 50 048 | 39 000 | 78 |
| 3. | | Подготовка, организация и проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, деловых миссий | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **0** | **0** | Количество участников, принимавших участие в проведенных семинарах, тренингах, круглых столах и др. – 115 ед. и 5 семинаров было проведено в режиме онлайн. |
| районный бюджет | 10 000 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **170 048** | **39 000** | **23** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **170 048** | **39 000** | **23** |

***20) муниципальная программа «Молодежь Устьянского района»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **120 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **85 000 рублей.**

Процент исполнения – **71 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **2 176 635,0 рублей** и использованы на сумму

на сумму **2 176 635,0**  **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | **Исполнено за**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **за 2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Организация  и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского и молодежного общественного движения, в том числе волонтерского движения, а так же молодежного самоуправления Устьянкого района (Советов молодежи, института Дублерства, молодежных НКО, инициативных групп). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **20 000** | **100** | Во втором квартале в преддверии "Дня России" был объявлен конкурс рисунков "Я- гражданин России" среди детей и молодежи Устьянского района. В конкурсе приняло участие 16 человек.Участники занявшие 1,2,3 место награждены грамотами и памятными подарками.Ко Дню молодежи в социальной сети ВКонтакте был объявлен конкурс "Минута Славы" |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Проведение районных мероприятий для молодежи, в том числе по поддержке творческой и талантливой молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **80 000** | **45 000** | **56** | Средства использованы соисполнителем программы .Финал Лиги КВН "Устьяны", 1/4 финала Лиги КВН "Устьяны" (онлайн-формат), Зимний Кубок Лиги КВН "Устьяны" (онлайн-формат). Участие в Вологодской областной лиги КВН. В связи с введенными ограничениями проведение мероприятий было запрещно, поэтому реализация заппланированных средств не в полном объеме. |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 80 000 | 45 000 | 56 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | | Реализация проектов  в сфере государственной молодежной политики, патриотического воспитания  (на конкурсной основе). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 176 635,0** | **2 176 635,0** | **100** | В конкурсах активно принимала участие АРМОО «Ювента»: 671 075,00 руб. «Профе конкурсах активно принимала участие АРМОО «Ювента»: 671 075,00 руб. « ИнфоКласс»; 496 340,00 руб. "Профессии нового поколения"; 100 000,00 руб "Молодежь Устьи"; 119 220 руб. "Молодежь Устьи". «Агентства поддержки местных инициатив «Ссыпчина»: 270 000,00руб. "Памяти павших будем достойны"; 520 000,00 руб. "Грант от губернатора и правительства Архангельской области"ссии нового поколения»;  496 340,00 руб. «Инфо-Класс» |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2 176 635,0 | 2 176 635,0 | 100 |
| 4 | | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **20 000** | **100** | "Фестиваль профессиий в Устьянах Онлайн" |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 296 635,0** | **2 261 635,0** | **98** |  |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **районный бюджет** | **120 000** | **85 000** | **71** |
| **Внебюджетные источники** | **2 176 635,0** | **2 176 635,0** | **100** |

***21) муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **18 175 515,25 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **18 171 222,43 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж. ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **общий объем средств**  **в том числе:** | **17 402 306,25** | | **17 402 306,25** | **100** | Приобретено жилых помещений для детей сирот -13 квартир |
| федеральный бюджет | 3 917 579,9 | | 3 917 579,9 | 100 |
| областной бюджет | 13 484 726,36 | | 13 484 726,36 | 100 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей | **общий объем средств**  **в том числе:** | **188 000,0** | | **188 000,0** | **100** | 47 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 188 000,0 | | 188 000,0 | 100 |
| 3 | | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **195 090,0** | | **195 090,0** | **100** | 14 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 195 090,0 | | 195 090,0 | 100 |
| 4 | | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **390 119,0** | | **385 826,18** | **99** | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» - 6 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 414 710,77 | | 406 621,99 | 98 |
| 6 | | Предоставление выплат за услуги общественного транспорта ветеранам участникам войны, инвалидам и труженикам тыла | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0** | | **0** | **0** | 0 поездок |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **18 175 515,25** | **18 171 222,43** | | **100** |  |
|  |  | | **федеральный бюджет** | **3 917 579,9** | **3 917 579,9** | | **100** |  |
|  |  | | **областной бюджет** | **13 484 726,35** | **13 484 726,35** | | **100** |  |
|  |  | | **районный бюджет** | **773 209,0** | **768 916,18** | | **99** |  |

***22) муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО «Устьянский муниципальный район»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **16 399 705,77 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **10 123 777,50 рублей.**

Процент исполнения – **61,7 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1 | | Мероприятия по подготовке площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории МО "Устьянский муниципальный район". | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 051 126,32** | | **914 688,14** | **87** | Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального района с целью последующей передачи региональному оператору в 100 % объеме. |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1 051 126,32 | | 914 688,14 | 87 |
| 2 | | Организация сбора и утилизация опасных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000** | | **0,00** | **0** | Приемка отходов 1 класса в 2020 году не осуществлялась, планируется заключение договора с подрядччиком 2021 году) |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 30 000 | | 0,00 | 0 |
| 3.1 | | Выполнение работ по разработке (актуализации) схем генеральной очистки на территории сельских поселений Устьянского района Архангельской области | **общий объем средств**  **в том числе:** | **600 000** | | **0,00** | **0** | Разработано ТЗ для выставления на аукцион |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 600 000 | | 0,00 | 0 |
| 4.1 | | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и навалов мусора | **общий объем средств**  **в том числе:** | **200 000** | | **194 000** | **97** | Уборка несанкционированной свалки на территории Устьянского муниципального района |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 200 000 | | 194 000 | 97 |
| 4.2 | | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **833 400** | | **832 001,88** | **99,8** | Приобретение контейнеров для МО «Октябрьское» |
| областной бюджет | **258 354,0** | | **419 494,26** | **162,4** |
| районный бюджет | **575 046,0** | | **547 081,30** | **95,1** |
| 5.1 | | Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 171 463,97** | | **2 097 471,32** | **96,6** | Заключен договор на содержание 60 контейнерных площадок с ООО «Лигамент» |
| областной бюджет | 1 737 171,13 | | 1 677 977,06 | 96,6 |
| районный бюджет | 434 292,78 | | 419 494,26 | 96,6 |
| 5.2 | | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов (остатки 2019) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 466 864,0** | | **1 835 533,20** | **74** | Приобретение контейнеров для МО «Устьянский муниципальный район» |
| областной бюджет | 1 880 864,0 | | 1 399 504,92 | 74,4 |
| районный бюджет | 586 000,0 | | 436 028,28 | 74,4 |
| 5.3 | | Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (остатки 2019) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 178 278,14** | | **1 090 325,77** | **92,5** | Приемка отходов 1 класса в 2020 году не осуществлялась, планируется заключение договора с подрядччиком 2021 году) |
| областной бюджет | 835 634,86 | | 773 280,70 | 92,5 |
| районный бюджет | 342 643,28 | | 317 045,07 | 92,5 |
| 5.4 | | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 033 743** | | **504 450** | **16,6** | Содержание мест (пощадок ) накоплени твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального района, в т.ч. МО «Октябрьское» |
| областной бюджет | 2 578 681,50 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 455 061,5 | | 504 450,0 | 110,8 |
| 5.5 | | Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 857 473,68** | | **1 205 516,0** | **42,2** | Обустройство ПВН в д. Тарасонаволоцкая |
| областной бюджет | 2 714 600,0 | | 1 145 240,20 | 42,2 |
| районный бюджет | 142 873,68 | | 60 275,80 | 42,2 |
| 5.6 | | Выполнение работ по устройству контейнерных площадок и контейнеров | **общий объем средств**  **в том числе:** | **471 356,72** | | **330 500** | **79,2** | Отсутствие несанкционированных свалок |
| областной бюджет | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 471 356,72 | | 330 500 | 79,2 |
| 5.7 | | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 560 000** | | **1 119 291,2** | **71,8** | Приобретено 375 контейнеров, установлена 91 контейнерная площадка  (в т.ч. для МО «Октябрьское») |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1 560 000 | | 1 119 291,2 | 71,8 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **16 399 705,77** | **10 123 777,5** | | **61,73** |  |
| **областной бюджет** | **10 321 997,49** | **5 570 084,18** | | **54** |
| **районный бюджет** | **6 077 708,28** | **4 553 693,32** | | **74,9** |

***23) муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Устьянский муниципальный район»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **11 859 956,94 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **11 859 956,94 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж. ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Обустройство общественных территорий в МО "Октябрьское | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 526 951,86** | | **3 526 951,86** | **100** | Работы выполнены в полном объеме по адресу п. Октябрьский,  ул. Победы |
| федеральный бюджет | 3 388 640,02 | | 3 388 640,02 | 100 |
| областной бюджет | 69 155,92 | | 69 155,92 | 100 |
| районный бюджет | 69 155,92 | | 69 155,92 | 100 |
| 2 | | Обустройство общественных территорий в МО "Киземское | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 259 005,08** | | **1 259 005,08** | **100** | Работы выполнены не в полном объеме по адресу п. Кизема,  парк. Победы |
| федеральный бюджет | 1 209 632,34 | | 1 209 632,34 | 100 |
| областной бюджет | 24 686,37 | | 24 686,37 | 100 |
| районный бюджет | 24 686,37 | | 24 686,37 | 100 |
| 3 | | Обустройство территорий и закупка уборочной и коммунальной техники | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 074 000,0** | | **1 722 141,46** | **100** | Выполнено в полном объеме |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 7 074 000,0 | | 7 074 000,0 | 100 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **11 859 956,94** | **11 859 956,94** | | **100** |  |
| **федеральный бюджет** | **4 598 272,36** | **4 598 272,36** | | 100 |
| **областной бюджет** | **7 167 842,29** | **7 167 842,29** | | 100 |
| **районный бюджет** | **93 842,29** | **93 842,29** | | 100 |

***24) муниципальная программа ««Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год – **100 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 31 декабря 2020 года – **100 000 рублей.**

Процент исполнения – **100%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2020 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2020 год (руб.)** | | **Исполнено**  **2020 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.**  **2020 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Создание и вовлечение обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | | **100 000** | **100** | Приобретено:  Дорожные знаки 22 шт,  обмундирование родительский патруль 1 к-т,  жилеты – 28 шт,  маркерные доски – 6 шт. |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 100 000 | | 100 000 | 100 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **100 000** | | **100** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **районный бюджет** | **100 000** | **100 000** | | **100** |

Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный район», утвержденному постановлением от 27 февраля 2020 г. № 249 **в срок до 1 апреля** года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел экономики и финансовое управление отчет за год об исполнении муниципальной программы.

Отдел экономики в течение 14 календарных дней:

1. рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;
2. готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), содержащее один из следующих выводов:

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) высокая;

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) удовлетворительная;

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) неудовлетворительная;

1. в соответствии с результатами оценки эффективности реализации муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий наименования муниципальных программ, их ответственных исполнителей, оценку эффективности реализации.

Отдел экономики ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Первому заместителю главы администрации муниципального образования **сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм);

д) рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация муниципального образования может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Заведующая отделом экономики

(наименование ответственного исполнителя)/

(подпись) (расшифровка подписи)

«05 » мая 2021 года