**Информация об исполнении**

**муниципальных программ Устьянского района**

**за 9 месяцев 2021 год**

В 2020 году 14 сентября Постановлением № 1316 на уровне администрации Устьянского муниципального района был утвержден перечень муниципальных программ, планируемых к реализации на очередной финансовый 2021 год и планируемый период 2022-2023 годы. Направление программ было разнообразным: ЖКХ, культура, образование, имущество, жилье, ремонт, архитектура, сельское хозяйство, образование, транспорт, ГО и ЧС, финансы, развитие предпринимательства и другое.

Всего 24 муниципальные программы:

1. *муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах»;*
2. *муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район»;*
3. *муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района»;*
4. *муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе»;*
5. *муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»;*
6. *муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района»;*
7. *муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»;*
8. *муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания»;*
9. *муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района;*
10. *муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района»;*
11. *муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район»;*
12. *муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»;*
13. *муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»;*
14. *муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе»;*
15. *муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества муниципального образовавния «Устьянский муниципальный район»;*
16. *муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район»;*
17. *муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района»;*
18. *муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе»;*
19. *муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе»;*
20. *муниципальная программа «Молодежь Устьянского района»;*
21. *муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе»;*
22. *муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район»;*
23. *муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район»;*
24. *муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе».*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма** |
| **Утверждено** | **Исполнено** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"** | **5 139 929,88** | **4 832 488,48** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 5 139 929,88 | 4 832 488,48 |
| **2.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Устьянский муниципальный район"** | **2 953 667,50** | **1 583 000,65** |
| фед | 520 225,60 | 278 811,84 |
| обл | 2 233 441,9 | 1 197 000,0 |
| мест | 200 000,0 | 107 188,81 |
| **3.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района"** | **63 166 223,10** | **43 083 778,96** |
| фед | 3 343 489,70 | 2 507 617,47 |
| обл | 7 558 161,20 | 5 668 686,20 |
| мест | 52 264 572,20 | 34 907 475,29 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе"** | **1 341 026,00** | **447 000,00** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
|  | мест | 1 341 026,00 | 447 000,00 |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»**  | **3 407 972,00** | **3 322 162,92** |
| обл | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| мест | 1 407 972,00 | 1 322 162,92 |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Устьянского района"** | **161 220 632,60** | **122 995 274,96** |
| фед | 9 842 258,21 | 9 726 593,40 |
| обл | 4 378 730,70 | 1 080 732,60 |
| мест | 146 999 643,69 | 112 187 948,96 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»**  | **36 368 933,67** | **14 307 914,95** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 2 394 810,00 | 0,00 |
| мест | 33 974 123,67 | 14 307 914,95 |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие АПК, торговли и общественного питания"** | **814 500,00** | **653 629,00** |
| обл | 414 500,00 | 253 629,00 |
| мест | 400 000,00 | 400 000,00 |
| **9.** | **Муниципальная программа "Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района"**  | **15 123 203,33** | **318 616,48** |
| обл | 13 986 000,00 | 0,00 |
|  | мест | 1 137 203,33 | 318 616,48 |
| **10.** | **Муниципальная программа "Развитие образования Устьянского района"** | **1 026 069 422,6** | **769 408 736,94** |
| фед | 64 721 487,40 | 47 477 008,10 |
| обл | 690 299 818,39 | 526 255 464,32 |
| мест | 271 048 116,81 | 195 676 264,52 |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район"**  | **11 914 873,60** | **7 109 620,01** |
| фед | 206 184,34 | 0,00 |
| обл. | 863 965,66 | 0,00 |
| мест | 10 844 723,60 | 7 109 620,01 |
| **12.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"** | **2 700 761,19** | **1 836 730,69** |
| обл | 1 598 329,14 | 1 342 296,14 |
| мест | 1 102 432,05 | 494 434,55 |
| **13.** | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"** | **11 298 573,99** | **10 655 370,00** |
|  | фед | 5 380 860,96 | 5 072 136,22 |
|  | обл | 2 887 730,45 | 2 725 595,54 |
|  | мест | 3 029 982,58 | 2 857 638,24 |
| **14.** | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе"** | **175 000** | **121 780,23** |
| мест | 175 000 | 121 780,23 |
| **15.** | **Муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район"**  | **6 509 370,0** | **3 939 632,50** |
| обл | 1 919 000 | 0,00 |
| мест | 4 590 370,0 | 3 939 632,50 |
| **16.** | **Муниципальная программа "Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район"** | **175 000** | **7 500** |
| мест | 175 000 | 7 500 |
| **17.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Устьянского района"** | **39 909 272,79** | **15 152 270,39** |
| обл | 5 785 750,00 | 0,00 |
| мест | 34 123 522,79 | 15 152 270,39 |
| **18.** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе"** | **3 150 000,00** | **2 265 000,00** |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 3 150 000,00 | 2 265 000,00 |
| **19.** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе"** | **180 000** | **0,00** |
| мест | 180 000 | 0,00 |
| **20.** | **Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района»**  | **487 030,00** | **134 859,00** |
| мест | 487 030,00 | 134 859,00 |
| **21.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе»**  | **22 702 828,83** | **4 593 944,83** |
| фед | 5 034 769,07 | 3 766 290,25 |
| обл | 16 756 256,01 | 397 587,81 |
| мест | 911 803,75 | 430 066,77 |
| **22.** | **Муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО « Устьянский муниципальный район»**  | **2 875 150,00** | **1 787 450,00** |
|  | обл | 367 840,00 | 367 840,00 |
|  | мест | 2 507 310,00 | 1 419 610,00 |
| **23.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Устьянский муниципальный район»**  | **8 203 511,75** | **3 250 599,82** |
|  | Бюджет поселений | 8 203 511,75 | 3 250 599,82 |
|  | обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 0,00 | 0,00 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе»**  | **173 000** | **149 700** |
| **24.** | мест | 173 000 | 149 700 |
|  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1 417 856 371,1** | **1 008 706 460,9** |
|  | фед | **89 049 275,28** | **68 828 457,28** |
|  | обл | **754 562 917,70** | **541 288 831,61** |
|  | мест | **574 244 178,10** | **398 589 172,10** |

Разберем каждую муниципальную программу, принятую к финансированию в 2021 году, в отдельности:

1. ***муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных***

***ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **5 139 929,88 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года - **4 832 488,48 рублей.**

Процент исполнения – **94%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

**Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года исполнителем программы не предоставлены.**

1. ***муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **2 953 667,5 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года **– 1 583 000,65 рублей.**

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **0 рублей** и использованы на сумму **0**  **рублей.**

 Процент исполнения – **54 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж. ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | **Общий объем средств****в том числе:** | **2 953 667,5** | **1 583 000,65** | **54** | 3 семьи профинансированы в полном объемеS -\_166,6 м2 |
| Федеральный бюджет | 520 225,6 | 278 811,84 | 53,5 |
| Областной бюджет | 2 233 441,9 | 1 197 000,0 | 53,5 |
| Районный бюджет | 200 000 | 107 188,81 | 53,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|   | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **2 953 667,5** | **1 583 000,65** | **54** |   |
| **Федеральный бюджет** | **520 225,6** | **278 811,84** | **53,5** |
| **Областной бюджет** | **2 233 441,9** | **1 197 000,0** | **53,5** |
| **Районный бюджет** | **200 000** | **107 188,81** | **53,5** |
| **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** |

1. ***муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **63 166 223,10 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **43 083 778,96 рублей.**

Процент исполнения – 68,2 **%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | **Общий объем средств****в том числе:** | **13 175 994,20** | **9 010 261,40** | **68,4** | В т.ч зарплата + начисления: утверждено - 11 617 530,0исполнено – 8 458 162,21;Прочие расходы: утверждено – 1 558 464,2 исполнено – 552 099,19  |
|  |  |  |  |
| Районный бюджет | 13 175 994,20 | 9 010 261,40 | 68,4  |
| 2 | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района | **Общий объем средств****в том числе:** | **5 220 000** | **388 325,89** | **7,4** | Эффективное управление мун.долгом и расходами на его обслуживание. % за пользование кредитами. |
|  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 5 220 000  | 388 325,89 | 7,4 |
| 3 | Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Устьянского района | **Общий объем средств****в том числе:** | **44 770 228,90** | **33 685 191,67** | **75,24** | ФБ - Субвенция на осуществление первичного воинского учета:утверждено - 3 343 489,70 исполнено - 2 507 617,47; ОБ - Осуществление гос.полномочий по административным комиссиям утверждено - 1 417 500,0 исполнено - 1 063 125,0; Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: утверждено – 6 140 661,20 исполнено – 4 605 561,20; МБ - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района: утверждено – 17 268 819,0 исполнено - 12 951 639,0; Софинансирование вопросов местного значения:утверждено – 16 599 759,0 исполнено – 12 557 249,0 |
| Федеральный бюджет | 3 343 489,7 | 2 507 617,47 | 75 |
| Областной бюджет | 7 558 161,2 | 5 668 686,2 | 75 |
| Районный бюджет | 33 868 578,0 | 25 508 888,0 | 75,3 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **63 166 223,10** | **43 083 778,96** | **68,2** |  |
| **Федеральный бюджет** | **3 343 489,7** | **2 507 617,47** | **75,0** |
| **Областной бюджет** | **7 558 161,2** | **5 668 686,20** | **75,0** |
| **Районный бюджет** | **52 264 572,20** | **34 907 475,29** | **66,7** |

***4 ) муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе»***

 Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **1 341 026,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года **– 447 000 рублей.**

Процент исполнения – **33%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение развивающего и реабилитационного оборудования для ЦППРК | **Общий объем средств****в том числе:** | **81 026**  | **0,00** | **0** | Не выполнено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 81 026 | 0,00 | 0 |
| 2 | Единовременная выплата денежной компенсации больным при наличии медицинских показателей | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 260 000** | **447 000** | **35** | Выплачено возмещение оплаты проезда по заявлениям поступившим 149 человек |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1 260 000 | 447 000 | 35 |
| 3 | Организация беспрепятственного доступа к объектам здравоохранения, социального обслуживания, культуры, образовательным и спортивным объектам | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Районный бюджет | 0,00  | 0,00  | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 341 026,0** | **447 000** | **33,0** |  |
| **Федеральный бюджет** |  **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **1 341 026,0** | **447 000** | **33,0** |

***5) муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **3 407 972,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **3 322 162,92 рублей.**

Процент исполнения – **97,4 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Привлечение и повышение интереса детей, молодежи, населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.** |
|
| 1 |  Проведение мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Устьянского района, а также мероприятий, входящих в «Перечень физкультурных и физкультурно-массовых мероприятий Устьянского района, финансируемых в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» | **Общий объем средств****в том числе:** | **259 300** | **259 820,92** | **100,2** | За 9 месяцев 2021 год на территории Устьянского района проведено 41 спортивное мероприятие различного уровня, в том числе: 3 – Всероссийских акции, 5 – соревнований областного уровня, 9 – межрайонных соревнований и 23 – районных мероприятия.В период с июня по сентябрь прошли футбольные турниры в рамках Устьянской мини-футбольной лиги. Было проведено 42 матча, участие приняли 105 футболистов, в том числе 31 несовершеннолетних. В Спартакиаде среди муниципальных районов Архангельской области в рамках 55 Беломорских игр сборная команда Устьянского района по лыжным гонкам заняла 1 место, по хоккею с шайбой – 2 место, по волейболу женская команда в финале заняла 4 место, по снежному волейболу – 8 место, по баскетболу мужская сборная заняла 10 место. В общекомандном зачете сборная команда Устьянского района заняла 8 место из 19 команд районов Архангельской области. Всего в соревнованиях различного уровня приняли участие около 700 спортсменов и любителей спорта. |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 259 300 | 259 820,92 | 100,2  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение соревнований Всероссийского и международного уровней | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия запланированы к проведению в последующие периоды реализации программы  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подготовка к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | **Общий объем средств****в том числе:** | **16 700,0** | **13 700,0** | **82** | В отчетном периоде 300 человек приняли участие в тестировании; выполнили нормативы на знак отличия ГТО 206 человек, в том числе: 102 золотого, 76 серебряного и 27 бронзового достоинства. Средства в сумме 13700 руб. были потрачены на проведение Летнего Фестиваля ГТО. |
| Районный бюджет | 16 700,0  | 13 700,0 | 82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Содействие, обучение и помощь в организации спортивных федераций по видам спорта в Устьянском районе; | **Общий объем средств****в том числе:** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия запланированы к проведению в последующие периоды реализации программы  |
| Районный бюджет | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Повышение спортивных результатов спортсменов, членов сборных команд района, при выступлениях на областных и всероссийских соревнованиях** |
| 5. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд Устьянского района по видам спорта. | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Устьянского района на соревнованиях - 82. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Осуществление полномочий по присвоению массовых спортивных разрядов (второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда) спортсменам Устьянского района. | **Общий объем средств****в том числе:** | **2000,00** | **0,00** | **0,00** | Количество присвоенных массовых спортивных разрядов (второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда) спортсменам Устьянского района всего за отчетный период - 45 ед. |
| Районный бюджет | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **З. Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы на территории Устьянского района.** |
| 7. | Проведение работ по проектированию и строительству, а также по ремонту и реконструкции спортивных площадок, плоскостных и других спортсооружений. | **Общий объем средств****в том числе:** | **3 027 972,0** | **3 027 972,0** | **100** | В отчетном периоде были проведены работы по обустройству душевых и ремонту хоккейного корта в п.Октябрьский, в том числе укладка спортивного покрытия из резиновой крошки |
| Районный бюджет | 1 027 972,0 | 1 027 972,0 | 100 |
| Областной бюджет | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
| 8 | Сертификация спортобъектов на территории Устьянского района | **Общий объем средств****в том числе:** | **7 000,0** | **0** | **0** | Мероприятия запланированы к проведению в последующие периоды реализации программы  |
| Районный бюджет | 7 000,0 | 0 | 0 |
| 9. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в Устьянском районе | **Общий объем средств****в том числе:** | **40 000** | **20 670,0** | **52** | Для проведения турниров по русским шашкам и шахматам были приобретены доски на сумму 9000 руб. и часы на сумму 11670 руб. |
| Районный бюджет | 40 000 | 20 670,0 | 52 |
| 9 | Приобретение экипировки для сборных команд Устьянского района по видам спорта | **Общий объем средств****в том числе:** | **50 000** | **0,00** | **0** | Экипировка в отчетном периоде не приобреталась |
|  | Районный бюджет | 50 000 | 0,00 | 0 |
|  | **Итого по программе** | **Общий объем средств****в том числе:** | **3 407 972,0** | **3 322 162,92** | **97** |  |
| **Областной бюджет** | **2 000 000** | **2 000 000** | **100** |
| **Районный бюджет** | **1 407 972,0** | **1 322 162,92** |  **93,9** |

***6 муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **161 220 632,60 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **122 995 274,96 рублей.**

Процент исполнения – **76,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **150 000 рублей** и использованы на сумму **0 рублей.**

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Выполнение показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,** |
|
| 1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | **Общий объем средств****в том числе:** | **133 295 173,8** | **100 308 013,2** | **75** | Выполнение муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей (в том числе ДШИ) муниципальных заданий (75%) |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 133 295 173,8 | 100 308 013,2 | 75  |
| 2. | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | **Общий объем средств****в том числе:** | **829 029,41** | **639 029,41** | **77** | Доведение средней заработной платы педагогических работников до 44 712,64 рублей в 2021 году |
| Областной бюджет | 733 100 | 543 600 | 74,2 |
| Районный бюджет | 95 929,41 | 95 929,41 | 100 |
| 3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | **Общий объем средств****в том числе:** | **2 848 441,43** | **2 015 382,86** | **71** | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 55 919,8 рублей в 2021 году |
| Областной бюджет | 1 993 909,0 | 1 410 768,0 | 71 |
| Районный бюджет | 854 532,43 | 604 614,86 | 71 |
| 4. | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 157 335,0** | **1 039 085,6** | **90** | Выплата работникам соц.поддержки, педагогических льгот и оплата проезда к месту отдыха и обратно. |
| Областной бюджет | 23 737,45 | 15 879,61 | 66,9 |
| Районный бюджет | 1 133 597,55 | 1 023 205,99 | 90,3 |
| **2. Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры Устьянского района, муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований, муниципальными образовательными учреждения** |
| 5. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории МО «Устьянский муниципальный район» | **Общий объем средств****в том числе:** | **532 005,0** | **251 550,0** | **47** | В рамках муниципальной программы проведены ключевые мероприятия : районный конкурс красоты «Краса Устьи»; Фестиваль традиционного творчества "Устьянская ссыпчина", Межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция " XIV Романовские чтения"+Малые Романовские чтения, торжественные мероприятия в рамках 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 532 005,0  | 251 550,0  | 47 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Развитие библиотечного дела | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0** | **0,00** | 1(Центральная районная библиотека) библиотека подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки 16 муниципальных библиотек, оказывающих услуги, как центры ЦО ЕСИА Количество посещений – 88 481 Количество записей в электронном каталоге учреждения – 32 175  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  7. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек  | **Общий объем средств****в том числе:** | **628 705,88** | **628 705,88** | **100** | За 9 месяцев в единый фонд поступило 3161 экземпляра документов. Книжный фонд на 01.10. 2020 года составляет 276175 экземпляра. |
| Районный бюджет | 94 305,88 | 94 305,88 | 100 |
| Областной бюджет | 534 400 | 534 400 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Развитие музейного дела  | **Общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0** | **100** | За 9 месяцев 2021 года: Число посещений музея: в стационарных условиях – 6576 человек; вне стационара человека – 10 369, удаленно через сеть Интернет (сайт учреждения, страница ВК) – 11 030 уникальный посетитель, 220 300 просмотров. Оформлено выставок в музее и вне музея - 23. Проведено экскурсий – 134. Проведено массовых мероприятий - 62, культурно-образовательных мероприятий -62. Общий фонд хранения на 01.10.2021 г. составляет 18 030 предметов.  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00  | 0,0  | 100 |
|  9. | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации специалистов сферы культуры  | **Общий объем средств****в том числе:** | **50 000** | **0,00** | **0** | 12 работников учреждений культуры дистанционно прошли курсы повышения квалификации  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **50 000** | **0,00** | **0** |
| 10 | Издательская деятельность | **Общий объем средств****в том числе:** | **223 000** | **104 170** | **47** | Изданы книги «Книга Памяти МО «Октябрьское» часть 2. Книга по истории фестиваля декоративно-прикладного творчества и фольклора «Устьянская Ссыпчина». Книга по истории Устьянского лесхоза Л.М. Синицкой. Книга Д.Д. Пушкина, Н.А. Воловой «Прилуки. Деревенская хроника».  |
| Районный бюджет | 223 000 | 104 170 | 47 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **2. Обеспечение сохранности документов архивного фонда муниципального архива** |
| 11 | Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов | **Общий объем средств****в том числе:** | **42 300** | **42 300** | **100** | Приобретено 140 модулей архивного хранения |
| Районный бюджет | 42 300 | 42 300 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.** |
| 11. | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства | **Общий объем средств****в том числе:** | **7 937 891,11** | **7 278 474,11** | **92** | В третьем квартале 2021 завершен ремонт Плосского ДК по Нацпроекту «Культура». Освоено 7278474,11рублей. Получено положительное заключение по проекту «Социокультурный центр в д. Нагорская», продолжается проектирование социокультурного центра в с. Бестужево. Готов проект по капитальному ремонту ДШИ Радуга (193600,00)Отремонтировано помещение топочной в Дмитриевском ДК, заменен пол, покрашены стены , установлена новая входная дверь, пол обшит железом. (56900,00 и 13200 ремонт пола) Работы по благоустройству и ремонту крыльца МБУК "УЦНТ"168817,00 |
| Федеральный бюджет | 5 568 032,69 | 5 568 032,69 | 100 |
| Областной бюджет | 618 670,30 | 618 670,30 | 100 |
| Районный бюджет | 1 751 188,12 | 1 091 771,12 | 62 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Модернизация муниципальных бюджетных учреждений,подведомственных отделу культуры, спорта, туризма и молодёжи Устьянского района, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) | **Общий объем средств** | **5 587 222,91** | **5 436 027,07** | **97** | В рамках национального проекта "Культура" приобретены музыкальные инструменты, оборудование и муз. литература(на сумму 4116634,67). Поставлено звуковое оборудование в Малодорский ДК на сумму 566321,22 рублей. Приобретено оборудование для деревообработки,выставочное оборудование, офисная мебель, оргтехника, фотооборудование на сумму 471 421,18руб. |
| Федеральный бюджет | 4 274 225,52 | 4 158 560,71 | 97 |
| Областной бюджет | 474 913,95 | 462062,30 | 97 |
| Районный бюджет | 838 083,44 | 815 404,06 | 97 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Осуществление функций органов местного самоуправления в сфере культуры** |
| 13 | Расходы органов местного самоуправления в сфере культуры | **Общий объем средств** | **8 239 528,0** | **5 252 036,83** | **64** | Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления в сфере культуры |
| районный бюджет | 8 239 528,0 | 5 252 036,83 | 64 |
|  | **Итого по программе** | **Общий объем средств****в том числе:** | **161 370 632,6** | **122 952 474,9** | **64** |  |
| **Федеральный бюджет** | **9 842 258,21** | **9 726 593,40** | **99** |
| **Областной бюджет** | **4 378 730,7** | **3 585 380,21** | **82** |
| **Районный бюджет** | **146 999 643,6** | **109 683 301,4** | **74,6** |
| **Внебюджетные источники** | **150 000** | **0** | **0** |

***7) муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **36 368 933,67 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **14 307 914,95 рублей.**

Процент исполнения – **39,3 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

**Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года исполнителем программы не предоставлены.**

***8) муниципальная программа «Развитие АПК и торговли муниципального образования «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год **814 500,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **653 629,0 рублей.**

Процент исполнения – **80,2 %** суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Формирование торгового реестра Устьянского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров | **Общий объем средств****в том числе:** | **35 000** | **13 629** | **38,9** | 1. Проведен мониторинг объектов торговли в 16 муниципальных образованиях Устьянского района, собраны сведения по 200 торговым объектам. 2. Создана база данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов Устьянского района на 100%. 3. Выделенные средства полностью будут освоены в 4 квартале. |
| Областной бюджет | 35 000  | 13 629 | 38,9 |
| Районный бюджет | 0,00  |  0,00 | 0,00  |
| 2 | Содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов района | **Общий объем средств****в том числе:** | **779 500** | **640 000** | **82,1** | Выплачены субсидии трем предприятиям на создание условий для развития торговой деятельности. Сохранена торговая сеть, в том числе выездная торговля, в 42 труднодоступных и малонаселенных пунктах Устьянского района. |
| Областной бюджет | 379 500 | 240 000 | 63,2 |
| Районный бюджет | 400 000 | 400 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **814 500** | **653 629** | **80,2** |  |
| **Областной бюджет** | **414 500** | **253 629** | **61,1** |
| **Районный бюджет** | **400 000** | **400 000** | **100** |

1. ***муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021год – **15 123 203,33 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **318 616,48 рублей.**

Процент исполнения – **2,1 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

**Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года исполнителем программы не предоставлены.**

1. ***муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **1 026 069 422,6 рублей**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **769 408 736,94 рублей.**

Процент исполнения – **74,9 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин выполнения** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Устьянского района** | **Всего:** | **979 473 496,99** | **735 338 422,66** | **75** | **100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных** **услугами дошкольного образования** |
|  **Районный бюджет** | **243 575 289,07** | **176 786 446,83** | **72,5** |
| **Областной бюджет** | **670 420 593,46** | **511 074 987,72** | **76,2** |
| **Федеральный бюджет** | **65 477 614,46** | **47 477 008,11** | **72,5** |
| 1.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования | **Всего:** | **303 579 759,69** | **244 356 100** | **80,4** |  |
|  Районный бюджет | 99 359 497,19 | 71 494 201,14 | 71,9 |
| Областной бюджет | 204 220 262,5 | 172 861 899,0 | 84,6 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (муниципальное задание) | **Всего:** | **280 868 651,94** | **222 214 000,0** | **79,1** | 1 406 воспитанников |
|  Районный бюджет | 98 500 729,44 | 70 950 000,0 | 72,0 |
|  Областной бюджет | 182 367 922,5 | 151 264 000,0 | 82,9 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **858 767,75** | **544 201,14** | **63** | 30 человек |
| Районный бюджет | 858 767,75 | 544 201,14 | 63 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки пед.работникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **14 969 000** | **14 969 000** | **100** | 408 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 14 969 000 | 14 969 000 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | **Всего:** | **6 883 340,0** | **6 628 899,0** | **96** | 1 294 заявлений на выплату КЧРП |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6 883 340,0 | 6 628 899,0 | 96 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **1.2 Общее образование. Переход на ФГОС.** | **Всего:** | **534 939 543,48** | **413 510 684,90** | **77** |   |
|  **Районный бюджет** | **121 002 765,54** | **88 248 899,42** | **73** |
| **Областной бюджет** | **383 657 427,94** | **301 423 325,48** | **78,5** |
| **Федеральный бюджет** | **30 279 350,0** | **23 838 460,0** | **78,7** |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС  | **Всего:** | **650 000** | **650 000** | **100** | Выполнено полностью |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 650 000 | 650 000 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Приобретение учебников по ФГОС | **Всего:** | **8 816 768,0** | **8 816 768,0** | **100** | 17 489 учебников; 1 294учебных пособий;3 413 рабочих тетрадей |
|  Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 8 816 768,0 | 8 816 768,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение высокоскоростно-го интернета  | **Всего:** | **1 891 092** | **1 891 092** | **100** | 15 юр.лиц образовательных учреждений |
|  Районный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 1 891 092 | 1 891 092 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Обеспечение деятельности МБОУ  | **Всего:** | **496 253 359,97** | **375 400 676,42** | **76** | 3289 обучающихся |
| Районный бюджет | 118 738 071,47 | 86 559 164,42 | 80 |
| Областной бюджет | 347 235 938,50 | 265 003 052,0 | 74 |
| Федеральный бюджет | 30 279 350,0 | 23 838 460,0 | 78,7 |
| 1.2.5. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **1 199 420,42** | **822 198,48** | **69** | 92 человек |
| Районный бюджет | 1 199 420,42 | 822 198,48 | 69 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **25 189 200,0** | **25 129 950,0** | **99,7** | 625 человек |
| Районный бюджет | 125 570,56 | 67 536,52 | 71 |
| Областной бюджет | 25 063 629,44 | 25 062 413,48 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение их комплексного обследования (ЦППРК) | **Всего:** | **879 703,09** | **800 000** | **91** |  |
| Районный бюджет | 879 703,09 | 800 000 | 91 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Резервный фонд для создания групп, классов-комплектов и объединений дополнительного образования | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | 0 | Не выполнено |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.9 | Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов | **Всего:** | **60 000** | **0,00** | **0** | Не выполнено |
| Районный бюджет | 60 000 | 0,00 | 0 |
| **1.3.** | **Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки)** | **Всего:** | **943 488,0** | **853 488,0** | **90,0** | **100 % педагогов прошли курсовую переподготовку по ФГОС****36 человек** |
|  **Районный бюджет** | **90 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **853 488,00** | **853 488** | **100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1 | Мероприятия направленные на повышение престижа профессии педагог | **Всего:** | **100 000** | **0,00** | **0** | Не выполнено |
| Районный бюджет | 100 000 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2 | Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиолнальной переподготовки) | **Всего:** | **853 488,0** | **853 488,0** | 0 | 36 человек |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 853 488,0 | 853 488,0 | 0 |
| **1.4.** | **Развитие дополнительного образования обучающихся Устьянского района** | **Всего:** | **95 665 179,31** | **46 095 909,65** | **48** | 2737 детей охвачены услугами дополнительного образования |
|  **Районный бюджет** | **19 397 478,31** | **13 617 699,65** | **70,2** |
| **Областной бюджет** | **76 267 701,0** | **32 478 210,0** | **42,5** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования | **Всего:** | **77 827 542,35** | **37 261 256,10** | **48** |
|  Районный бюджет | 15 484 283,05 | 11 000 000,0 | 71 |
| Областной бюджет | 62 343 259,30 | 26 261 256,10 | 42,1 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **94 165,31** | **48 538,0** | **52** | 6 человек |
|  Районный бюджет | 94 165,31 | 48 538,0 | 52 |
| 1.4.3. | Открытие центров цифрового, гуманитарного профиля (точки роста) | **Всего:** | **1 094 161,65** | **1 094 161,65** | **100** | Обновление материально-технической базы, для реализации осн.и доп.общеобраз.программ цифрового и гуманитарного профилей - ремонт кабинетов Строевская СОШ и Бестужевская СОШ |
|  Районный бюджет | 1 094 161,65 | 1 094 161,65 | 100 |
| 1.4.4 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **2 708 210,0** | **2 478 210,0** | **92** | 27 человек |
|  Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 708 210,0 | 2 478 210,0 | 92 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | **Всего:** | **13 941 100,0** | **5 213 743,90** | **37** | выдано 1093 сертификатов ПФ ДОД |
|  |  |  Районный бюджет | 2 724 868,30 | 1 475 000,0 | 54,1 |  |
| Областной бюджет | 11 216 231,70 | 3 738 743,90 | 33,3 |
| **1.5.** | **Создание условий для укрепления здоровья учащихся** | **Всего:** | **44 335 526,51** | **30 522 259,97** | **68,8** |  |
| **Районный бюджет** | **3 715 548,03** | **3 425 646,62** | **92,1** |
| **Областной бюджет** | **5 421 714,02** | **3 458 065,24** | **63,7** |
| **Федеральный бюджет** | **35 198 264,46** | **23 638 548,11** | **67,1** |
| 1.5.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.5.2. | Ремонт спортивных залов и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | **Всего:** | **2 498 350,0** | **1 298 350,0** | **52** | кап.ремонт спортзала МБОУ ОСОШ№2 СП ДЮСШ выполнен 100% и ремонт спортзала Едемской ООШ 0% выполнение на 100% в 4 квартале 2021г. |
| Районный бюджет | 77 901,0 | 77 901,0 | 100 |
| Областной бюджет | 1 664 321,94 | 464 321,94 | 27,8 |
| Федеральный бюджет | 756 127,06 | 756 127,06 | 100 |
| 1.5.3. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | **Всего:** | **21 151 290,0** | **14 287 812,67** | **68** | Строительство спортивного зала МБОУ Илезская СОШ |
| Районный бюджет | 851 660,0 | 711 770,76 | 83,5 |
| Областной бюджет | 405 992,60 | 271 520,84 | 66,8 |
| Федеральный бюджет | 19 893 637,40 | 13 304 521,07 | 66,8 |
| 1.5.4. | Устройство душевых комнат в здании раздевалок хоккейного корта | **Всего:** | **676 415,0** | **676 415,0** | **100** | Устройство душевых комнат в здании раздевалок хоккейного корта |
| Районный бюджет | 676 415,0 | 676 415,0 | 100 |
| 1.5.5. | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | **Всего:** | **664 140,0** | **442 754,23** | **66,6** | 43 человека |
| Районный бюджет | 433 440,0 | 288 956,23 | 66,6 |
| Областной бюджет | 230 700,0 | 153 798,0 | 66,6 |
| 1.5.6. | Оснащение пищеблоков в образовательных организациях | **Всего:** | **1 803 468,0** | **1 803 468,0** | **100** | 15 пищеблоков обновили МТБ |
| Районный бюджет | 901 734,0 | 901 734,0 | 100 |
| Областной бюджет | 901 734,0 | 901 734,0 | 100 |
| 1.5.7. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | **Всего:** | **1 360 722,97** | **1 360 722,97** | **100** | Обновление МТБ: Бестуж.СОШ д/с Дружные ребята, Светлячок, Непоседы; Ульяновская СОШ д/с Солнышко, Лойгинская СОШ д/с Березка; ОСОШ №1 Рябинушка. |
| Районный бюджет | 758 216,89 | 758 216,89 | 100 |
| Областной бюджет | 602 506,08 | 602 506,08 | 100 |
| 1.5.7. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | **Всего:** | **16 181 140,54** | **10 652 737,10** | **65,8** | 43 человека |
| Районный бюджет | 16 181,14 | 10 652,74 | 65,8 |
| Областной бюджет | 1 616 459,40 | 1 064 184,38 | 65,8 |
| Федеральный бюджет | 14 548 500,0 | 9 577 899,98 | 65,8 |
| **2.** | **Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район»** | **Всего:** | **26 420 187,34** | **19 506 376,10** | **74** | п.2.1.Ростовская ООШ (ремонт кровли), Синицкая ООШ ремонт канализации. Кап.ремонт ДОУ Алёнушка, Киземская СОШ ДОУ Солнышко, Малодорская СОШ ДОУ Радуга п.2.2: Ульяновская СОШ (приобретение автобуса) в 4 квартале.. |
| **Районный бюджет** | **11 289 601,18** | **7 776 879,49** | **68,8** |
| **Областной бюджет** | **15 130 589,16** | **11 729 496,61** | **77,5** |
| 2.1. | Ремонт образовательных учреждений | **Всего:** | **21 804 187,34** | **17 844 376,10** | **82** |
| Районный бюджет | 7 673 601,18 | 6 114 879,49 | 79,6 |
| Областной бюджет | 14 130 589,16 | 11 729 496,61 | 83 |
| 2.2. | Создание безопасных условий по подвозу обучающихся к месту учебы и обратно, оснащение образовательных организаций школьными автобусами | **Всего:** | **2 000 000** | **0** | **0** |
| Районный бюджет | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 2.3 | Создание условий, отвечающих требованиям пожарной безопасности | **Всего:** | **2 116 000,0** | **1 662 000,0** | **79** |
| Районный бюджет | 2 116 000,0 | 1 662 000,0 | 79 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.4. | Реализация мер по обеспечению безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций | **Всего:** | **500 000** | **0,00** | **0** |
| Районный бюджет | 500 000 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |
| **3.** | **Отдых детей в каникулярный период** | **Всего:** | **5 935 490,64** | **4 150 986,22** | **70** |  |
|  **Районный бюджет** | **722 529,93** | **700 007,92** | **96,8** |
| **Областной бюджет** | **5 212 960,71** | **3 450 978,30** | **66,1** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | **Всего:** | **422 529,93** | **400 007,92** | **95** | 10 000,00 кв.м. (территория Малиновки и Устьянской ДЮСШ) |
|  Районный бюджет | 422 529,93 | 400 007,92 | 95 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Трудоустройство несовершеннолетних, в т.ч несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию | **Всего:** | **390 000** | **390 000** | **100** | 21 ребенок |
|  Районный бюджет | 100 000 | 100 000 | 100 |
| Областной бюджет | 290 000 | 290 000 | 100 |
| 3.4. | Оздоровление детей и подростков. Мероприятия по оздоровлению | **Всего:** | **5 122 960,71** | **3 360 978,30** | **66** | Организации летнего отдыха  |
|  Районный бюджет | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 |
| Областной бюджет | 4 922 960,71 | 3 160 978,30 | 64,2 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Создание условий для развития одаренных детей** | **Всего:** | **557 000,0** | **422 417,8** | **76** |  |
| **Районный бюджет** | **557 000,0** | **422 417,8** | **76** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Участия в конференциях (Юность Поморья, Форум гражданских инициатив " Я гражданин России", Живая классика) | **Всего:** | **202 000** | **202 000,0** | **100** | 270 детей |
|  Районный бюджет | 202 000 | 202 000,0 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Участия во Всероссийской олимпиаде школьников (региональный этап, муниципальный этап) | **Всего:** | **105 000** | **105 000** | **100** |  выполнено |
|  Районный бюджет | 105 000 | 105 000 | 100 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3 | Спортивные соревнования | **Всего:** | **200 000** | **65 417,8** | **33** | Не выполнено |
|  Районный бюджет | 200 000 | 65 417,8 | 33 |
| 4.4 | Организация и проведение районного праздника "Юные дарования Устьи" | **Всего:** | **50 000** | **50 000** | **100** | выполнено |
|  Районный бюджет | 50 000 | 50 000 | 100 |
| **5.** |  **Создание условий для реализации программы.** **Задача: обеспечить эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере образования** | **Всего:** | **13 683 247,63** | **9 990 514,16** | **73** |  |
|  **Районный бюджет** | **13 683 247,63** | **9 990 514,16** | **73** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Осуществление полномочий в сфере образования | **Всего:** | **13 683 247,63** | **9 990 514,16** | **73** | 17 штатных единиц |
|  Районный бюджет | 13 683 247,63 | 9 990 514,16 | 73 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО**  | **Всего:** | **1 026 069 422,6** | **769 408 736,94** | **75** |  |
|  **Районный бюджет** | **269 827 667,81** | **195 676 266,20** | **72,5** |
| **Областной бюджет** | **690 764 140,33** | **526 255 462,63** | **76,1** |
| **Федеральный бюджет** | **65 477 614,46** | **47 477 008,11** | **72,5** |

1. ***муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **11 914 873,6** рублей.

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 30 сентября 2021 года –

**7 109 620,01 рублей.**

Процент исполнения – **60 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Организация учета муниципального имущества | **Общий объем средств** | **225 000** | **13 692,48** | **6,0** | оплата счетов за отопление муниципальных объектов. |
| Районный бюджет | 225 000 | 13 692,48 | 6,1 |
| 2 | Подготовка землеустроительной документации на земельные участки для проведения разграничений государственной собственности на земельные участки, представление земельных участков в аренду, в постоянное пользование, безвозмездное пользование, в собственность | **Общий объем средств****в том числе:** | **250 000** | **105 500** | **42,2** | Межевание земельных участков – 15 шт. |
| Районный бюджет | 250 000 | 105 500 | 42,2 |
| 3 | Мероприятия по расходам на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | **Общий объем средств** | **9 865 873,6** | **6 817 031,83** | **69** | 4975993,25 –заработная плата;1467690,19 – выплаты на оплату труда;57867,13 – оплата командировок, проезда к месту отдыха;30927,81 – оплата услуг связи;18600,00 – заправка картриджей;158084,00 –лицензия и обслуживание ИТ «Консалтинг», лицензия и обслуживание программного продукта «1С», подписка;75693,45 - приобретение канцелярских принадлежностей и комплектующих к оргтехнике;18028,00- приобретение ОС14148,00- оплата транспортного налога |
| Районный бюджет | 9 865 873,6 | 6 817 031,83 | 69 |
| 4 | Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оценке рыночной стоимости и права аренды муниципального имущества, в целях предоставления на аукционах, услуги по публикации в СМИ аукционной документации по предоставлению земельных участков и муниципального имущества | **Общий объем средств****в том числе:** | **275 000** | **173 395,70** | **63** | 170000,00 - Оценка объектов муниципального имущества -4 шт., оценка земельных участков – 8 шт.3395,70 приобретение конвертов, почтовые расходы; |
| Районный бюджет | 275 000 | 173 395,70 | 63 |
| 5 | Проведение агрохимического исследования земельного участка | **Общий объем средств****в том числе:** | **40 000** | **0,00** | **0** | Заключение и исполнение муниципального контракта планируются в 4 квартале 2021 года. |
| Районный бюджет | 40 000 | 0,00 | 0 |
| 6 | Финансирование мероприятия по проведению кадастровых работ и мониторингу земель сельхозназначения | **Общий объем средств****в том числе:** | **660 000** | **0,00** | **0** | Муниципальные контракты заключены, исполнение планируются в 4 квартале 2021 года. |
| Районный бюджет | 660 000 | 0,00 | 0 |
| 7 | Проведение комплексных кадастровых работ | **Общий объем средств****в том числе:** | **599 000** | **0,00** | **0** | Муниципальный контракт заключен, исполнение планируются в 4 квартале 2021 года. |
| Районный бюджет | 599 000 | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **Общий объем средств****в том числе:** | **11 914 873,60** | **7 109 620,01** | **59,6** |  |
| **Районный бюджет** | **11 914 873,60** | **7 109 620,01** | **59,6** |

1. ***муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **2 700 761,19 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 30 сентября 2021 года –

**1 836 730,69 рублей.**

Процент исполнения – **68 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **650 000 рублей** и использованы на сумму **350 000** **рублей.**

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.  Содействовать институтам гражданского общества, обеспечению их эффективной деятельности в процессе решения социально значимых проблем территорий Устьянского района** |
| 1.1. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у СО НКО | **Общий объем средств****в том числе:** | **70 000** | **19 470** | **27,8** | Количество СО НКО, предоставляющих товары, работы, услуги для муниципальных нужд (печать муниципального вестника «Устьяны»): 1 организация |
| Районный бюджет | 70 000  | 19 470  | 27,8 |
| 1.2. | Оказание услуг по публикации информационных материалов в средствах массовой информации | **Общий объем средств****в том числе:** | **50 000** | **27 532,50** | **55** | Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 35 публикация |
| Районный бюджет | 50 000 | 27 532,50 | 55 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям | **Общий объем средств****в том числе:** | **1 056 033,0** | **0** | **0** | Реализация проектов СО НКО- 10 ед.;Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями – 15 мероприятий. |
| Областной бюджет | 256 033 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 500 000 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 300 000 | 0 | 0 |
| **2. Содействовать развитию партнерских отношений между СО НКО, органами местной власти, предпринимательством, другими организациями, учреждениями, предприятиями в Устьянском районе.** |
| 2.1  | Сотрудничество с Устьянским землячеством и с Ассоциацией совета глав администрации Архангельской области | **Общий объем средств****в том числе:** | **35 000** | **0** | **0** | Увеличение количества партнеров (1 организация)  |
| Районный бюджет | 35 000 | 0 | 0 |
|  | **3.Поддержать инициативы СО НКО, направленные на устойчивое развитие Устьянского района** |
| 3.1. | Организация и проведение районного конкурса в поддержку территориального общественного самоуправления | **Общий объем средств****в том числе:** | **2 139 728,19** |  **2 139 728,2** | **100,0** |  Реализованные проекты, направленные на развитие гражданской активности по решению местных проблем (16 ед.); |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 342 296,14 | 1 342 296,14 | 100 |
| Районный бюджет | 447 432,05 | 447 432,05 | 100 |
| Внебюджетные источники | 350 000 | 350 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств****в том числе:** | **3 350 761,19** | **2 186 730,69** | **65,2** |  |
| **Областной бюджет** | **1 598 329,14** | **1 342 296,14** | **83,9** |
| **Районный бюджет** | **1 102 432,05** | **494 434,55** | **44,8** |
| **Внебюджетные источники** | **650 000** | **350 000** | **53,8** |

1. ***муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **11 298 573,99 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **10 655 370,0 рублей.**

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **20 749 377,2** **рублей** и использованы на сумму **20 749 377,2** **рублей.**

Процент исполнения – **97,9 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Программы | **общий объем средств****в том числе**: | **32 047 951,19** | **31 404 747,20** | **97,9** | 30 семей получили свидетельства из них 27 свидетельств - основная выплата,15 свидетельств реализовано  |
| федеральный бюджет | 5 380 860,96  | 5 072 136,22 | 94,2 |
| областной бюджет | 2 887 730,45 | 2 725 595,54 | 100 |
| районный бюджет | 3 029 982,58 | 2 857 638,24 | 99,7 |
| Внебюджетные источники | 20 749 377,2 | 20 749 377,2 | 108,7 |
| 2 | **В том числе** предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка | **общий объем средств****в том числе**: | 92 745 | 92 745 | **100** | 1 свидетельство на получение дополнительной 5% выплаты по рождению ребёнка |
| областной бюджет | 46 372,50 | 46 372,50 | 100 |
| районный бюджет | 46 372,50 | 46 372,50 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **28 695 829,50** | **29 902 583,20** | **100** |   |
| **федеральный бюджет** | **2 506 928,30** | **2 506 928,30** | **100** |
| **областной бюджет** | **6 524 894,14** | **6 524 894,14** | **100** |
| **районный бюджет** | **5 577 684,50** | **5 560 057,56** | **99,7** |
| **Внебюджетные источники** | **14 086 322,56** | **15 310 703,20** | **108,7** |  |

1. ***муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»***

 Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год –**175 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года **– 121 780,23 рублей.**

Процент исполнения – **69,6%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Мероприятия по повышению эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**  |
| 1.1. | Внедрение программ примирения по решению внутришкольных конфликтов | **общий объем средств****в том числе:** | **3 000** | **1 524,8** | **50,1** | В мае проведен 3 этап программы Всеобуч – обучающий семинар «Основы работы по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье», реализуемой АНО ДПО «Институт развития семейного устройства» |
| районный бюджет | 3 000 | 1 524,8 | 50,1 |
| 1.2 | Проведение конкурса на лучшую общественную КДН | **общий объем средств****в том числе:** | **5 000** | **-** | **0** | Лучшая общественная КДН будет определена в декабре т.г. при анализе работы ОКДН и ЗП по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| районный бюджет | 5 000 | **-** | 0 |
| 1.3 | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | **общий объем средств****в том числе:** | **5 000** | **-** | **0** | Подведение итогов в ноябре т.г. |
| районный бюджет | 5000 | - | 0 |
| 1.4. | Внедрение восстановительных технологий в деятельности органов и учреждений системы профилактики | **общий объем средств****в том числе:** | **9 000** | **5 000** | **55,6** | В марте и апреле 2021 г. в рамках программы Всеобуч – обучающий семинар «Основы работы по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье», реализуемой АНО ДПО «Институт развития семейного устройства» на базе ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» прошли обучение в 1 и 2 этапах 32 представителя органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: МКДН и ЗП – 1 чел., отдел опеки и попечительства - 2 чел., ГБОУ АО «Октябрьский детский дом» - 3 специалиста, ГБСУ АО «Устьянский СРЦН» - 6 специалистов, школы и детские сады – 20 специалистов (педагоги дополнительного образования, психологи, социальные педагоги).  |
| районный бюджет | 9 000 | 5 000 | 55,6 |
| **2.** | **Создание условий, способствующих снижению правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности** |
| 2.1 | Проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних **(ОПМ «Подросток», деятельность родительских патрулей, др.)** | **общий объем средств****в том числе:** | **1 000** |  **0** | **0** | Подведение итогов деятельности родительских патрулей будет в декабре т.г.В период с мая по сентябрь т.г. реализовано ОПМ «Подросток 2021» |
| районный бюджет | 1 000 |  0,00 | 0 |
| 2.2 | Проведение семинаров и семинаров-тренингов для подростков и родителей (в т.ч. из семей социального риска) с участием привлеченных специалистов | **средств****в том числе:** | **5000** | **5 000** | **100** | 18 марта 2021 г. в МО «Березницкое» с приглашением специалиста – педагога-психолога ГБСУ АО «Устьянский СРЦН» Поповой Г.П. проведено мероприятие – семинар-практикум для родителей «Роль семьи в жизни ребенка», в котором приняли участие 16 родителей из семей: находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, требующих особого внимания государства и общества. Для работы родителей в ходе семинара подготовлено методическое пособие «Семинар-практикум «Роль семьи в жизни ребенка». |
| районный бюджет | 5000 | 5 000 | 100 |
| 2.3. | Поддержка мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах (футбольных турниров дворовых команд, др.) | **общий объем средств****в том числе:** | **18 000** | **10 255,23** | **57** | В период с 15 по 20 февраля 2021 г. в целях правового информирования среди учащихся 9-11 классов в образовательных организациях Устьянского района Архангельской области проводилась правовая акция «Проверь правознание». 31 мая 2021 г. – товарищеская встреча по мини-футболу среди дворовых команд, в котором приняли участие 6 команд, в т.ч., состоящих из 8 человек. В числе участников были: подростки, состоящие на персонифицированном учете МКДН и ЗП, подростки, посещающие объединение «Юные друзья полиции», подростки, воспитывающиеся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, иные. Цель товарищеской встречи по футболу – укрепление здоровья, привлечение к занятиям физической и спортом подростков и молодежи, популяризация мини-футбола на территории Устьянского района. 01 июня 2021 г.– в рамках Дня защиты детей - мероприятие «Веселые игры», в котором участвовали дети, посещающие детскую оздоровительную площадку. Целью мероприятия являлось совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда среди несовершеннолетних Правил дорожного движения и привитие прочных навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 09 сентября 2021 г. – мероприятие по оказанию помощи в выборе дополнительной занятости (посещения кружков, секций, объединений) в свободное от учебы время несовершеннолетним, состоящим на различного вида учетах. В мероприятии приняли 11 подростков, для которых было организовано посещение: спорткомплекса, детско-юношеского центра, центральной районной библиотеки. |
| районный бюджет | 18 000 | 10 255,23 | 57 |
| 2.4. | **Деятельность шефов-наставников** в отношении несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах | **общий объем средств****в том числе:** | **2 000** | **0,00** | **0,0** | Подведение итогов в декабре т.г. |
| районный бюджет | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Поддержка деятельности профильных трудовых отрядов для подростков, состоящих на профилактических учетах на основании статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", и находящихся в трудной жизненной ситуации | **общий объем средств****в том числе:** | **100 000** | **100 000** | **100** | Трудовые отряды были созданы в МБОУ «ОСОШ № 1» и МБОУ «Устьянская СОШ». На базе МБОУ «ОСОШ №1» в трудовой отряд входили 16 детей, их них 11 дети из малообеспеченных семей, 4 – из многодетных семей, 1- ВШУ. В последний день лагеря детям были выданы сертификаты в ДНС на сумму 2 000 руб.На базе МБОУ «Устьянская СОШ» в июне и в июле, также были созданы трудовые отряды с охватом детей 20 человек, из них 1- на ВШУ, 7 – дети из неполных семей, 2- из многодетных семей, 1 – СОП, 1- под опекой, 1 - на контроле СРЦН, 2 - семья гр.риска, 5- без категории. По концу смены всем ребятам были выданы сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей в магазин Фаворит (15 сертификатов) и 5 сертификатов в магазин ДНС на сумму 2 000 руб.  |
| районный бюджет | 100 000 | 100 000 | 100 |
|  |  |
| 3.2 | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в т.ч., в рамках акции «Помоги пойти учиться» | **общий объем средств****в том числе:** | **2 000** | **-** | **0** | Проведено индивидуальное консультирование 117 родителей, 33 родителей – в рамках групповых мероприятий (родительские собрания, семинар-практикум, др.) |
| районный бюджет | 2 000 | - | 0 |
| 3.3 | Оказание помощи в избавлении от алкогольной зависимости родителям из семей, находящихся в социально опасном положении, а также требующих особого внимания государства и общества | **общий объем средств****в том числе:** | **15 000** | **0,00** | **0** | Заключен договор с ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» на сумму 14 260 руб. |
| районный бюджет | 15 000 | 0,00 | 0 |
| 3.4 | Оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по доставлению несовершеннолетних в учреждения социального обслуживания, в медицинские организации, в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, помещаемых временно по заявлениям родителей/законных представителей, в связи с трудной жизненной ситуацией | **общий объем средств****в том числе:** | **5 000** | **0,00** | **0** | Программа дополнена данным пунктом на основании постановления от 23.09.2021 г. № 1317 |
| районный бюджет | 5 000 | 0,00 | 0 |
| 4.1 | Издание и распространение информационных листков, буклетов органов системы профилактики безнадзорности по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в т.ч. в области безопасности дорожного движения | **общий объем средств****в том числе:** | **5 000** | **0,00** | **0** | Распространяются разработанные ранее информационно-методические издания по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. «Только для взрослых…», «Обращение к незнакомцу», «Памятка для сотрудника торговли», «Памятка велосипедисту», буклеты «Психологический портрет» современных детей и подростков и психологическая безопасность», «Литература для родителей», «Как помочь своему ребенку», «Как построить доверительные и теплые отношения с ребенком?», буклет «Конфликты в школе», памятка «Способ разрешения конфликтов «Путь к примирению», информационные листы: «Сиди дома», «Купаться запрещено», «Памятки о пожарной безопасности в жилом фонде», «22.00. А ваши дети дома?», «О Правилах дорожного движения», «О правилах получения паспорта гражданина РФ», «Осторожно. Поезд!», «Скажи «Нет» курению, табаку и наркотикам», др. |
| районный бюджет | 5 000 | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **100 000** | **70 232,30** | **70,2** |  |
| **районный бюджет** | **100 000** | **70 232,30** | **70,2** |

1. ***муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год –  **6 509 370,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **3 939 632,50 рублей.**

Процент исполнения – **60,52%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Капитальный ремонт кровли основного здания администрации МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств****в том числе:** | **4 550 370,0** | **3 918 032,50** | **86,1** | Работы по капитальному ремонту системы отопления в здании администрации, услуги по строительному контролю за ходом СМР, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта выполнены в соответствии с установленными требованиями. Оплата произведена в полном объеме. Работы по капитальному ремонту системы водоснабжения в здании администрации будут выполнены в октябре 2021 года. |  |
| районный бюджет | 4 550 370,0 | 3 918 032,50 | 86,1 |
| 2 | Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений | **общий объем средств****в том числе:** | **1 919 000** | **0,0** | **0** | По данному виду работ в ноябре 2021 года будет объявлен аукцион. |
| областной бюджет | 1 919 000 | 0,0 | 0 |
| 3. | Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | **общий объем средств****в том числе:** | **40 000**  | **21 600**  | 54,0 | Оплата по счетам за техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации.  |
| районный бюджет | 40 000  | 21 600  | 54,0 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **6 509 370,0** | **3 939 6932,5** | **60,52** |   |
| **Областной****бюджет** | **1 919 000** | **0** | **0** |
| **районный бюджет** | **4 590 370,0** | **3 939 632,50** | **85,8** |

1. ***муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район»***

 Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год –**175 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **7 500 рублей.**

Процент исполнения – **4,3 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

**Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года исполнителем программы не предоставлены.**

1. ***муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района»***  Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **39 909 272,79 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **15 152 270,39 рублей.**

Процент исполнения – **38%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.1** | **1.Создание эффективной транспортной системы**Возмещение части затрат перевозчикам | **общий объем средств****в том числе:** | **2 180 790,84** | **1 620 532,53** | **74,31** | Оплата муниципального контракта ООО «Фаркоп»ИП Симонцев Р.А.ИП Илатовский В.С. |
| районный бюджет | 2 180 790,84 | 1 620 532,53 | 74,31 |
| **2.** | **2.Развитие и совершенствование сети автодорог общего пользования местного значения** | **общий объем средств****в том числе:** | **37 672 004,37** | **13 531 737,86** | **22,36** | Низкий процент выполнения муниципальной программы в связи с тем, что 1) 4 563 626,29 руб. в резерве (Илеза-Митинская),  2) Заключенные контракты текущего года в процессе реализации работ на объектах.  |
| областной бюджет | 5 785 750,0 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 31 886 254,37 | 13 531 737,86 | 42,4 |
| 2.1 | Содержание, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся вне границ населенных пунктов. Включая обеспечение безопасности дорожного движения на них | **общий объем средств****в том числе:** | **9 019 338,31** | **3 805 014,67** | **42,19** |
| районный бюджет | 9 019 338,31 | 3 805 014,67 | 42,19 |
| 2.2 | Содержание, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся в границах населенных пунктов. Включая обеспечение безопасности дорожного движения на них | **общий объем средств****в том числе:** | **17 445 430,37** | **9 546 472,26** | **54,72** |
|  | районный бюджет | 17 445 430,37 | 9 546 472,26 | 54,72 |
| 2.3 | Капитальный ремонт, ремонт и обустройство авто.дорог, находящихся вне границ населенных пунктов. Включая обеспечение безопасности дорожного движения на них | **общий объем средств****в том числе:** | **180 250,93** | **180 250,93** | **100** |
| районный бюджет | 180 250,93 | 180 250,93 | 100 |
| 2.4. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, в границах населенных пунктов за счет остатков средств ликвидируемых мун.дор.фондов сельских поселений на 01.01.16 г | **общий объем средств****в том числе:** | **68 763,10**  | **0**  | **0** |
| районный бюджет | 68 763,10  | 0  | 0 |
| 2.5. | Проектирование, строительство а/д Аверкиевская-Малиновка | **общий объем средств****в том числе:** | **4 563 626,29**  | **0,00**  | **0** |
| районный бюджет | 4 563 626,29  | 0,00  | 0 |
| 2.6. | Софинансирование дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Октябрьский) | **общий объем средств****в том числе:** | **6 090 264,0**  | **0,00** | **0** |
| областной бюджет | 5 785 750,0 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 304 514,0  | 0,00 | 0 |
| 2.7. | Проектирование, паспортизация автодорог вне границ населенных пцнктов  | **общий объем средств****в том числе:** | **360 809,0**  | **0,00**  | **0** |
| районный бюджет | 360 809,0  | 0,00  | 0 |
|  | **Итого:** | **общий объем средств****в том числе:** | **39 909 272,79** | **15 152 270,39** | **37,97** |  |
| **областной бюджет** | **5 785 750,0** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **34 120 522,84** | **15 152 270,39** | **44,4** |

1. ***муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе»***

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **3 150 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **2 265 000 рублей.**

Процент исполнения – **71,9 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Кроме того были запланированы внебюджетные источники **5 000 рублей** и использованы на сумму

**5 000** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Задача № 1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры.** |
| 1.1. | "Строительство моста (Пентус)" | **общий объем средств****в том числе:** | **3 000 000** | **2 250 000** | **75** | Контракт № 2020/3 заключен 28 февраля 2020 года. Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории. |
| районный бюджет | 3 000 000 | 2 250 000 | 75 |
| **Задача № 2 Развитие предоставляемых туристко - экскурсионных услуг на территории Устьянского района.** |
|  2.1. | Организация и проведение тематических мероприятий направленных на повышение качества предоставляемых услуг производимых товаров | **общий объем средств****в том числе:** | **0** | **0** | **0** | Проведение круглого стола с представителями турбизнеса и товаропроизводителями Устьянского района. |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Задача №3. Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.** |
|  3.1. | Разработка и выпуск тематических справочников по туризму.  | **общий объем средств****в том числе:** | **22 000** | **5 000** | **23** | Печать информационных афиш 50 штук формат А5 и 20 штук формат А4. |
| районный бюджет | 17 000 | 0,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий и конкурсов, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения в Устьянском районе | **общий объем средств****в том числе:** | **58 000** | **15 000** | **26** | Проведение районного фотоконкусра "Путешествуем дома". Событийные мероприятий, прошедшие на территории района: лыжный фестиваль "Кубок Устьи", кулинарный конкурс "Устьянские вкусноговорки", районный конкурс "Краса Устьи", онлайн-фестиваль"Устьянская Ссыпчина", чемпионат "Лесоруб 21 века". |
| районный бюджет | 58 000 | 15 000 | 26 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3 | Организация, проведение мероприятий и участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе. Участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе. | **общий объем средств****в том числе:** | **75 000** | **0,00** | **0** | Конкурсная заявка, подаваемая на областную субсидию не была поддержана. |
| Внебюджетные источники | 75 000 | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **3 155 000** | **2 270 000** | **71,95** |  |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **3 150 000** | **2 265 000** | **72** |
| **Внебюджетные источники** | **5 000** | **5 000** | **100** |

1. ***муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе.***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2021 год – **180 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года - **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Обеспечение деятельности информационного сайта малого и среднего предпринимательства в сети Интернет, в том числе о мерах господдержки | **общий объем средств****в том числе:** | **0, 00** | **0,00** | **0,00** | 1. Количество публикаций в СМИ - 18 единиц. 2. Количество проведенных уроков предпринимательства в образовательных учреждениях – 19 ед. (в связи с пандемией коронавируса уроки не проводились)3.Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства Устьянского района, включая индивидуальных предпринимателей – 3,1 тыс. чел. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000 | 0,00 | 0 |
| 2. | Подготовка, организация и проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, деловых миссий | **общий объем средств****в том числе:** | **180 000** | **0,00** | **0,0** | 1. Количество участников, принимавших участие в проведенных семинарах, тренингах, круглых столах и др. - 36 единиц |
| районный бюджет | 180 000 | 0,00 | 0 |
| 3. | Организация и проведение Конференции малого и среднего предпринимательства | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,0** | **0** |  |
| районный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **180 000** | **0,0** | **0** |   |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **180 000,00** | **0,00** | **0,00** |

1. ***муниципальная программа «Молодежь Устьянского района»***

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **487 030,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **134 859,0 рублей.**

Процент исполнения – **28 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского и молодежного общественного движения, в том числе волонтерского движения, а так же молодежного самоуправления Устьянкого района (Советов молодежи, института Дублерства, молодежных НКО, инициативных групп). | **общий объем средств****в том числе:** | **279 340,0** | **17 203,0** | **6** | В рамках реализации проекта "Чистые Устьяны" были проведены районные "Чистые игры". Общее количество команд -8. Приняло участие более 30 человек.Всем участникам вручены подарки и благодарности.Областная субсидя на проведение районного молодежного форума "Молодой Север 2021" |
| областной бюджет | 150 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 129 340,0 | 17 203,0 | 13,3 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение районных мероприятий для молодежи, в том числе по поддержке творческой и талантливой молодежи. | **общий объем средств****в том числе:** | **138 690,0** | **100 100,0** | **72** | Средства использованы соисполнителем программы.В рамках программы состоялись выезды в г. Архангельск, г.Вологда, и г.Котлас. |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 138 690,0 | 100 100,0 | 72 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 3. | Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики, патриотического воспитания (на конкурсной основе). | **общий объем средств****в том числе:** | **0,0** | **0,00** | **0** |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 4. | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. | **общий объем средств****в том числе:** | **20 000** | **11 000** | **55** | Проведен фестиваль профессий В рамках реализации мероприятий направленных на профисиональное ориентирование и содействие трудоустройста, проведен Фестиваль профессий (онлайн) |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 20 000 | 11 000 | 55 |
| 5 | Проведение мероприятий направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, пропаганду ЗОЖ и осознанного родительства. | **общий объем средств****в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | В отчетный период проводились акции направленные на профилактику асоциального поведения среди молодежи : "Сообщи, где торгуют смертью", "Стоп мощенник", "Меняю сигарету на конфету", "Мысли трезво", Кинолекторий про ЗОЖ, "КВИЗ про ЗОЖ", презентации, спортивные игры и турниры по мини-футболу. |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 |  Участие представителейУстьянского районав мероприятиях, и проектах для молодежи, обучающих семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации | **общий объем средств****в том числе:** | **49 000** | **6 556,0** | **13** | При совместном проекте совета молодежи, был реализован проект "ПРОРЫВ". Цель проекта: активизация всех слоев населения, в т.ч и сельской местности. Проведение мероприятия в рамках Всероссийского Дня Флага. (вручение пасортов, флешмоб, ленточка "Триколр", фотозона, аквагрим "Мы граждане России")Участие в приёме губернатора, приём Главы МО "Устьянский муниципальный район". |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 49 000 | 6 556,0 | 13 |
| 7 |  Поддержка деятельности ресурсно-информационного центра для молодежи, содействие в организации работы направлений центра | **общий объем средств****в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0** | На территории Устьянского райна действуют 3 молодежных ресурсных центра.В рамках празднования "Дня Молодежи" проводился онлайн-конкурс талантов "Минута Славы" среди молодежи Устьянского района от 14-30 лет. Приняло участие 6 человек |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **общий объем средств****в том числе:** | **487 030,0** | **134 859,0** | **28** |  |
| **областной бюджет** | **150 000,0** | **0,00** | **0** |
| **районный бюджет** | **337 030,0** | **134 859,0** | **40** |

1. ***муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе***

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **22 702 828,83 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **4 593 944,83 рублей.**

Процент исполнения – **20,2 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **общий объем средств****в том числе:** | **21 765 145,66** | **3 975 878,06** | **18,2** | Приобретено жилых помещений для детей сирот 4 квартиры  |
| федеральный бюджет | 5 034 769,07 | 3 975 878,06 | 78,9 |
| областной бюджет | 16 730 376,59 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей | **общий объем средств****в том числе:** | **192 000** |  **188 000** | **98** | 47 человек |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 192 000 |  188 000 | 94 |
| 3 | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) | **общий объем средств****в том числе:** | **267 798,0** | **141 483,41** | **52,8** |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 267 798,0 | 141 483,41 | 52,8 |
| 4 | Единовременная денежная выплата членам семьи на компенсацию расходов по приобретению и установке Памятника | **общий объем средств****в том числе:** | **30 612** | **0,00** | **0** |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 30 612 | 0,00 | 0 |
| 5 | Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности и должности муниципальной службы МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств****в том числе:** | **452 005,75** | **288 583,36** | **64** |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 452 005,75 | 288 583,36 | 64 |
| 5 | Предоставление выплат за услуги общественного транспорта ветеранам участникам войны, инвалидам и труженикам тыла | **общий объем средств****в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0** | 0 поездок |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **общий объем средств****в том числе:** | **22 702 828,83** | **4 593 944,83** | **20,2** |  |
| **федеральный бюджет** | **5 034 769,07** | **3 975 878,06** | **78,9** |
| **областной бюджет** | **16 756 256,01** | **0,00** | **0** |
| **районный бюджет** | **911 803,75** | **618 066,77** | **67,7** |

1. ***муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории МО «Устьянский муниципальный район»***

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **2 875 150,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **1 787 450,0 рублей.**

Процент исполнения – **62,2%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Организация сбора и утилизация опасных отходов | **общий объем средств****в том числе:** | **30 000** | **0,00** | **0** | Приемка отходов 1 класса в 2021 году не осуществлялась, планируется заключение договора с подрядччиком 2022 году) |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Разработка инженерной системы санитарной очистки территорий и населенных пунктов Устьянского района | **общий объем средств****в том числе:** | **453 000,0** | **453 000,0** | **100** | Разработано 15 инженерных схем санитарной очистки территориц и населенных пунктов Устьянского района |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 453 000,0 | 453 000,0 | 100 |
| 4 | Выполнение работ по уборке навалов мусора | **общий объем средств****в том числе:** | **200 000** | **0,00** | **0,00** | Уборка несанкционированных свалок на территории Устьянского района не выполнена |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления ) твердых коммунальных отходов | **общий объем средств****в том числе:** | **340 000,0** | **91 000,0** | **26,8** | Установлены 10 контейнерных площадок;  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 340 000,0 | 91 000,0 | 26,8 |
| 6 | Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов д. Тарасонаволоцкая | **общий объем средств****в том числе:** | **387 200,0** | **387 200,0** | **100** | Оплата проеведенных работ на ПВН в д. Тарасонаволоцкая (обваловка, блок - контейнер) |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 387 200,0 | 387 200,0 | 100 |
|  | **ИТОГО по программе** | **общий объем средств****в том числе:** | **2 875 150,0** | **1 787 450,0** | **62,2** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **2 875 150,0** | **1 787 450,0** | **62,2** |

1. ***муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Устьянский муниципальный район»***

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **8 203 511,75 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **3 250 599,82 рублей.**

Процент исполнения – **39,6%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Обустройство общественных территорий в МО "Октябрьское | **общий объем средств****в том числе:** | **4 694 394,00** | **0,00** | **0** | Работы выполняются по адресу: сквер по ул.Победы п.Октябрьский. Оплата в 4 квартале |
| поселений бюджет | 4 694 394,00 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Обустройство общественных территорий в МО "Киземское | **общий объем средств****в том числе:** | **1 354 801,93** | **1 354 801,93** | **100** | Работы выполнены в полном объеме по адресу п. Кизема парк Победы,  |
| поселений бюджет | 1 354 801,93 | 1 354 801,93 | 100 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обустройство общественных территорий в МО "Шангальское" | **общий объем средств****в том числе:** | **2 154 315,82** | **1 895 797,89** | **88** | Работы по благоустройству выполнены.  |
| поселений бюджет | 2 154 315,82 | 1 895 797,89 | 88 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | **ИТОГО по программе** | **общий объем средств****в том числе:** | **8 203 511,75** | **3 250 599,82** | **39,6** |  |
| **поселений бюджет** | **8 203 511,75** | **3 250 599,82** | **39,6** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **районный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** |

1. ***муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе»***

 Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год – **173 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2021 года – **149 700,00 рублей.**

Процент исполнения – **86,1%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2021 году.

 Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2021 год (руб.)** | **Исполнено за 9 месяцев****2021 год (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг.** **за 9 месяцев 2021 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.2 | Приобретение информационных банеров, знаков с социальной рекламой по БДД | **общий объем средств****в том числе:** | **1400** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено в 4 квартале |
| районный бюджет | 1400 | 0 | 0 |
| 1.3 | Приобретение технического оборудования видеонаблюдения и фотовидеофиксации | **общий объем средств****в том числе:** | **31 000** | **31 000** | **100** | Выполнено |
| районный бюджет | 31 000 | 31 000 | 100 |
| 2.1 | Приобретение технических средств для осуществления деятельности народных дружин | **общий объем средств****в том числе:** | **18 000** | **8 700** | **48** | Мероприятие будет выполнено полностью в 4 квартале |
| районный бюджет |  |  |  |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство автодрома на территории МБОУ "Устьянская СОШ" | **общий объем средств****в том числе:** | **110 000** | **110 000** | **100** | Выполнено |
| районный бюджет | 110 000 | 110 000 | 100 |
|  | **ИТОГО по программе** | **общий объем средств****в том числе:** | **173 000** | **149 700** | **86,1** |  |
| **районный бюджет** | **173 000** | **149 700** | **86,1** |

Согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный район», утвержденному постановлением от 27 февраля 2020 года № 249 Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел экономики и финансовое управление отчет за 9 месяцев об исполнении муниципальной программы на: **1 октября - до 15 октября текущего года**.

В составе отчета о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:

1. отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы – по таблице 5 приложения 2 настоящего Порядка;
2. сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по таблице 6 приложения 2 настоящего Порядка.

К отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:

1. наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;
2. причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы;
3. факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями главы администрации муниципального образования в соответствии с распределением компетенции.

Заведующий отделом экономики

(наименование ответственного исполнителя)/

 Л.И.Молчанова

(подпись) (расшифровка подписи)

«02» ноября 2021 года