## общий котел
Утвержден постановлением администрации
Устьянского муниципального района Архангельской области
"Об утверждении краткосрочного (до трех лет) плана реализации программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных
на территории Устьянского муниицпального района на 2023 год
от " " апреля 2022 года
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2023 - 2025 годы
Перечень многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Коли-чество этажей | Коли-чество подъез-дов | Общая площадь многоквар-тирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживаю-щих в многоквар-тирном доме на дату утвержде-ния кратко-срочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количест-во видов работ (услуг) по капиталь-ному ремонту многоквар-тирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капиталь-ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквар-тирном доме | Предельная стоимость капиталь-ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквар-тирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуа-тацию | завер-шения послед-него капиталь-ного ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих-ся в собственно-сти граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквар-тирном доме | за счет иных источников финансиро-вания
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Краткосрочный план на 2023 год (миинимальный взнос) Основной список
1 | р - н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д.13а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 2 | 521.8 | 477.4 | 340.6 | 12 | 5273742.32 | 0 | 0 | 0 | 5273742.32 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 11046.8 | 11046.8 | 2023-12-31
2 | р-н Устьянский,с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д.7 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 2 | 332.6 | 261.4 | 0 | 17 | 2362750.488 |  |  |  | 2362750.488 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.88 | 7103.86 | 2023-12-31
Итого: | [10 empty] | 7636492.808 |  |  |  | 7636492.808
Резервный список:
Устьянский муницпальный район Архагельской области
2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д.4 | 1966 |  | Смешанные | 2 | 2 | 559.9 | 339.9 | 418.6 | 17 | 3977462.412 |  |  |  | 3977462.412 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.88 | 7103.86 | 2023-12-31
1 | р-н Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д.3 | 1956 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 404.1 | 369.7 | 331.2 | 19 | 2626304.436 | 0 | 0 | 0 | 2626304.436 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.88 | 7103.88 | 2023-12-31
Итого: | [10 empty] | 6603766.848 |  |  |  | 6603766.848
Краткосрочный план на 2024 год (миинимальный взнос) Основной список
1 | р - н Устьянский, п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д.40 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 497.7 | 331.5 | 216.1 | 15 | 2354936.22 | 0 | 0 | 0 | 2354936.22 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.8 | 7103.8 | 2024-12-31
2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Гагарина, д.17 | 1958 |  | Деревянные |  | 1 | 439.2 | 404.6 | 237.2 | 28 | 5098688.28 | 0 | 0 | 0 | 5098688.28 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 12601.8 | 12601.8 | 2024-12-31
3 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.33 | 1958 |  | Деревянные | 2 |  | 433 | 398.4 | 398.4 | 20 | 5020557.12 | 0 | 0 |  | 5020557.12 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 12601.8 | 7103.88 | 2024-12-31
4 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д.16 | 2006 |  | Деревянные | 2 | 1 | 427.6 | 402.7 | 357.9 | 13 | 5074744.86 |  | 0 | 0 | 5074744.86 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 12601.8 | 7103.88 | 2024-12-31
Итого: | [10 empty] | 17548926.48 |  |  |  | 17548926.48
Резервный список:
Устьянский муницпальный район Архагельской области
1 | р - н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д.11 | 1970 |  | Кирп/шлакоблочные | 4 | 2 | 1376.59 | 1291.2 | 1188.56 | 70 | 3318384 | 0 | 0 | 0 | 3318384 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.88 | 7103.88 | 2024-12-31
2 | р-н Устьянский, п. Кизема, ул.Некрасова, д.3 | 1982 |  | кирпичный | 3 |  | 2243.7 | 2047.2 |  |  | 14543063.136 | 0 | 0 | 0 | 14543063.136 | 0 | Ремонт крыши |  | 7103.88 | 7103.88 | 2024-12-31
Итого: | [10 empty] | 17861447.136 |  |  |  | 17861447.136
Краткосрочный план на 2025год (миинимальный взнос) Основной список
1 | р - н Устьянский, п. Кизема, ул.Гагарина, д.7 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 409.5 | 347.7 | 347.7 | 17 | 2661823.84 | 0 | 0 | 0 | 2661823.84 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.8 | 7103.8 | 2025-12-31
2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.52А | 1965 |  | Шлакоблочный | 2 | 1 | 327.5 | 301 | 226.39 | 18 | 2138267.88 | 0 | 0 | 0 | 2138267.88 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.88 | 7103.88 | 2025-12-31
3 | р-н Устьянский, с. Шангалы, ул.Набережная, д.1 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 3 | 520 | 498.4 | 283.2 | 25 | 5505725.12 | 0 | 0 | 0 | 5505725.12 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1 | 11046.8 | 11046.8 | 2024-12-31
Итого: | [10 empty] | 10305816.84 |  |  |  | 10305816.84
Резервный список:
Устьянский муницпальный район Архагельской области
3 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д.50 Б | 2006 |  | Арбалитовый | 2 | 3 | 775.2 | 653.7 | 383.3 | 31 | 4643806.356 | 0 | 0 | 0 | 4643806.356 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.88 | 7103.88 | 2025-12-31
| р - н Устьянский, д. Юрятинская, д.10 | 1970 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 591.3 | 535.1 |  |  | 3801286.188 | 0 | 0 | 0 | 3801286.188 | 0 | Ремонт крыши | 1 | 7103.88 | 7103.88 | 2025-12-31
Итого: | [10 empty] | 8445092.544 |  |  |  | 8445092.544
добавила
перенести на 2022 год
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перненос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021
перенос из 2021