ПРИЛОЖЕНИЕ

к ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 981 от 24 мая 2022 года

 **«План мероприятий («дорожная карта») на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в образовательных организациях различного типа с обязательным включением мероприятий по созданию на базах образовательных организаций детских объединений туристко-краеведческой направленности, школьных спортивных клубов, сети детских объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров для достижения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки | Примечание |
| 1 | Мониторинг занятостикаждого обучающегося дополнительным образованием | Управлениеобразование; Руководители ОО; специалисты МОЦ. | До 01.10.2022,далее — ежегоднодо 15 сентября текущего года | Приказ директора ОО опроведении мониторинга. Утверждение формы и алгоритма мониторинга на уровне ОО. Списки обучающихся, не охваченных хотя бы 1 раз дополнительные образованием |
| 2 | Индивидуальная работа с обучающимися, не охваченными дополнительным образованием, его родителями (законными представителями) поуточнению причин и оказание содействия по зачислению на дополнительные общеразвивающие программы, программыпо направленностям дополнительного образования:- техническая;- художественная;- социально-гуманитарная;- туриско-краеведческая;-физкультурно-спортивная. | Руководители ОО,классные руководители | До 01.10.2022,далее — ежегоднодо 20 сентябрятекущего года | Приказ директора ОО по назначению ответственных за работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вовлечению в занятость дополнительным образованием. Утвержденный приказомдиректора ОО план работы по вовлечению обучающихся на обучение по программам в рамках |
| 3 | Подготовка отчетной/аналитической информации поМуниципальным бюджетным образовательным организациям,реализующим дополнительные общеразвивающиепрограммы, на основании итогов мониторингов.Проведение расширенного совещания с руководителями ОО испециалистами учреждений дополнительного образования. | Управлениеобразования | Ежегодно в соответствии с планом УO | Проведение совещаний |
| 4 | Совещания муниципальной рабочейгруппы по внедрению целевой модели дополнительного образования детей вмуниципальном образовании «Устьянский муниципальный район» | Управление образования,специалисты МОЦ | Не реже 1 раза вквартал | Протоколы заседаний |
| 5 | Разработка инструктивных писемв адрес руководителей ОО и УДО по итогамсовещаний | Управление образования, специалисты МОЦ | Не реже 1 раза вквартал | Информационные письма |
| 6 | Публикация востребованных программ в ГИС AO "Навигатор" и организация зачисления на них обучающихся | Руководители ОО, заместители директоров ОО, педагоги дополнительного образования ОО, Управление культуры, спорта,туризма и молодежи | Ежегодно | Опубликованы и организована запись на востребованные программы через ГИC AО "Навигатор" |
| 7 | Предусмотреть, при расходовании средств субсидии на оснащение современной инфраструктурных и материально-технических ресурсов для развития объединений туристко-краеведческой направленности, школьных спортивных клубов, сети детских объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров. | Руководители ОО  | Ежегодно |  |
| 8 | Разработка и утверждение новых востребованных программ, в том числе туристко-краеведческой направленности, программ для школьных спортивных клубов, сети детских объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров. | Руководители ОО, заместители директоров ОО, педагоги дополнительного образования ОО, Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | ежегодно | Охват детей в возрасте 5-18 летпрограммами ДО - не менее 78,2% к концу 2022 года, 80% к концу 2024 года. |
| 9 | Разработка и утверждениекраткосрочных программ дополнительногообразования для обучающихся в возрастеот 5 до 18 лет, в том числе туристко-краеведческой направленности, программ для школьных спортивных клубов, сети детских объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров. | Руководители ОО,заместителидиректоров ОО,педагогидополнительногообразования ОО,Управлениекультуры, спортатуризма и молодежи. | ежегодно |  |
| 10 | Обучающее мероприятие для педагогов-организаторов ОУ по реализации модуля «Мероприятия» на районном уровне. | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ | До 01.10.2022 г | Запись на мероприятия районного уровня проводить через модуль «Мероприятия» . |
| 11 | Составление перспективного плана развития краткосрочных и дистанционных программ в ОУ Устьянского района на 2023-2024 уч.г. | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО | До 01.12.2022 г. | План развития |
| 12 | Обучающее мероприятие для педагогов ДО ОУ по реализации краткосрочных программ | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ | До 01.02.2023 г | Реализация – с марта 2023 г. |
| 13 | Обучающее мероприятие для педагогов ДО ОУ по реализации дистанционных, в том числе краткосрочных программ | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ | До 01.03.2023 г | Реализация – с апреля 2023 г. |
| 14 | Обучающее мероприятие для заместителей директоров по ВР, администраторов Навигатора по аналитической деятельности в дополнительном образовании | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ | До 01.04.2023 г |  |
| 15 | Совещание по корректировке приоритетных направленностей в различных образовательных организациях на период 2023-2024 уч.г с учетом дистанционных и краткосрочных программ | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО | До 01.04.2023г. |  |
| 16 | Разработка и внедрениепрограмм с использованиемдистанционных технологий иэлектронного обучения в сфере ДО | Руководители ОО,заместители директоров ОО, специалисты МОЦ | 2021-2024 год |  |
| 17 | Разработка и реализация разноуровневых (ознакомительный,базовый продвинутый) программ дополнительного образования | Руководители ОО,заместителидиректоров ОО,специалисты МОЦ | 2021-2024 год |  |
| 18 | Увеличение количествареализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов (Технозона«Детский Арктический Технопарк», центры «Точек роста, организации социальныхпартнеров) | Руководители ОУ | До 01.09.2021,далее — ежегоднодо 30 августа текущего года | Подписаны договоры ипрограммы сетевого взаимодействия. |
| 19 | Изучение запроса науслуги дополнительногообразования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Руководители ОО,заместителидиректоров ОО, специалисты МОЦ | 2021-2024 год | Охват детей с OB3 в возрасте 5-18лет программами ДО - не менее 70% к концу 2024 года 2021год-25%2022год-З5%202Згод-50%2024год-70%( от общего числа детей с OB3) |