Утверждена постановлением администрации

Устьянского муниципального района

Архангельской области от 13 сентября 2022 года № 1720

Программа функционирования и развития муниципального опорного центра Устьянского муниципального района

## Команда

Руководитель МОЦ – общее руководство деятельностью МОЦ, обеспечение методической поддержки по дополнительному образованию

Методист МОЦ – работа с экономическими и финансовыми показателями дополнительного образования района, администрирование технической поддержки

Главный специалист УО администрации Устьянского МР – правовое обеспечение взаимодействия участников процесса дополнительного образования

## Цель

Достижение показателя 80% охвата дополнительным образованием детей Устьянского МР в возрасте от 5 до 17 лет  к концу 2024 года через обновление форм и содержание дополнительного образования муниципалитета.

## Актуальность

На начало 2022 года уровень охвата дополнительным образованием детей возраста 5-17 лет в Устьянском МР составляет 72,5%. Организации,  реализующие услуги дополнительного образования, находятся в разных населенных пунктах района. Часть организаций представляет ограниченных набор направленностей, или объединения не нацелены на все возрастные группы детей. Таким образом, часть детей Устьянского МР не имеет возможности получать услуги дополнительного образования. Планируем, чтобы услуги дополнительного образования были доступны каждому ребенку Устьянского МР в возрасте от 5 до 17 лет.

## Итоги / Итоговые показатели

| Итоговые показатели | Декабрь 2022 | Декабрь 2023 | Декабрь 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват детей Устьянского МР дополнительным образованием по итогам изменения форм и содержания дополнительного образования | 78,2% | 80,1% | 81,2% |
| Фактический показатель |  |  |  |
| Количество новых программ дополнительного образования - дистанционных | 4 | 2 | 2 |
| Фактический показатель |  |  |  |
| Количество новых программ дополнительного образования - краткосрочных | 10 | 10 | 10 |
| Фактический показатель |  |  |  |

## Результаты / Показатели результативности

| Итоговые показатели | 2022 г | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей Устьянского МР дополнительным образованием по сравнению с предыдущим календарным годом | +3,2% | +0,9% | +0,9% |
| Фактический показатель |  |  |  |

## Целевые группы

Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы образовательных учреждений Устьянского района, предоставляющие услуги дополнительного образования

## Благополучатели

Обучающиеся образовательных учреждений Устьянского района в возрасте от 5 до 17 лет

## Мониторинг результатов

Для мониторинга результатов будет использоваться блок «Сводные данные» ГИС АО «Навигатор», результаты которого учитывают охват дополнительным образованием каждого отдельного ребенка в течение отчетного календарного года.

## Основные механизмы достижения цели

Учет охвата дополнительным образованием каждого образовательного учреждения, анализ возрастного охвата детей по образовательным организациям, анализ приоритетных направленностей в различных образовательных организациях.

Согласование учебных планов с каждым образовательным учреждением на календарный год.

Ведение краткосрочных и дистанционных программ

Включение блока «Мероприятия» ГИС АО «Навигатор» на районном уровне

## Основные задачи функционирования

| Сроки | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Май 2022 г. | Анализ учебных планов ОУ на 2022-2023 уч.г. | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Май – сентябрь 2022 г. | Корректировка модели сходимости на сентябрь-декабрь 2022 г. Разработка модели сходимости на 2023 г. | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Декабрь 2022 г. | Учет охвата дополнительным образованием каждого образовательного учреждения | Методист МОЦ, Руководитель МОЦ |
| Февраль 2023 г. | Анализ приоритетных направленностей в различных образовательных организациях на период 2023-2024 уч.г | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Май 2023 г. | Согласование и утверждение учебных планов ОУ на период 2023-2024 уч.г. | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Май – сентябрь 2023 г. | Корректировка модели сходимости на сентябрь-декабрь 2023 г. Разработка модели сходимости на 2024 г. | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Декабрь 2023 г. | Учет охвата дополнительным образованием каждого образовательного учреждения | Методист МОЦ, Руководитель МОЦ |
| Февраль 2024 г. | Анализ приоритетных направленностей в различных образовательных организациях на период 2023-2024 уч.г с учетом дистанционных и краткосрочных программ | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Май 2024 г. | Согласование и утверждение учебных планов ОУ на период 2024-2025 уч.г. | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Май – сентябрь 2024 г. | Корректировка модели сходимости на сентябрь-декабрь 2024 г. Разработка модели сходимости на 2025 г. | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Декабрь 2024 г. | Учет охвата дополнительным образованием каждого образовательного учреждения | Методист МОЦ, Руководитель МОЦ |

## Основные задачи развития

| Сроки | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2022 г. | Обучающее мероприятие для педагогов-организаторов ОУ по реализации модуля «Мероприятия» на районном уровне. Реализация мероприятия – с октября 2022 г. на постоянной основе | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ |
| Ноябрь 2022 г. | Составление перспективного плана развития краткосрочных и дистанционных программ в ОУ Устьянского района на 2023-2024 уч.г. | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |
| Январь 2023 г. | Обучающее мероприятие для педагогов ДО ОУ по реализации краткосрочных программ Реализация – с марта 2023 г. | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ |
| Февраль 2023 г. | Обучающее мероприятие для педагогов ДО ОУ по реализации дистанционных, в том числе краткосрочных программ Реализация – с апреля 2023 г. | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ |
| Март 2023 г. | Обучающее мероприятие для заместителей директоров по ВР, администраторов Навигатора по аналитической деятельности в дополнительном образовании | Руководитель МОЦ, Методист МОЦ |
| Март 2024 г. | Совещание по корректировке приоритетных направленностей в различных образовательных организациях на период 2023-2024 уч.г с учетом дистанционных и краткосрочных программ | Руководитель МОЦ, Главный специалист УО |