# Таблица 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | | | |  |  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **Защита населения и территории Устьянского муниципального округа** **от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах** | | | | | | | | |
| 1 | Проведение ежеквартального заслушивания надзорных органов о ситуации по профилактике и предупреждениям пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (комиссиях КЧС и ПБ). | Комиссия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка неработающего населения в области пожарной безопасности и ЧС | памятки | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования | Рубли | 6 118 600,11 | 4 949 328,36 | 5 697 990,88 | 5 900 580,00 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 2 | Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике (Проведение планерок) | планерки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Улучшение информационного взаимодействия ТП РСЧС и обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в совместных учениях КШТ, КШУ с АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС РФ по Архангельской области. При плановых тренировках по ликвидации ЧС природного и техногенного характера (Проведение тренировок) | Тренировки КШТ | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Приобретение оборудования системы безопасности | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Разработка документации технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС МО «Устьянского муниципального округа» (1-ин проект технического задания) | Проект, корректировка | - | - | - | - | 1 | - |
| 26 | Оформление документации (постановление о принятии ТЗ АПК «Безопасный город») | Постановление, корректировка | - | - | - | - | 1 | - |
| 37 | Развертывание сети связи и передачи данных (приобретение камер видео наблюдения и регистратора информации с камер видеонаблюдения. | штук | 4 | - | - | - | 6 | - |
| 58 | Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** | регистратор | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | Финансирование мероприятий | рубли | 0 | - | - | - | 0 | - |

Приложение N 2

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение ежеквартального заслушивания надзорных органов о ситуации по профилактике и предупреждениям пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (комиссиях КЧС и ПБ). |  | Согласно требований КЧС и ОПБ Ао, НПА по ГО и ЧС |
| 2 | Подготовка неработающего населения в области пожарной безопасности и ЧС. |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 3 | Информирование администрации муниципального образования о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике (Проведение планерок). |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 4 | Улучшение информационного взаимодействия ТП РСЧС и обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в совместных учениях КШТ, КШУ с АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС РФ по Архангельской области. При плановых тренировках по ликвидации ЧС природного и техногенного характера (Проведение тренировок). |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 5 | Приобретение рамки металлодетектора |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |

# Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | | | Ответственный  исполнитель | Соисполнитель | Срок  начала /  окончания работ | Источники финанси-  рования | Объемы финансирования,  в т.ч. по годам ( руб.) | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |  |  |  | 11 |
|  | | **Задача 1: создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение комиссий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал очередные комиссии и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных обстоятельств и ситуаций. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов на комиссиях по КЧС и ПБ в рамках по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактике пожарной безопасности - 4 комиссий КЧС и ПБ в год; |
| 11.2 | Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах; Оборудование стендов по видам ЧС. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование и обучение неработающего населения на территории МО «Устьянского муниципального округа» в области ГО и ЧС путем распространения листовок, памяток, буклетов, плакатов. Проведения лекций по тематике ГО и ЧС на базе архивного отдела учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС. |
| 11.3 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному району по деятельности АСС и АСФ | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 30000 | 30 000 | 0 | | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования по деятельности АСС и АСФ. |
| 11.4 | Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению. Техническое обеспечение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 4 323 850 | 337 500,00 | 133 850 | | 67 500 | 3 650 000 | 0 | 0 | Получение аттестата соответствия на выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП. |
| 11.5 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 320 000,00 | 50 0000 | 0 | | 70 000 | 3650580,0 | 0 | 0 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в рамках противопожарных мероприятий на территории района. |
| 11.6 | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг. | местный бюджет | 3 088 000,00 | 3 088 000,00 | 0 | | 0 | 3650580,0 | 0 |  | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения/ закупка АДПИ (в рамках конкурсных процедур) |
| 11.7 | Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 2 500 000,00 | 0 | 0 | | 2 500 000,00 | 3 650 580 | 0 | 0 | Строительство пожарного бокса на один выезд в пос. Октябрьский ул. Заводская у территории ОГПС-17 ПЧ-60 |
|  | | **Задача 2: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ТП РСЧС** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение оборудования системы безопасности. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг. | местный бюджет | 3 650 5800 | 0 | 0 | | 0 | 3 650 580 | 0 | 0 | Приобретение рамки металлодетектора в количестве 1 штуки, с целью обеспечения безопасной среды. |
| 12.2 | Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 870 000,00 | 50 000 | 50 000 | | 20 000 | 250 000 | 250 000 | 250000 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный округ» |
| 12.3 | Мероприятия для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (резервные средства), выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 16 442 259,71 | 2 482 610,23 | 4 704 988,48 | | 2 950 001,00 | 4 000 0000 | 4 000 0000 | 4 000 0000 | резервные средства |
| 12.4 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному району | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 961 469,64 | 30 489,88 | 60 489,88 | | 90 489,88 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|  | **Задача 3. Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории МО «Устьянский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Продолжить практику постоянного информирования администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. – **10 планерок;** |
|  | | **Задача 4. Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района совместно с ЕДДС, РС ЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Проведение аттестационных мероприятий по автоматизированному рабочему месту, режимному кабинету и защищаемому помещению, Получение аттестата соответствия на автоматизированное рабочее место, выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП. |
|  | **Задача 5. Создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Создание системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области"; разработка технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС. Материально-техническое оснащение единых дежурно-диспетчерских служб. |
| **Итого по программе** | | |  | |  |  |  | 27 416 499,4 | 6 118 600,11 | 4 949 328,36 | 5 697 990,88 | | 5900 580,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |

# Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  финансирования | Объем  финансирования, всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программе,  в том числе: | 27 416 499,4 | 6 118 600,11 | 4 949 328,36 | 5 697 990,88 | 5 900 580 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| местный бюджет | 24 328 499,4 | 3 030 600,11 | 4 949 328,36 | 5 697 990,88 | 5 900 580 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| областной бюджет | 3 088 000,00 | 3 088 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |