# АДМИНИСТРАЦИЯ

# УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2023 года № 2847

р.п. Октябрьский

О ликвидации муниципального унитарного предприятия

«Благоустройство»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устьянского муниципального округа Архангельской области, Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Устьянский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов Устьянского муниципального района Архангельской области от 22 декабря 2017 года № 546, решением Собрания депутатов Устьянского муниципального округа Архангельской области от 24 ноября 2023 года № 189 «О согласовании ликвидации муниципального унитарного предприятия «Благоустройство», администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (далее - МУП), ОГРН 1092907001252, ИНН 2922008176, расположенное по адресу: 165210, Архангельская область, Устьянский район, поселок Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13, функции и полномочия учредителя которого осуществляются Октябрьским территориальным управлением администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области (далее - Учредитель).

2. Создать ликвидационную комиссию МУП и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления к ней переходят функции единоличного исполнительного органа МУП, в том числе право выступать от имени ликвидируемого МУП в суде.

- Председателю ликвидационной комиссии:

- в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУП уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц;

- в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постановления уведомить Социальный фонд Российской Федерации, иные внебюджетные фонды, а также государственную службу занятости населения о ликвидации МУП;

- в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МУП о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП, в отношении работников МУП с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

- осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП;

- обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП в течение всего периода ликвидации;

- разместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУП, а также о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

- выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

- принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

- в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

- в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

- в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП;

- предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП из Единого государственного реестра юридических лиц.

- Уполномочить и поручить председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней после даты принятия данного постановления сообщить в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии данного постановления для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что МУП находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения согласно Плана мероприятий по ликвидации в порядке, установленном законом.

- Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП согласно приложения № 2 к настоящему постановлению, установить предельный срок ликвидации - 25 марта 2024 года.

- Финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий осуществить за счет МУП.

- Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области утвердить перечень имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП, подлежащего возврату в казну Устьянского муниципального округа Архангельской области, внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности Устьянского муниципального округа Архангельской области.

- Отделу по организационной работе ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата местной администрации Филимонову Н.С.

Исполняющий обязанности

главы Устьянского муниципального округа                             Н.С. Филимонова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области от 1 декабря 2023 года № 2847 |
| --- | --- |

Состав

ликвидационной комиссии

муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство»

| Помогаев Владимир Васильевич | председатель ликвидационной комиссии, директор МУП |
| --- | --- |
| Патракеев Андрей Николаевич | заместитель председателя ликвидационной комиссии, заместитель начальника Октябрьского территориального управления администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области |
| Карякина Елена Ивановна | член ликвидационной комиссии, главный бухгалтер Октябрьского территориального управления администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области |
| Духанина Светлана Витальевна | член ликвидационной комиссии, заведующий отделом управления и распоряжения имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области |
| Шулованова Ирина Николаевна | член ликвидационной комиссии, заместитель заведующего отделом бухгалтерского учета и отчетности – бухгалтер финансового управления администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области |

____________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области от 1 декабря 2023 года № 2847 |
| --- | --- |

План мероприятий

по ликвидации муниципального унитарного предприятия

«Благоустройство»

| № п/п | Мероприятие | Сроки (прогнозные) | Основания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Событие/дата |  |
| 1. | Уведомление в письменной форме налогового органа о принятии решения о ликвидации, о формировании ликвидационной комиссии (форма Р15016) | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия постановления о ликвидации | Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». |
| 2. | Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц https://fedresurs.ru/ уведомление о ликвидации | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия постановления о ликвидации | п. 9 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». |
| 3. | Публикация сообщения в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидации МУП и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Согласно расписания https://www.vestnik-gosreg.ru/schedule-vgr/. С момента публикации начнет исчисляться срок для заявления требований кредиторов – 2 месяца с даты публикации | п.1 ст. 63 ГК РФ, п.2 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355 «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации». |
| 4. | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов, письменное уведомление их о предстоящей ликвидации, принятие мер к получению дебиторской задолженности | В течении 2-х месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица (ст. 63 ГК РФ) |
| 5. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, Составление, подписание передаточных актов на муниципальное имущество |  | ч. 3 ст. 11 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» + Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н |
| 6. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | В течение 5-ти рабочих дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ) |
| 7. | Уведомление налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса (форма P15016) | В течение 3-х рабочих дней с даты составления | п.4 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 8. | Удовлетворение требований кредиторов | После составления промежуточного ликвидационного баланса | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения |
| 9. | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ст. 63 ГК РФ |
| 10. | Утверждение ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ст. 63 ГК РФ |
| 11. | Подача пакета документов с заявлением по форме Р15016 в налоговый орган для государственной регистрации в связи с завершением ликвидации | В течение 3-х рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса | ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-146175 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» |
| 12. | Получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации МУП | В течение 5-ти рабочих дней с даты подачи заявления |  |