

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2024 года № 115

р.п. Октябрьский

Об утверждении плана основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 15 – 17 марта 2024 года   
в Устьянском муниципальном округе Архангельской области

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и от 10 января 2003 года № 19-ФЗ   
«О выборах Президента Российской Федерации» администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый план основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 15 – 17 марта 2024 года в Устьянском муниципальном округе Архангельской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Устьянского муниципального округа Н.С. Филимонова

утвержден   
постановлением администрации Устьянского муниципального округа

от 24 января 2024 года № 115

**План   
основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 15 – 17 марта 2024 года в Устьянском муниципальном округе Архангельской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |

| 1 | | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения информационных баннеров (иных материалов) избирательной комиссии Архангельской области | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа |
| 2. | Предоставление услуг телефонной связи для нужд избирательных комиссий, организующих выборы, оказание услуг связи, предоставление услуг связи избирательным комиссиям, в том числе в целях бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа |
| 3. | Предоставление на безвозмездной основе избирательным комиссиям, организующим выборы, транспортных средств при проведении выборов, досрочного голосования на выборах в труднодоступных и отдаленных местностях | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа  МКУ «Эксплуатационное управление» |
| 4. | Оказание содействия в реализации полномочий участковых избирательных комиссий, в том числе при проведении голосования в помещениях для голосования, расположенных на объектах, закрепленных за государственными и муниципальными образовательными организациями и иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, или находящихся в их распоряжении | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа  Управление образования  ГАПОУ Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум» |
| 5. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта с целью прибытия граждан к помещениям для проведения голосования и обратно | 15, 16 и 17 марта 2024 года | Администрация Устьянского муниципального округа |
| 6. | Создание рабочей группы по содействию Устьянской территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа  Отдел по организационной работе |
| 7. | Содействие Устьянской территориальной избирательной комиссии в подборе кадров для формирования резервного состава участковых избирательных комиссий | январь 2024 года | Администрация Устьянского муниципального округа  Отдел по организационной работе |
| 8. | Опубликование списков избирательных участков в средствах массовой информации | не позднее 31 января 2024 года | Администрация Устьянского муниципального округа, отдел по организационной работе |
| 9. | Проведение обследования помещений, выделенных Устьянской территориальной избирательной комиссии для работы, а также для хранения избирательной документации. | до 17 февраля 2024 года | Администрация Устьянского муниципального округа, отдел по организационной работе |
| 10. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для проведения выборов, помещения для хранения избирательной документации по проведению выборов и помещения для приема заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования | с 17 февраля 2024 года (на срок осуществления полномочий избирательных комиссий) | Администрация Устьянского муниципального округа  Управление образования  Управление культуры, спорта, туризма и молодежи |
| 11. | Оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в выборах | до 6 марта 2024 года (на срок осуществления полномочий избирательных комиссий) | Администрация Устьянского муниципального округа |
| 12. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения агитационных материалов на территориях избирательных участков по предложению Устьянской территориальной избирательной комиссии | не позднее 15 февраля 2024 года | Администрация Устьянского муниципального округа  Отдел по организационной работе |
| 13. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | постоянно | Администрация Устьянского муниципального округа |
| 14. | Своевременное представление в установленном порядке достоверных сведений об избирателях для составления и уточнения списков избирателей | не позднее 15 февраля 2024 года | Администрация Устьянского муниципального округа |
| 15. | Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, выставок, народных гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и другое), обеспечение работы организаций торговли и общественного питания по месту жительства избирателей, в  муниципальных учреждениях, в помещениях которых расположены избирательные участки либо в непосредственной близости к ним | 15, 16, 17 марта 2024 года | Администрация Устьянского муниципального округа  Управление культуры, спорта, туризма и молодежи  Отдел экономики и стратегического развития |
| 16. | Представление избирательным комиссиям ответов на их обращения | в 5-дневный срок, на обращения, поступившие с 12 по 15 марта 2024 года, – не позднее 16 марта 2024 года, на обращения, поступившие с 16 по 18 марта 2024 года, – немедленно | Администрация Устьянского муниципального округа  Отдел по организационной работе |
| 17. | Обеспечение рассмотрения поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного процесса | постоянно | Администрация Устьянского муниципального округа  Отдел по организационной работе |
| 18. | Организация «горячей линии» связи с избирателями | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа  Отдел по организационной работе |
| 19. | Организация и проведение обследований помещений избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности совместно с председателем Устьянской территориальной избирательной комиссии | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа  ОГПС № 17 |
| 20. | Содействие избирательным комиссиям в обеспечении права на участие в выборах граждан Российской Федерации при голосовании в медицинских организациях и избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, работающих вахтовым методом | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа |
| 21. | Своевременное рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, направление уведомлений в избирательную комиссию Архангельской области о предоставлении помещения в соответствии с пунктами 3 – 5 статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | в период подготовки и проведения выборов | Администрация Устьянского муниципального округа  Муниципальные учреждения, с сфере образования и культуры |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_