## 2023-2025
Приложение к постановлению администрации Устьянского муниципального округа "О внесении изменений в краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Устьянского униципального округа на 2023-2025 годы №724 от 11 апреля 2024 года
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2023 год.
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 13а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 2 | 521.8 | 477.4 | 340.61 | 12 | 5193742.32 | 0 | 0 | 0 | 5193742.32 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11279.62 | 11279.62 | 31.12.2023
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 111146.09 | 0 | 0 | 0 | 111146.09 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 332.6 | 281.4 | 0 | 24 | 3028569.52 | 0 | 0 | 0 | 3028569.52 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11277.12 | 11277.12 | 31.12.2023
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 64811.39 | 0 | 0 | 0 | 64811.39 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 2 |  |  |  |  | 854.4 | 758.8 | 340.61 | 36 | 8558269.32 | 0 | 0 | 0 | 8558269.32 | 0 |  | 6
Резервный список
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 3 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 404.1 | 369.7 | 331.2 | 19 | 2626304.44 | 0 | 0 | 0 | 2626304.44 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 31.12.2023
[11 empty] | 56202.92 | 0 | 0 | 0 | 56202.92 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 4 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 562 | 503.7 | 418.6 | 24 | 3578224.36 | 0 | 0 | 0 | 3578224.36 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 31.12.2023
[11 empty] | 76574 | 0 | 0 | 0 | 76574 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 2 |  |  |  |  | 966.1 | 873.4 | 749.8 | 43 | 6337305.72 | 0 | 0 | 0 | 6337305.72 | 0 |  | 4
2024 год.
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 40 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 497.7 | 331.5 | 216.1 | 15 | 2354936.22 | 0 | 0 | 0 | 2354936.22 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 31.12.2024
[11 empty] | 50395.64 | 0 | 0 | 0 | 50395.64 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 17 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 439.2 | 404.6 | 404.9 | 6 | 5018688.28 | 0 | 0 | 0 | 5018688.28 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 12867.25 | 12867.25 | 31.12.2024
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 107399.93 | 0 | 0 | 0 | 107399.93 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 33 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 433 | 387 | 397.32 | 22 | 4195111.6 | 0 | 0 | 0 | 4195111.6 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11278.78 | 11278.78 | 31.12.2024
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 89775.39 | 0 | 0 | 0 | 89775.39 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 16 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 427.6 | 393.6 | 359.32 | 13 | 4268020.48 | 0 | 0 | 0 | 4268020.48 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11278.85 | 11278.85 | 31.12.2024
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 91335.64 | 0 | 0 | 0 | 91335.64 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 4 |  |  |  |  | 1797.5 | 1516.7 | 1377.64 | 56 | 16415663.18 | 0 | 0 | 0 | 16415663.18 | 0 |  | 11
Резервный список
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Некрасова, д. 3 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2210.3 | 2014.1 | 1549 | 79 | 6086771.33 | 0 | 0 | 0 | 6086771.33 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3086.75 | 3086.75 | 31.12.2024
[11 empty] | 130256.91 | 0 | 0 | 0 | 130256.91 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 14 |  |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1376.7 | 1280 | 1193.3 | 42 | [6 empty] | Ремонт крыши | 2 |  |  | 31.12.2024
Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 6а | 1994 |  | Арболитовые | 2 | 3 | 1313.7 | 1050 | 0 | 87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши | 2 |  |  | 2024-12-31
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, д. Бережная, д. 2 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 831, 90 | 766.9 | 722,60 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши | 2 |  |  | 2024-12-31
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, д. Бережная, д. 3 | 1977 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 815.6 | 770.8 | 617,50 | 44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши | 2 |  |  | 2024-12-31
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, д. Бережная, д. 4 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 770.2 | 770.2 | 589,70 | 51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши | 2 |  |  | 2024-12-31
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 11 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 615.1 | 615,1 | 552,60 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши | 2 |  |  | 2024-12-31
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
8 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 20а | 1991 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 627.6 | 627,6 | 573,00 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши | 2 |  |  | 2024-12-31
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
9 | р-н. Устьянский, д. Нагорская, ул. 70 лет Октября, д. 8 | 1972 |  | Брус | 2 | 3 | 484,20 | 484,20 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши | 2 |  |  | 2024-12-31
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 9 |  |  |  |  | 7729.2 | 6652 | 2742.3 | 440 | 9606425.66 | 0 | 0 | 0 | 9606425.66 | 0 |  | 18
2025 год.
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 7 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 409.5 | 374.7 | 374.7 | 17 | 2661823.84 | 0 | 0 | 0 | 2661823.84 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 31.12.2025
[11 empty] | 56963.03 | 0 | 0 | 0 | 56963.03 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 52, корп. а | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 322.9 | 296.4 | 226.4 | 19 | 1330652.23 | 0 | 0 | 0 | 1330652.23 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4585.45 | 4585.45 | 31.12.2025
[11 empty] | 28475.96 | 0 | 0 | 0 | 28475.96 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Набережная, д. 1 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 520 | 489.4 | 283.2 | 25 | 5406303.92 | 0 | 0 | 0 | 5406303.92 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11283.2 | 11283.2 | 31.12.2025
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 115694.9 | 0 | 0 | 0 | 115694.9 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 3 |  |  |  |  | 1252.4 | 1160.5 | 884.3 | 61 | 9599913.88 | 0 | 0 | 0 | 9599913.88 | 0 |  | 7
Резервный список
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 10 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 590.9 | 534.7 | 425.27 | 40 | 2400471.49 | 0 | 0 | 0 | 2400471.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4585.45 | 4585.45 | 31.12.2025
[11 empty] | 51370.09 | 0 | 0 | 0 | 51370.09 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 50, корп. б | 2006 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 709.7 | 653.7 | 485.09 | 28 | 2934707.71 | 0 | 0 | 0 | 2934707.71 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4585.45 | 4585.45 | 31.12.2025
[11 empty] | 62802.74 | 0 | 0 | 0 | 62802.74 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1981 |  | Арболитовые | 2 | 2 | 430.9 | 255.1 | 255.1 | 9 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 10 | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 561.3 | 478.7 | 478.7 | 15 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Клубная, д. 5 | 1968 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 559.3 | 498.7 | 329.2 | 13 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 36 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 380.01 | 253.9 | 253.9 | 17 | [6 empty] | Ремонт отмостки | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт отмостки - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт отмостки - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
7 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 38 | 1984 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 977.3 | 900.1 | 691.5 | 35 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
8 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул.Ленина, д. 51 | 1982 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 2698.5 | 1861 | 1642.9 | 126 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
9 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул.Ленина, д. 53 | 1986 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3564.1 | 3202.4 | 3077 | 102 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
10 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул.Советская, д. 19 | 1978 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2000.6 | 1841.35 | 1841.35 | 61 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
11 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул.Комсомольская, д. 10 | 1982 |  | Брусчатые | 2 | 3 | 830.3 | 738.6 | 615.5 | [7 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
12 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул.Спртивная, д. 4а | 1986 |  | Арболитовые | 2 |  | 1225 | 998.9 | 751.1 | [7 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 31.12.2025
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 12 | [15 empty] | 31

## 2023_Устьяны
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2023 год.
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 13а | 1968 |  | Деревянные | 2 | 2 | 521.8 | 477.4 | 340.61 | 12 | 5193742.32 | 0 | 0 | 0 | 5193742.32 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11279.62 | 11279.62 | 31.12.2023
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 111146.09 | 0 | 0 | 0 | 111146.09 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 332.6 | 281.4 | 0 | 24 | 3028569.52 | 0 | 0 | 0 | 3028569.52 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11277.12 | 11277.12 | 31.12.2023
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 64811.39 | 0 | 0 | 0 | 64811.39 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 2 |  |  |  |  | 854.4 | 758.8 | 340.61 | 36 | 8558269.32 | 0 | 0 | 0 | 8558269.32 | 0 |  | 6
Резервный список
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 3 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 404.1 | 369.7 | 331.2 | 19 | 2626304.44 | 0 | 0 | 0 | 2626304.44 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 31.12.2023
[11 empty] | 56202.92 | 0 | 0 | 0 | 56202.92 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 4 | 1966 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 562 | 503.7 | 418.6 | 24 | 3578224.36 | 0 | 0 | 0 | 3578224.36 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 31.12.2023
[11 empty] | 76574 | 0 | 0 | 0 | 76574 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 2 |  |  |  |  | 966.1 | 873.4 | 749.8 | 43 | 6337305.72 | 0 | 0 | 0 | 6337305.72 | 0 |  | 4

## 2024_Устьяны
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2024 год.
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 40 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 497.7 | 331.5 | 216.1 | 15 | 2354936.22 | 0 | 0 | 0 | 2354936.22 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 31.12.2024
[11 empty] | 50395.64 | 0 | 0 | 0 | 50395.64 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 17 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 439.2 | 404.6 | 404.9 | 6 | 5018688.28 | 0 | 0 | 0 | 5018688.28 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 12867.25 | 12867.25 | 31.12.2024
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 107399.93 | 0 | 0 | 0 | 107399.93 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 33 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 433 | 387 | 397.32 | 22 | 4195111.6 | 0 | 0 | 0 | 4195111.6 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11278.78 | 11278.78 | 31.12.2024
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 89775.39 | 0 | 0 | 0 | 89775.39 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Школьная, д. 16 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 427.6 | 393.6 | 359.32 | 13 | 4268020.48 | 0 | 0 | 0 | 4268020.48 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11278.85 | 11278.85 | 31.12.2024
[11 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 91335.64 | 0 | 0 | 0 | 91335.64 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 4 |  |  |  |  | 1797.5 | 1516.7 | 1377.64 | 56 | 16415663.18 | 0 | 0 | 0 | 16415663.18 | 0 |  | 11
Резервный список
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Некрасова, д. 3 | 1982 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2210.3 | 2014.1 | 1549 | 79 | 6086771.33 | 0 | 0 | 0 | 6086771.33 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3086.75 | 3086.75 | 31.12.2024
[11 empty] | 130256.91 | 0 | 0 | 0 | 130256.91 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 11 | 1970 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 2 | 1376.59 | 1291.2 | 1232.19 | 70 | 3318384 | 0 | 0 | 0 | 3318384 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2625 | 2625 | 31.12.2024
[11 empty] | 71013.42 | 0 | 0 | 0 | 71013.42 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 6а | 1994 |  | Арболитовые | 2 | 3 | 1313.7 | 1050 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши | 2
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, д. Бережная, д. 2 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 831, 90 | 766.9 | 722,60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши | 2
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
5 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, д. Бережная, д. 3 | 1977 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 815.6 | 770.8 | 617,50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши | 2
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
6 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, д. Бережная, д. 4 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 770.2 | 770.2 | 589,70 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши | 2
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
7 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 11 | 1982 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 615.1 | 615,1 | 552,60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши | 2
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
8 | р-н. Устьянский, п. Советский, ул. Промышленная, д. 20а | 1991 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 627.6 | 627,6 | 573,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши | 2
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 8 |  |  |  |  | 3586.89 | 3305.3 | 2781.19 | 149 | 9606425.66 | 0 | 0 | 0 | 9606425.66 | 0 |  | 18

## 2025_Устьяны
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2025 год.
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, п. Кизема, ул. Гагарина, д. 7 | 1959 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 409.5 | 374.7 | 374.7 | 17 | 2661823.84 | 0 | 0 | 0 | 2661823.84 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 7255.9 | 7255.9 | 31.12.2025
[11 empty] | 56963.03 | 0 | 0 | 0 | 56963.03 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 52, корп. а | 1965 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 322.9 | 296.4 | 226.4 | 19 | 1330652.23 | 0 | 0 | 0 | 1330652.23 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4585.45 | 4585.45 | 31.12.2025
[11 empty] | 28475.96 | 0 | 0 | 0 | 28475.96 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Набережная, д. 1 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 3 | 520 | 489.4 | 283.2 | 25 | 5406303.92 | 0 | 0 | 0 | 5406303.92 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 3 | 11283.2 | 11283.2 | 31.12.2025
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - ОБСЛЕДОВАНИЕ
[11 empty] | 115694.9 | 0 | 0 | 0 | 115694.9 | 0 | Ремонт фундамента многоквартирного дома - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 3 |  |  |  |  | 1252.4 | 1160.5 | 884.3 | 61 | 9599913.88 | 0 | 0 | 0 | 9599913.88 | 0 |  | 7
Резервный список
Устьянский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 10 | 1971 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 590.9 | 534.7 | 425.27 | 40 | 2400471.49 | 0 | 0 | 0 | 2400471.49 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4585.45 | 4585.45 | 31.12.2025
[11 empty] | 51370.09 | 0 | 0 | 0 | 51370.09 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 50, корп. б | 2006 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 709.7 | 653.7 | 485.09 | 28 | 2934707.71 | 0 | 0 | 0 | 2934707.71 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 4585.45 | 4585.45 | 31.12.2025
[11 empty] | 62802.74 | 0 | 0 | 0 | 62802.74 | 0 | Ремонт крыши - СТРОЙКОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию: |  | 2 |  |  |  |  | 1300.6 | 1188.4 | 910.36 | 68 | 5449352.03 | 0 | 0 | 0 | 5449352.03 | 0 |  | 4